## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3803d27a-7285-4743-911b-73a37e3cae1e}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3257 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 29 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 8.6.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | SD a.s.,Chomutov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Báňské projekty Teplice a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,1
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace. Výměry jednotlivých položek jsou převzaty z Projektové dokumentace. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 3257
| Stavba: | [6 empty] | Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 8.6.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | SD a.s.,Chomutov |  |  |  |  | Projektant: |  | Báňské projekty Teplice a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3803d27a-7285-4743-911b-73a37e3cae1e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 29
|  | 3257 |  |  |  | KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {eedf8276-5f80-4ed0-bec6-2544b86b2dcd} | {3803d27a-7285-4743-911b-73a37e3cae1e} |  | 2
/ |  |  | KO-7-05625 |  |  |  | Propustek v km 1,144 482 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d65d524d-fa74-4c47-b246-b2a563933073} | {eedf8276-5f80-4ed0-bec6-2544b86b2dcd}
/ |  |  | KO-7-05625a |  |  |  | Propustek v km 1,144 482 - Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6031b580-bfd6-4b3f-ab99-82b70eccf364} | {eedf8276-5f80-4ed0-bec6-2544b86b2dcd}

## KO-7-05625 - Propustek v ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d65d524d-fa74-4c47-b246-b2a563933073}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625 - Propustek v km 1,144 482
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 8.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SD a.s.,Chomutov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Báňské projekty Teplice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625 - Propustek v km 1,144 482
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8.6.2016
Zadavatel: |  |  | SD a.s.,Chomutov |  |  | Projektant: | Báňské projekty Teplice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625 - Propustek v km 1,144 482
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8.6.2016
Zadavatel: |  |  | SD a.s.,Chomutov |  |  | Projektant: | Báňské projekty Teplice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 348.3659 |  | 246.3549 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 347.2638 |  | 246.3549 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 70.08 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107164 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 44.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711595655
| PP |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění stávajícího vozovkového souvrství - viz čl.III.3.1. textové části" 80,0 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113107183 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 25.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25177950
| PP |  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění stávajícího vozovkového souvrství - viz čl.III.3.1. textové části" 80,0 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 131101202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984484168
| PP |  | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkop stavební jámy" 288,0 |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 30.065 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597943663
| PP |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "hloubení rýhy pro základový práh;" 6,16 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení rýh pro stabilizační prahy;" 7,368 |  | 7.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení rýh pro základové pasy křídel;" 16,537 |  | 16.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 171.829 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085144301
| PP |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odvoz přebytečného objemu výkopku : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze základových pasů křídel a základového pasu u výtoku;" 16,537 |  | 16.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z násypů;" 50,227+26,679+51,012 |  | 127.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z podkladních betonů a základové desky;" 7,6+6,121 |  | 13.721 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze stabilizačních prahů;" 7,368 |  | 7.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z podsypů základových konstrukcí;" 6,285 |  | 6.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2061.948 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172966476
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 171,829*12 |  | 2061.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 50.227 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592182599
| PP |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "hutněná zásypy přechodových klínů" 17,44*2*1,8*1,6/2 |  | 50.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 171.829 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259331990
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 249.152 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408562245
| PP |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 171,829*1,45 'Přepočtené koeficientem množství |  | 249.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 172102101 | Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny | m3 | 26.678 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895195790
| PP |  | Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "hutněný zásyp ze zemin s těsnící funkcí - v rozsahu stávajícího propustku;" 9,3*2*0,78*1,018 |  | 14.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hutněný zásyp ze zemin s těsnící funkcí - v rozsahu nové části;" 8,14*2*(0,78*1,018-0,25*0,25) |  | 11.909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 116.171 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372375224
| PP |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zpětný zásyp výkopkem" 288,0-171,829 |  | 116.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 43.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325073263
| PP |  | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "svahování pro dlažbu tl.200mm" 43,74 |  | 43.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | Agr.cena 001-001 | Zřízení, údržba a odstranění pažení stěn výkopu příložného z pažnic UNION - vč.rozepření ocelovými trubkami | m2 | 183.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492044108
| PP |  | Zřízení, údržba a odstranění pažení stěn výkopu příložného z pažnic UNION - vč.rozepření ocelovými trubkami | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "pažení stěn stavební jámy" (12,25+3,2*2+2,9+4,4+15,1*2+3,5+4,45+3,2*2+12,75)*2,2 |  | 183.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 71.9844 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 212792212 | Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 | m | 34.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.038988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735771524
| PP |  | Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "drenáže" 17,1*2 |  | 34.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 212792312 | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.001656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820322170
| PP |  | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "pojistné průchodky drenáží" 0,9*2 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 271532212 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 6.285 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 13.5756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630144100
| PP |  | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podsyp základové desky rámů v nové části;" 7,6*4,5*0,15 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podsyp základového pasu na výtoku průřezu 1400/800mm;" 5,50*1,40*0,15 |  | 1.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 7.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 17.1482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221977218
| PP |  | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podkladní deska betonových rámů v nové části" 7,6*4,0*0,25 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0010259 | 0.0038984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018857172
| PP |  | Zřízení bednění stěn základových desek | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podkladní deska betonových rámů v nové části" 7,6*2*0,25 |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -889340468
| PP |  | Odstranění bednění stěn základových desek | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.401 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.42228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077717983
| PP |  | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podkladní deska betonových rámů v nové části - 2xKARI 8,0x8,0/150x150mm + 25% na prostřih, přesahy a distanční výztuž"7,6*4,0*2*1,25*5,27/1000 |  | 0.401 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 16.538 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 40.5725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978166289
| PP |  | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "základový pas na výtoku průřezu 1400/800mm;" 5,50*1,40*0,80 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na vtoku - K1-P;" 0,75*(1,2+0,7)/2*1,2+0,75*(1,2+0,7)/2*1,0+0,75*(1,2+0,7)/2*0,80 |  | 2.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na vtoku - K2-P;" 0,75*(1,2+0,7)/2*1,4+0,75*(1,2+0,7)/2*1,2+0,75*(1,2+0,7)/2*1,0+1,0*(1,2+0,534)/2*0,8 |  | 3.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na výtoku - K1-L;" 0,75*(1,2+0,7)/2*1,2+1,0*(1,2+0,534)/2*1,0 |  | 1.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na výtoku - K2-L;" 0,75*(1,2+0,7)/2*1,4+0,75*(1,2+0,7)/2*1,2+0,75*(1,2+0,7)/2*1,0+1,0*(1,2+0,534)/2*0,8 |  | 3.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů | m2 | 56.532 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0010259 | 0.057996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747358973
| PP |  | Zřízení bednění stěn základových pásů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "základový pas na výtoku průřezu 1400/800mm;" (5,50*2+1,40*2)*0,80 |  | 11.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na vtoku - K1-P;" 0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+2,2*1,4*2 |  | 10.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na vtoku - K2-P;" 0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+1,0*(1,2+0,534)/2*2+2,7*1,4*2 |  | 13.569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na výtoku - K1-L;" 0,75*(1,2+0,7)/2*2+1,0*(1,2+0,534)/2*2+1,7*1,4*2 |  | 7.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základové pasy křídel na výtoku - K2-L;" 0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+0,75*(1,2+0,7)/2*2+1,0*(1,2+0,534)/2*2+2,7*1,4*2 |  | 13.569 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů | m2 | 56.532 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356083701
| PP |  | Odstranění bednění stěn základových pásů | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.154 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 0.16327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326877562
| PP |  | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výztuž pracovních spár základových pasů křídel - 4xR20" 154,0/1000 |  | 0.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 123.0282 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 3.382 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4779 | 8.3801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375163981
| PP |  | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový objem říms vč.koncových límců - výkres č.ST-1-08951" 3,382 |  | 3.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 10.636 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.041744 | 0.44399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544268246
| PP |  | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "římsy;" 3,44*(0,20+0,43+0,20)*2+(0,7*0,20+0,43*0,20)*2 |  | 6.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koncové límce;" (3,44+0,24*2)*0,216*2+1,986*(0,22+0,24*2)*2 |  | 4.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 317353221 | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění | m2 | 10.636 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.5e-05 | 0.00015954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599246001
| PP |  | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 0.51389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247060151
| PP |  | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celková hmotnost výztuže 145kg/m3 objemu konstrukce" 3,382*145,0/1000 |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 327213345 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí obkladní s vyspárováním | m3 | 8.738 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978080130
| PP |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí obkladní s vyspárováním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zděná konstrukce křídla K1-P;" (1,0*2,6+0,75*1,7+0,75*1,15+0,75*0,6)*0,25 |  | 1.297 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zděná konstrukce křídla K2-P;" (1,0*2,8+0,75*2,15+0,75*1,7+0,75*1,25+1,0*0,85)*0,25 |  | 1.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zděná konstrukce křídla K1-L;" (1,0*2,4+0,75*1,5+1,0*1,9)*0,25 |  | 1.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zděná konstrukce křídla K2-L;" (1,0*2,8+0,75*2,05+0,75*1,6+0,75*1,2+1,0*0,75)*0,25 |  | 1.797 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce říms;" (11,0+10,5)*0,50*(0,20+0,25)/2 |  | 2.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 327311115 | Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 | m3 | 16.652 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486361518
| PP |  | Konstrukce opěrných zdí z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K1-P;" 1,0*2,6*0,75+0,75*1,7*0,55+0,75*1,15*0,55+0,75*0,6*0,55 |  | 3.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K2-P;" 1,0*2,8*0,75+0,75*2,15*0,75+0,75*1,7*0,55+0,75*1,25*0,55+1,0*0,85*0,55 |  | 4.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K1-L;" 1,0*2,4*0,75+0,75*1,5*0,55+1,0*1,9*0,55 |  | 3.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K2-L;" 1,0*2,8*0,75+0,75*2,05*0,75+0,75*1,6*0,55+0,75*1,2*0,55+1,0*0,75*0,55 |  | 4.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 327351010 | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 | 32.423 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141086454
| PP |  | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K1-P;" (1,0+0,2*2)*2,6+0,75*1,7+0,75*1,15+(0,75+0,8)*0,6 |  | 6.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K2-P;" (1,0+0,2)*2,8+(0,75+0,2)*2,15+0,75*1,7+0,75*1,25+(1,0+0,8)*0,85 |  | 9.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K1-L;" (1,0+0,2)*2,4+0,75*1,5+(1,0+0,8)*1,9 |  | 7.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová konstrukce křídla K2-L;" (1,0+0,2)*2,8+(0,75+0,2)*2,15+0,75*1,7+0,75*1,25+(1,0+0,8)*0,85 |  | 9.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 327352010 | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 | 32.423 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394752712
| PP |  | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 327361016 | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 0.236 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0539 | 0.24872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986433095
| PP |  | Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výztuž pracovní spáry křídel - R20 dl.1200mm po 200mm (5ks/bm) + 10% prostřih" (3,25+4,25+2,75+4,25)*5*1,2*2,47*1,10/1000 |  | 0.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | K | 327501111 | Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého | m3 | 51.012 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.0875 | 106.4875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845538190
| PP |  | Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranný drenážní zásyp za opěrami š.750mm" 17,44*2*0,75*1,95 |  | 51.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 388129330 | Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.45423 | 4.0881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118769095
| PP |  | Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "montáž prefabrikovaných rámů Beneš 3/2" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | 389361003 | Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce z oceli 10 505 | t | 0.215 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0484 | 0.2254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179477844
| PP |  | Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce z oceli 10 505 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "výztuž zmonolitnění podlahových a stropních styků prafabrikátů - 1xR20 + 20% prostřih a přesahy (pol.č.1 a pol.č.5)" 3,02*2*12*2,47*1,20/1000 |  | 0.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 1.017 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5961 | 2.6402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867174182
| PP |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zmonolitnění podlahových a stropních styků prefabrikátů" 3,04*2*8*(0,19*0,22/2) |  | 1.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | M | MAT 01/0038- | Železobetonový rámový prefabrikát typu "Beneš" zesílený pro zátěžovou tř.A, nadnásyp do 4m - rozměr B/H/L=3440/2440/990mm / vč.pořizovacích nákladů (dopravné) | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563752781
| PP |  | Železobetonový rámový prefabrikát typu "Beneš" zesílený pro zátěžovou tř.A, nadnásyp do 4m - rozměr B/H/L=3440/2440/990mm / vč.pořizovacích nákladů (dopravné) | [15 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 103.3894 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 6.285 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 15.4198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990063120
| PP |  | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranný beton izolace stropu rámů" 19,0*(3,44*0,07+0,15*0,30*2) |  | 6.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021527 | 0.024541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516155136
| PP |  | Zřízení bednění stropů deskových | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranný beton izolace stropu rámů" 19,0*0,30*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66298951
| PP |  | Odstranění bednění stropů deskových | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.334 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.35172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640508836
| PP |  | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranný beton izolace stropu rámů - 1xKARI 6,0x6,0/100x100mm + 15% prostřih a přesahy" 19,0*3,44*1,15*4,44/1000 |  | 0.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 16.125 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 3.6761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899890754
| PP |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "římsové chodníky š.750mm" (10,5+11,0)*0,75 |  | 16.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 451315116 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm | m2 | 43.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.24787 | 10.8417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682539388
| PP |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dlažba koryta vč.svahů před a za propustkem (dl.2700mm na každou stranu)" (3,0+2,55*2)*2*2,7 |  | 43.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 451571211 | Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm | m2 | 43.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.21252 | 9.2956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048418120
| PP |  | Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dlažba koryta vč.svahů před a za propustkem (dl.2700mm na každou stranu)" (3,0+2,55*2)*2*2,7 |  | 43.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého | m3 | 7.368 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4925 | 18.3651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59657143
| PP |  | Zajišťovací práh z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "stabilizační betonové prahy průřezu 300/700mm u výtoku;" (3,44*2,55*2)*0,30*0,70 |  | 3.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stabilizační betonové prahy průřezu 300/700mm u vtoku;" (3,44*2,55*2)*0,30*0,70 |  | 3.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 457311114 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu | m3 | 6.121 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2827 | 13.9723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185221851
| PP |  | Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "těsnící a spádová vrstva pod drenáž" 17,44*2*0,78*(0,15+0,30)/2 |  | 6.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 465511520 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 100 mm | m2 | 16.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269146247
| PP |  | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "římsové chodníky š.750mm" (10,5+11,0)*0,75 |  | 16.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 465511521 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm | m2 | 43.74 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.71885 | 31.4426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647108475
| PP |  | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dlažba koryta vč.svahů před a za propustkem (dl.2700mm na každou stranu)" (3,0+2,55*2)*2*2,7 |  | 43.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 31.7429 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 5.882 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 14.4303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127383916
| PP |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "spádový beton stropu rámů tl.60-120mm" 19,0*3,44*(0,06+0,12)/2 |  | 5.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 6.85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 16.805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902982433
| PP |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranné betony dna rámů (kyneta)" 19,0*(2,6*0,07+0,85*(0,08+0,13)/2*2) |  | 6.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 6.85 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.0685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300789354
| PP |  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranné betony dna rámů (kyneta)" 19,0*(2,6*0,07+0,85*(0,08+0,13)/2*2) |  | 6.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.417 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.43912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866662065
| PP |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "ochranné betony dna rámů (kyneta) - 1xKARI 6,0x6,0/100x100mm r.š.4300mm + 15% prostřih a přesahy" 19,0*4,3*1,15*4,44/1000 |  | 0.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.1189 |  | 176.2749 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 20.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.040079 | 0.82161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324770595
| PP |  | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "montáž zábradlí do konstrukcí říms" 10,0+10,5 |  | 20.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | M | MAT 009-001 | ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR D/tl.= 57/3,2mm dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, dl.10000mm / vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + org.nátěr) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940442799
| PP |  | Ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR D/tl.= 57/3,2mm dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, dl.10000mm / vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + org.nátěr) | [15 empty] | PP | 2
56 | M | MAT 009-002 | ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR D/tl.= 57/3,2mm dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, dl.10500mm / vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + org.nátěr) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090784781
| PP |  | Ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR D/tl.= 57/3,2mm dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, dl.10500mm / vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + org.nátěr) | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10988 | 2.3625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770529403
| PP |  | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "obrubníky chodníků z lomového kamene" 10,5+11,0 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | M | MAT 009-003 | chodníkový obrubník kamenný (žulový) - rozměr 1000/300/160mm | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.369 | 8.118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336040574
| PP |  | Chodníkový obrubník kamenný (žulový) - rozměr 1000/300/160mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "celkový počet" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 931992111 | Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm | m2 | 12.625 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.0079538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059407086
| PP |  | Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dilatace křídel a NK;" (2,95+3,2+2,75+3,2)*1,0 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace římsy;" 0,50*(0,20+0,25)/2*2 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace dlažby chodníku;" 0,75*0,20*2 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 14.55 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001773 | 0.0025797 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873155018
| PP |  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "dilatace křídel a NK;" (2,95+3,2+2,75+3,2)*1,0 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace římsy;" 0,50+0,20+0,25 |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dilatace dlažby chodníku;" 0,75*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 936171123 | Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870071963
| PP |  | Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "tabulka s evidenčním číslem mostu (viz pol.č.C.9. textové části PD)" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | M | MAT 01/009-0.3 | tabulka evidenčního čísla mostu Al vč.kotevních prvků - dle ČSN 73 6220 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117985524
| PP |  | Tabulka evidenčního čísla mostu Al vč.kotevních prvků - dle ČSN 73 6220 | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 946201100 | uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení | t | 44.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863358566
| PP |  | uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170504 zemina a kamení | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 946201300 | uložení odpadu železobeton | t | 7.982 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956708919
| PP |  | uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 železobeton | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 946201400 | uložení odpadu kód 107102 cihly | t | 88.806 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851867705
| PP |  | uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 107102 cihly | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 946201600 | uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy | t | 25.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862919950
| PP |  | uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170302 asfaltové povrchy | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 946202400 | uložení odpadu kód 170604 izolační materiály | t | 5.877 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317963094
| PP |  | uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170604 izolační materiály | [15 empty] | PP | 2
68 | K | 953961214 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 4.4672e-05 | 0.0023229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67770338
| PP |  | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "kotvení lepených trnů pol.č.4;" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotvení lepených trnů pol.č.10;" 36 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 978071221 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 | m2 | 49.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 3.5916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132159681
| PP |  | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění hydroizolace stěn propustku" 10,0*2,46*2 |  | 49.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 978071261 | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 | m2 | 31.304 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 2.2852 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933449996
| PP |  | Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění hydroizolace stropu propustku" 9,1*3,44 |  | 31.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 981513111 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací | m3 | 49.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 88.806 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867804021
| PP |  | Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění stávající izolační přizdívky stěn" 10,0*2,46*2 |  | 49.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 981513113 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací | m3 | 28.49 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 67.8062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390411875
| PP |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "demolice stávajících čel propustku - viz výkres č.ST-1-08950;" 5,12+7,67+5,32+7,98 |  | 26.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice betonů tvořících kynetu ve dně propustku - viz výkres č.ST-1-08950;" 2,4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 981513114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | m3 | 3.312 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 7.9819 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172761388
| PP |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "odstranění ochranné vrstvy izolace stropu stávajícího propustku" 9,1*3,64*0,10 |  | 3.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem | m2 | 120.916 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 5.804 | 0.048 | 5.804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394002500
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "předúprava povrchu pro aplikaci hydroizolační stěrky na stávajících plochách" 19,0*(2,6+0,282*2+1,6*2) |  | 120.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 44.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304231344
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
76 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 940.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644898979
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 22km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,8*21 'Přepočtené koeficientem množství |  | 940.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 195.751 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873627280
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
78 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 4110.771 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744927736
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 22km. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 195,751*21 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4110.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 998214111 | Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m | t | 383.401 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987862862
| PP |  | Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m | [15 empty] | PP | 2
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1021 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 64.672 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907321961
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace NK spádových betonů" 18,8*3,44 |  | 64.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
81 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.226 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.226 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616389800
| PP |  | výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,672*0,0035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.226 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 117.529 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299078383
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace NK stěn rámových konstrukcí;" 17,44*2,44*2 |  | 85.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sekundární izolace rubů konstrukcí křídel (výměra dtto jako bednění);" 32,422 |  | 32.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.529 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.529 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844669994
| PP |  | výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 117,529*0,0045 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 64.844 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098372989
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace rubů konstrukcí křídel (výměra dtto jako bednění) - 2-násobný" 32,422*2 |  | 64.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | M | 111633460 | GUMOASFALT SA 12/ 10 kg | t | 0.195 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929725596
| PP |  | GUMOASFALT SA 12/ 10 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 0,75 kg/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64,844*0,003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 711132230 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1 | m2 | 117.529 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007865 | 0.092437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882054970
| PP |  | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace NK stěn rámových konstrukcí;" 17,44*2,44*2 |  | 85.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sekundární izolace rubů konstrukcí křídel (výměra dtto jako bednění);" 32,422 |  | 32.422 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 64.672 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.025756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972882483
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace NK spádových betonů" 18,8*3,44 |  | 64.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
88 | M | MAT 711-001 | pás hydroizolační asfaltový modifikovaný s Al vložkou - tl.5mm | m2 | 71.139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345993943
| PP |  | Pás hydroizolační asfaltový modifikovaný s Al vložkou - tl.5mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 64,672*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 85.107 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039825 | 0.033894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924629891
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "sekundární izolace NK stěn rámových konstrukcí" 17,44*2,44*2 |  | 85.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
90 | M | MAT 711-001 | pás hydroizolační asfaltový modifikovaný s Al vložkou - tl.5mm | m2 | 97.873 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175707133
| PP |  | Pás hydroizolační asfaltový modifikovaný s Al vložkou - tl.5mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 85,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | Agr.cena 711-001 | Hydroizolace PU stěrkou na betonovém povrchu svislém i vodorovném 2-vrstvá - SIKA Top Seal 107 v tl.2x1mm (spotřeba 4,5kg/m2/2vrstvy) | m2 | 182.096 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965313376
| PP |  | Hydroizolace PU stěrkou na betonovém povrchu svislém i vodorovném 2-vrstvá - SIKA Top Seal 107 v tl.2x1mm (spotřeba 4,5kg/m2/2vrstvy) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "aplikace na lícní plochy vč.kynety nosných rámů" 19,0*(2,6+0,282*2+1,6*2+0,95*2+0,16*2+1,0) |  | 182.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
92 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765436904
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | [15 empty] | PP | 2

## KO-7-05625a - Propustek v...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6031b580-bfd6-4b3f-ab99-82b70eccf364}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625a - Propustek v km 1,144 482 - Vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 8.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SD a.s.,Chomutov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Báňské projekty Teplice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625a - Propustek v km 1,144 482 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8.6.2016
Zadavatel: |  |  | SD a.s.,Chomutov |  |  | Projektant: | Báňské projekty Teplice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SO 01: Propustek v km 1,144 482 | [5 empty] | 0
| D2 - 000: Společné práce | [5 empty] | 0
| D11 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku
Objekt:
3257 - KOMUNIKACE RAZICE - KOSTOMLATY
Soupis:
KO-7-05625a - Propustek v km 1,144 482 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 8.6.2016
Zadavatel: |  |  | SD a.s.,Chomutov |  |  | Projektant: | Báňské projekty Teplice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO 01: Propustek v km 1,144 482 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 000: Společné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | IKC 01/0001-01 | Projektové práce při realizaci stavby - vypracování dodavatelské / realizační dokumentace | hod. | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1
| PP |  | Projektové práce při realizaci stavby - vypracování dodavatelské / realizační dokumentace | [15 empty] | PP | 2
2 | K | IKC 01/0001-02 | Geodetické práce při realizaci stavby - doměření NK | hod. | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2
| PP |  | Geodetické práce při realizaci stavby - doměření NK | [15 empty] | PP | 2
3 | K | IKC 01/0001-03 | Geotechnický dozor při realizaci stavby | hod. | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 3
| PP |  | Geotechnický dozor při realizaci stavby | [15 empty] | PP | 2
4 | K | IKC 01/0002-01 | Doplnkový inženýrsko-geologický průzkum - vrt délky 5000mm vč.vyhodnocení | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 4
| PP |  | Doplnkový inženýrsko-geologický průzkum - vrt délky 5000mm vč.vyhodnocení | [15 empty] | PP | 2
| D | D11 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 07 | Náklady spojené s umístěním stavby - zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 92
| PP |  | Náklady spojené s umístěním stavby - zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST