## List1
Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně
ROZPOČET SUPERVIZE
Činnost | Plánovaný počet hodin/ks v rámci supervize | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, s obsahem zadávací dokumentace , smlouvy o dílo zhotovitele stavby a s podmínkami veřejné zakázky na zhotovitele stavby | 30 | hod |  | 0
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení, včetně požadavků na jejich dodržování | 60 | hod |  | 0
Pravidelná kontrola provádění stavby-provádění fyzické kontroly stavby | 320 | hod |  | 0
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 176 | hod |  | 0
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování stanoviska supervizora k fakturačním podkladům, vydání potvrzení o účelnosti vynaložených nákladech | 320 | hod |  | 0
Kontrola dodržování harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 150 | hod |  | 0
Zpracování zpráv supize měsíční | 22 | Ks |  | 0
Účast na pracovních jednáních svolaných operativně k řešení závažných změn, vyhodnocení zápisů a jejich archivace | 352 | hod |  | 0
účast na přejímkách,revizích,zkouškách | 10 | Ks |  | 0
Účast na KD stavby- měsíční KD | 22 | Ks |  | 0
Zpracování kvartální zprávy supervizora – kvartální KD | 6 | Ks |  | 0
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby | 150 | hod |  | 0
Zpracování posudků, doporučení a stanovisek supervize | 150 | hod |  | 0
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby a účast na něm | 60 | hod |  | 0
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro závěrečný KD | 45 | hod |  | 0
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF meziresortní komisi | 32 | hod |  | 0
Cestovní náklady | 1 | soubor |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  | 0
V dne: Podpis:
Pozn.vyplnit pouze žluté pole