## Rozpočet
NERATOVICE - SPOLANA - PETROCHEMIE
projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných
chlorovanými uhlovodíky
Položkový rozpočet
| druh prací | měrná jednotka | počet jednotek | cena za jednotku | celkem
1. | STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  | 0
1.1. | Ekokontejnment |  |  |  | 0
| ekokontejnment PTS - sektor 1a* | kpl | 1 | 0 | 0
| ekokontejnment PTS - sektor 1b* | kpl | 1 | 0 | 0
| vybudování drenážního sysrému (PDS)* | kpl | 1 | 0 | 0
| rekonstrukce a oprava komunikací* | kpl | 1 | 0 | 0
| rekonstrukce plata VCM* | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SANAČNÍ ČÁST |  |  |  | 0
2.1. | Odstranění odpadů, včetně manipulace, dopravy a poplatků |  |  |  | 0
| zeminy a stavební sutě: katalog. č. 17 05 03 N | t | 8973 | 0 | 0
| zeminy a stavební sutě: katalog. č. 17 05 04 N, 17 03 01 O a 16 03 04 O | t | 1920 | 0 | 0
2.2. | Sanační čerpání |  |  | 0 | 0
| vybudování sanačních a čerpacích vrtů |  |  |  | 0
| čerpací vrty v ekokontejn. (6 ks,hl.7 m,160mm) (EK1a1, EK1a2, EK1b1, EK1b2, EK1b3 a EK1b4 ) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| sanační vrty (V strana ekokontejmentu - 10 ks, hl. 7 m, 160 mm) (SAN1 až SAN10) | bm | 70 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 10 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 10 | 0 | 0
| sanační vrty (výhled. Z strana ekokontejmentu 6 ks, hl. 7 m, 160 mm) (SAN11 až SAN16) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| skupinová čerpací zkouška (3 vrty, 28 dní) | ks | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 210 | 0 | 0
| sanační čerpání a sanace podzemní vod |  |  |  | 0
| vybudování 2 ks SČOV, zapojení systému | kpl | 2 | 0 | 0
| čerpání a sanace podzemní vody (7 l/s - 5 let) | m3 | 788440 | 0 | 0
| odvádění přečištěných vod do kanalizace | m3 | 788440 | 0 | 0
| obsluha a údržba sanační techniky | měsíc | 60 | 0 | 0
2.3. | matematické modelování (matematický model) |  |  |  | 0
| přípravné práce a rešerše | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 1 | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 2 | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 3 | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | Atenuace v prostoru Černínovska |  |  |  | 0
| vyhodnocení atenuačních procesů | rok | 5 | 0 | 0
2.5. | Laboratorní testy |  |  |  | 0
| laboratorní analýzy |  |  |  | 0
| rešerše odborné literatury | soubor | 1 | 0 | 0
| přípravné práce | soubor | 1 | 0 | 0
| úvodní analýzy dle rozborů - Blok č. 4 | ks | 15 | 0 | 0
| chemická oxidace - fentonnebo persulfát | soubor | 1 | 0 | 0
| chemická redukce - nanoželezo | soubor | 1 | 0 | 0
| mikrob. podpor. rozklad dle rozboru - Blok č. 4 | soubor | 1 | 0 | 0
| analýzy dle rozboru - Blok č. 4 | ks | 90 | 0 | 0
| mikrob. podpor. rozklad dle rozboru - Blok č. 2 | ks | 20 | 0 | 0
| vyhodnocení výsledků, zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
| personální zabezpečení laborat. analýz |  |  |  | 0
| vedoucí laboratorních testů (VŠ) | hod. | 60 | 0 | 0
| technik (VŠ) | hod. | 75 | 0 | 0
| laborant (SŠ) | hod. | 60 | 0 | 0
| doprava | km | 2000 | 0 | 0
2.6. | Pilotní zkoušky in-situ |  |  |  | 0
| vybudování monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
| monitorovací vrty (21 ks, hl. 7 m, průměr 160 mm) (vrty MO 70 až MO 91) | bm | 147 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 21 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 21 | 0 | 0
| stopovací zkoušky | ks | 21 | 0 | 0
| karotáž | ks | 21 | 0 | 0
| apliakce činidla (3 x 3 ohniska) | ks | 9 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 120 | 0 | 0
| závěrečná zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
3. | MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ |  |  |  | 0
3.1. | Odběry vzorků |  |  |  | 0
| podzemní vody s čerpáním (dynamický odběr) |  |  |  | 0
| monitoring vrtů a studní bezprostředně související se sanačním zápahem (Blok r. č. 1) | ks | 540 | 0 | 0
| monitoring vrtů v okolí Petrochemie (Blok r. č. 1) | ks | 240 | 0 | 0
| monitoring přirozené atenuace (Blok r. č. 4) | ks | 200 | 0 | 0
| monitoring pilotních pokusů (Blok r. č. 2) | ks | 168 | 0 | 0
| monitoring hladin podzemní vody | ks | 1148 | 0 | 0
| vody bez čerpání |  |  |  | 0
| monitoring provozu SČOV (Blok r. č. 1) | ks | 240 | 0 | 0
| monitoring vody vypouštění do Obtočné strouhy (Blok r.č. 1) | ks | 180 | 0 | 0
| pevné vzorky (směsné-10 ks dílčích vzorků) |  |  |  | 0
| zeminy (Blok r. č. 5) | ks | 15 | 0 | 0
| stavbní sutě a odpady (Blok r. č. 5) | ks | 10 | 0 | 0
| plynné vzorky |  |  |  | 0
| výduchy ze sanační stanice (Blok r. č. 3) | ks | 120 | 0 | 0
| suspenze při budování PTS |  |  |  | 0
| odběry vzorků suspenze | ks | 790 | 0 | 0
3.2. | Analytické práce |  |  |  | 0
| laboratorní analýzy |  |  |  | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 1 | ks | 1568 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 2 | ks | 168 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 3 | ks | 145 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 4 | ks | 200 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 5 | ks | 25 | 0 | 0
3.3. | Monitoring těsnosti ekokontejnmentu |  |  |  | 0
| vybudování monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
| monitorovací vrty (6 ks, hl. 7 m, průměr 125 mm) (vrty EK11 až EK16) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 60 | 0 | 0
| monitoring nepropustnosti ekokontejnmentu |  |  |  | 0
| gama karotáž (2 x 6 vrtů 4 x ročně, 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie (2 x 6 vrtů 4 x ročně, 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie v aplikaci metody ředění označené kapaliny (2 x 6 vrtů 4 x ročně , 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie v aplikaci metody čerpání (2 x 6 vrtů 4 x ročně , 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| kontrolní zkoušky směsi při budování PTS |  |  |  | 0
| projekt kontroly zkoušek PTS | ks | 1 | 0 | 0
| objemová hmotnost, viskozita, odstoj vody, pevnost v prostém tlaku (1 vzorek každých 6 m PTS) | ks | 790 | 0 | 0
| hmotnost, pevnost ve střihu, tixotropie, filtrace, filtrační koláč, obsah písku, odstoj | ks | 20 | 0 | 0
3.4. | Zpracování dat monitoringu |  |  |  | 0
| zpracování, interpretace dat a dílčí zprávy | zpráva | 72 | 0 | 0
4. | SOUHRNNÉ POLOŽKY |  |  |  | 0
4.1. | Sled a řízení prací - inženýrská činnost |  |  |  | 0
| personální zabezpečení |  |  |  | 0
| vedoucí týmu | hod. | 3000 | 0 | 0
| technik specialista | hod. | 6000 | 0 | 0
| technik | hod. | 10000 | 0 | 0
| geologický dozor | hod. | 1000 | 0 | 0
| technik BOZP | hod. | 250 | 0 | 0
4.2. | doprava |  |  |  | 0
| nákladní vozidlo (mimo odstranění odpadů) | km | 8000 | 0 | 0
| osobní vozidlo | km | 150000 | 0 | 0
4.3. | zařízení staveniště |  |  |  | 0
| kanceláře, stavební dvůr, energie (vyjma SČOV) | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | BOZP |  |  |  | 0
| ochranné pomůcky | kpl | 1 | 0 | 0
| požární asistence | kpl | 1 | 0 | 0
| zdravotní prohlídky | kpl | 1 | 0 | 0
4.5. | protipovodňová opatření |  |  |  | 0
| mobilizační prostředky v případě povodně, uvedení do neškodného stavu v případě povodně | kpl | 1 | 0 | 0
4.6. | projekty a dokumentace |  |  |  | 0
| realizační projekt sanace | kpl | 1 | 0 | 0
| dokumentace pro stavební povolení, včetně aktuacizace projektu plata pod VCM | kpl | 1 | 0 | 0
| projednání a povolovací řízení | hod. | 50 | 0 | 0
| dokumentace skutčného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. | zprávy organizace provádějící sanační práce |  |  |  | 0
| vypracování zprávy pro kontrolní jednání (KJ) | ks | 288 | 0 | 0
| vypracování čtvrtletní zprávy | ks | 18 | 0 | 0
| vypracování roční zprávy | ks | 5 | 0 | 0
| vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 | 0 | 0
| vypracování mimořádné zprávy | ks | 3 | 0 | 0
4.8. | aktualizace AR |  |  |  | 0
| vypracování aktualizované AR | kpl | 1 | 0 | 0
4.9. | vklad SEKM |  |  |  | 0
| vložení informací do systému SEKM | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  |  | 0
Vysvětlivky: * samostatné rozpočty
AAR - není součástí zadání

## výkaz výměr_slepý
NERATOVICE - SPOLANA - PETROCHEMIE
projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných
chlorovanými uhlovodíky
Položkový rozpočet
| druh prací | měrná jednotka | počet jednotek | cena za jednotku | celkem
1. | STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  | 0
1.1. | Ekokontejnment |  |  |  | 0
| ekokontejnment PTS - sektor 1a* | kpl | 1 | 0 | 0
| ekokontejnment PTS - sektor 1b* | kpl | 1 | 0 | 0
| vybudování drenážního sysrému (PDS)* | kpl | 1 | 0 | 0
| rekonstrukce a oprava komunikací* | kpl | 1 | 0 | 0
| rekonstrukce plata VCM* | kpl | 1 | 0 | 0
2. | SANAČNÍ ČÁST |  |  |  | 0
2.1. | Odstranění odpadů, včetně manipulace, dopravy a poplatků |  |  |  | 0
| zeminy a stavební sutě: katalog. č. 17 05 03 N | t | 8973 | 0 | 0
| zeminy a stavební sutě: katalog. č. 17 05 04 N, 17 03 01 O a 16 03 04 O | t | 1920 | 0 | 0
2.2. | Sanační čerpání |  |  |  | 0
| vybudování sanačních a čerpacích vrtů |  |  |  | 0
| čerpací vrty v ekokontejn. (6 ks,hl.7 m,160mm) (EK1a1, EK1a2, EK1b1, EK1b2, EK1b3 a EK1b4 ) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| sanační vrty (V strana ekokontejmentu - 10 ks, hl. 7 m, 160 mm) (SAN1 až SAN10) | bm | 70 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 10 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 10 | 0 | 0
| sanační vrty (výhled. Z strana ekokontejmentu 6 ks, hl. 7 m, 160 mm) (SAN11 až SAN16) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| skupinová čerpací zkouška (3 vrty, 28 dní) | ks | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 210 | 0 | 0
| sanační čerpání a sanace podzemní vod |  |  |  | 0
| vybudování 2 ks SČOV, zapojení systému | kpl | 2 | 0 | 0
| čerpání a sanace podzemní vody (7 l/s - 5 let) | m3 | 788440 | 0 | 0
| obsluha a údržba sanační techniky | měsíc | 60 | 0 | 0
2.3. | matematické modelování (matematický model) |  |  |  | 0
| přípravné práce a rešerše | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 1 | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 2 | kpl | 1 | 0 | 0
| scénář 3 | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | Atenuace v prostoru Černínovska |  |  |  | 0
| vyhodnocení atenuačních procesů | rok | 5 | 0 | 0
2.5. | Laboratorní testy |  |  |  | 0
| laboratorní analýzy |  |  |  | 0
| rešerše odborné literatury | soubor | 1 | 0 | 0
| přípravné práce | soubor | 1 | 0 | 0
| úvodní analýzy dle rozborů - Blok č. 4 | ks | 15 | 0 | 0
| chemická oxidace - fentonnebo persulfát | soubor | 1 | 0 | 0
| chemická redukce - nanoželezo | soubor | 1 | 0 | 0
| mikrob. podpor. rozklad dle rozboru - Blok č. 4 | soubor | 1 | 0 | 0
| analýzy dle rozboru - Blok č. 4 | ks | 90 | 0 | 0
| mikrob. podpor. rozklad dle rozboru - Blok č. 2 | ks | 20 | 0 | 0
| vyhodnocení výsledků, zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
| personální zabezpečení laborat. analýz |  |  |  | 0
| vedoucí laboratorních testů (VŠ) | hod. | 60 | 0 | 0
| technik (VŠ) | hod. | 75 | 0 | 0
| laborant (SŠ) | hod. | 60 | 0 | 0
| doprava | km | 2000 | 0 | 0
2.6. | Pilotní zkoušky in-situ |  |  |  | 0
| vybudování monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
| monitorovací vrty (21 ks, hl. 7 m, průměr 160 mm) (vrty MO 70 až MO 91) | bm | 147 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 21 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 21 | 0 | 0
| stopovací zkoušky | ks | 21 | 0 | 0
| karotáž | ks | 21 | 0 | 0
| apliakce činidla (3 x 3 ohniska) | ks | 9 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 120 | 0 | 0
| závěrečná zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
3. | MONITORING SANAČNÍCH PRACÍ |  |  |  | 0
3.1. | Odběry vzorků |  |  |  | 0
| podzemní vody s čerpáním |  |  |  | 0
| monitoring vrtů a studní bezprostředně související se sanačním zápahem (Blok r. č. 1) | ks | 540 | 0 | 0
| monitoring vrtů v okolí Petrochemie (Blok r. č. 1) | ks | 240 | 0 | 0
| monitoring přirozené atenuace (Blok r. č. 4) | ks | 200 | 0 | 0
| monitoring pilotních pokusů (Blok r. č. 2) | ks | 168 | 0 | 0
| monitoring hladin podzemní vody | ks | 1148 | 0 | 0
| vody bez čerpání |  |  |  | 0
| monitoring provozu SČOV (Blok r. č. 1) | ks | 240 | 0 | 0
| monitoring vody vypouštění do Obtočné strouhy (Blok r.č. 1) | ks | 180 | 0 | 0
| pevné vzorky (směsné-10 ks dílčích vzorků) |  |  |  | 0
| zeminy (Blok r. č. 5) | ks | 15 | 0 | 0
| stavbní sutě a odpady (Blok r. č. 5) | ks | 10 | 0 | 0
| plynné vzorky |  |  |  | 0
| výduchy ze sanační stanice (Blok r. č. 3) | ks | 120 | 0 | 0
| suspenze při budování PTS |  |  |  | 0
| odběry vzorků suspenze | ks | 790 | 0 | 0
3.2. | Analytické práce |  |  |  | 0
| laboratorní analýzy |  |  |  | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 1 | ks | 1568 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 2 | ks | 168 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 3 | ks | 145 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 4 | ks | 200 | 0 | 0
| rozsah analýz u rámci Bloku r. č. 5 | ks | 25 | 0 | 0
3.3. | Monitoring těsnosti ekokontejnmentu |  |  |  | 0
| vybudování monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
| monitorovací vrty (6 ks, hl. 7 m, průměr 125 mm) (vrty EK11 až EK16) | bm | 42 | 0 | 0
| úprava zhlaví vrtu | ks | 6 | 0 | 0
| provedení čerpací zkoušky | ks | 6 | 0 | 0
| doprava materiálu a techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| geologické práce, sled a řízení, dokumentace | hod. | 60 | 0 | 0
| monitoring nepropustnosti ekokontejnmentu |  |  |  | 0
| gama karotáž (2 x 6 vrtů 4 x ročně, 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie (2 x 6 vrtů 4 x ročně, 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie v aplikaci metody ředění označené kapaliny (2 x 6 vrtů 4 x ročně , 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| rezistivimetrie v aplikaci metody čerpání (2 x 6 vrtů 4 x ročně , 2 roky) | ks | 96 | 0 | 0
| kontrolní zkoušky směsi při budování PTS |  |  |  | 0
| projekt kontroly zkoušek PTS | ks | 1 | 0 | 0
| objemová hmotnost, viskozita, odstoj vody, pevnost v prostém tlaku (1 vzorek každých 6 m PTS) | ks | 790 | 0 | 0
| hmotnost, pevnost ve střihu, tixotropie, filtrace, filtrační koláč, obsah písku, odstoj | ks | 20 | 0 | 0
3.4. | Zpracování dat monitoringu |  |  |  | 0
| zpracování, interpretace dat a dílčí zprávy | zpráva | 72 | 0 | 0
4. | SOUHRNNÉ POLOŽKY |  |  |  | 0
4.1. | Sled a řízení prací - inženýrská činnost |  |  |  | 0
| personální zabezpečení |  |  |  | 0
| vedoucí týmu | hod. | 3000 | 0 | 0
| technik specialista | hod. | 6000 | 0 | 0
| technik | hod. | 10000 | 0 | 0
| geologický dozor | hod. | 1000 | 0 | 0
| technik BOZP | hod. | 250 | 0 | 0
4.2. | doprava |  |  |  | 0
| nákladní vozidlo (mimo odstranění odpadů) | km | 8000 | 0 | 0
| osobní vozidlo | km | 150000 | 0 | 0
4.3. | zařízení staveniště |  |  |  | 0
| kanceláře, stavební dvůr, energie (vyjma SČOV) | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | BOZP |  |  |  | 0
| ochranné pomůcky | kpl | 1 | 0 | 0
| požární asistence | kpl | 1 | 0 | 0
| zdravotní prohlídky | kpl | 1 | 0 | 0
4.5. | protipovodňová opatření |  |  |  | 0
| mobilizační prostředky v případě povodně, uvedení do neškodného stavu v případě povodně | kpl | 1 | 0 | 0
4.6. | projekty a dokumentace |  |  |  | 0
| realizační projekt sanace | kpl | 1 | 0 | 0
| dokumentace pro stavební povolení, včetně aktuacizace projektu plata pod VCM | kpl | 1 | 0 | 0
| projednání a povolovací řízení | hod. | 50 | 0 | 0
| dokumentace skutčného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. | zprávy organizace provádějící sanační práce |  |  |  | 0
| vypracování zprávy pro kontrolní jednání (KJ) | ks | 288 | 0 | 0
| vypracování čtvrtletní zprávy | ks | 18 | 0 | 0
| vypracování roční zprávy | ks | 5 | 0 | 0
| vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 | 0 | 0
| vypracování mimořádné zprávy | ks | 3 | 0 | 0
4.8. | aktualizace AR |  |  |  | 0
| vypracování aktualizované AR | kpl | 1 | 0 | 0
4.9. | vklad SEKM |  |  |  | 0
| vložení informací do systému SEKM | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  |  | 0
Vysvětlivky: * samostatné rozpočty