Procesy fází projektu a řešení situací během realizace projektu

- Fáze projektu

Fáze životního cyklu projektu jsou:

- příprava a předložení návrhu (iniciace),

- realizace,

- ukončení.

Každá fáze se rozpadá do jednotlivých procesů a aktivit, navzájem propojených vstupy a výstupy.

  - Příprava a předložení návrhu (iniciace)

- věcný útvar identifikuje potřebnou změnu, jež může být vyvolána interními požadavky MF nebo vnějšími skutečnostmi (např. změnou právní úpravy),

- věcný útvar zašle SO 9005 emailem nebo prostřednictvím EPD předběžný požadavek na realizaci projektu, který obsahuje zdůvodnění, cíle, předpokládaný finanční rozsah a dobu realizace projektu,

- SO 9005 zaeviduje požadavek, příp. si vyžádá další informace,

- SO 9005 posoudí jeho vazbu na strategické cíle MF, návaznost a dopady na ostatní plánované a realizované projekty, pošle emailem nebo prostřednictvím EPD věcnému útvaru své stanovisko (doporučí nebo nedoporučí dále rozpracovat),

- náměstek pro řízení sekce rozhodne o rozpracování projektového záměru a určí odpovědnou osobu za zpracování projektového záměru,

- odpovědná osoba za zpracování projektového záměru navrhne složení přípravného týmu a s podporou svého náměstka pro řízení sekce požádá o obsazení rolí v přípravném týmu odpovídající náměstky pro řízení sekcí,

- před zahájením prací na projektovém záměru pošle administrátor projektu SO 9005 požadavek na oddělení 5901 Provoz a uživatelská podpora IS. Odpovědná osoba daného oddělení zřídí podřízený web navrhovaného projektu,

- odpovědná osoba za přípravu projektového záměru sestaví časový plán přípravy (harmonogram projektu),

- věcný útvar (konkrétní zpracovatel) vypracuje ve spolupráci s technickými útvary a dalšími zainteresovanými stranami projektový záměr včetně příloh (např. harmonogram, rozpočet projektu atd.) a zašle jej SO 9005,

- SO 9005 posoudí jeho vazbu na strategické cíle MF, návaznost a dopady na ostatní plánované a realizované projekty, možnosti financování z fondů EU, posoudí reálnost zvolené varianty realizace. Stanovisko pošle emailem nebo prostřednictvím EPD věcnému útvaru.

- věcný útvar MF (zpracovatel) předá projektový záměr včetně všech souvisejících dokumentů do vnitřního připomínkového řízení všem odborům a samostatným oddělením MF. Součástí materiálu předkládaného do vnitřního připomínkového řízení je referátník, manažerské shrnutí, závěry, předkládací zpráva, obal a konkrétní projektový záměr,

- věcný útvar (zpracovatel) postoupí projektový záměr náměstkovi pro řízení sekce, příp. vedoucímu oddělení ke schválení,

- projektový záměr předkládá do porady vedení MF náměstek, do jehož sekce patří věcný útvar (zpracovatel projektového záměru),

- porada vedení MF projektový záměr projedná a ministr rozhodne, že:

  - projektový záměr je schválen k realizaci, v tomto případě ministr jmenuje sponzora projektu, který zahájí realizaci projektu,

  - projekt je pro ministerstvo přínosný, ale ministerstvo nemá dostatek dostupných zdrojů, náklady na projekt nejsou rozpočtovány nebo přínosy projektu nejsou z hlediska aktuálních strategických záměrů ministerstva aktuální. Projekt je zařazen do tzv. zásobníku s tím, že bude realizován v budoucnu nebo bude projektem náhradním. Tzv. zásobník projektových záměrů vede SO 9005.

  - projektový záměr je nutné dopracovat. Porada vedení MF požádá o úpravu některého ze základních kritérií projektu. Věcný útvar dopracuje či upraví projektový záměr projektu. Upravený projektový záměr předkládá do porady vedení MF.

  - realizace projektu se zamítá -  veškeré práce související s přípravou projektu jsou ukončeny. Zamítnutí projektu obsahuje důvody zamítnutí, jež slouží jako zpětná vazba pro zpracovatele projektového záměru.

- ministr jmenuje sponzora a řídící výbor projektu,

- sponzor jmenuje projektového manažera,

- projektový manažer navrhne složení projektového týmu, popíše potřeby a požadavky na obsazení jednotlivých rolí v týmu, návrh projedná se sponzorem,

- sponzor projektu prostřednictvím interního sdělení požádá o nominaci na obsazení rolí v projektovém týmu jednotlivé náměstky pro řízení sekcí,

- náměstci pro řízení sekcí nominují své zástupce na konkrétní role v projektovém týmu , a to odpovědí na interní sdělení,

- projektový manažer předkládá SO 9005 ZDP ke stanovisku,

- SO 9005 zašle projektovému manažerovi své stanovisko k ZDP emailem nebo prostřednictvím EPD,

- projektový manažer předá ZDP řídícímu výboru k projednání,

- ZDP schvaluje sponzor na základě doporučení ŘV. ŘV může zpřísnit základní kritéria projektu schválená v projektovém záměru.

- sponzor projektu informuje poradu vedení MF o schválení ZDP,

- projektový manažer zašle SO 9005 prostřednictvím EPD schválený ZDP,

- sponzor zajistí pro projekt zdroje,

- SO 9005 (jeho zástupce v projektovém týmu) vytvoří a předloží žádost o poskytnutí podpory, na vytvoření žádosti spolupracuje s projektovým týmem.

Podkladem pro zpracování projektového záměru je vždy analýza stávajícího stavu a potřeb, rozdílová analýza, identifikace zainteresovaných stran (např. sekcí a podřízených organizací, kterých se změna dotkne) nebo studie a další analýzy, např. studie proveditelnosti, cost benefit analýza.  Jmenované dokumenty musí být přílohou projektového záměru. Výjimku tvoří projekty, jejichž cílem je samotná analýza nebo studie proveditelnosti.

  - Realizace

- projektový manažer řídí činnosti podle harmonogramu projektu, přebírá výstupy od pracovních týmů nebo externích dodavatelů a zajišťuje předání výstupů projektu k akceptaci,

- projektový manažer průběžně kontroluje realizaci projektu podle základních kritérií projektu schválených v projektovém záměru, možnost překročení základních kritérií projektu musí projít formálním změnovým řízením a schválením,

- projektový manažer zpracovává zprávy o stavu realizace projektu, o ukončení etapy projektu a plán etapy následující,

- projektový manažer předává uvedené zprávy  ŘV k projednání,

- ŘV doporučí jejich schválení sponzorovi, sponzor uvedené zprávy schvaluje buď podpisem, nebo uvedením v zápise z jednání,

- projektový manažer zašle SO 9005 schválené zprávy,

- projektový manažer vede registr rizik, registr problémů a změn, registr kvality,

- projektový manažer předává průběžné výstupy projektu konečnému uživateli - zpracuje plán kontroly přínosů, předloží ho ŘV k projednání, na základě doporučení ŘV plán kontroly přínosů schvaluje sponzor,

- projektový manažer společně s finančním manažerem provádí kontrolu přínosů až do ukončení projektu,

- SO 9005 připravuje a předkládá poskytovateli podpory průběžné monitorovací zprávy nebo zprávy o realizaci projektu, žádosti o platbu, žádosti o změnu projektu u projektů financovaných z fondů EU,

- SO 9005 monitoruje stav projektů na MF a připravuje souhrnnou zprávu o stavu realizace projektů, kterou předkládá ministrovi pro informaci náměstek pro řízení sekce 09.

  - Ukončení

Ukončení projektu může probíhat dvěma způsoby:

- plánované ukončení projektu,

- předčasné ukončení.

Postup ukončení projektu:

- projektový manažer vyhodnotí průběh projektu a využitých zdrojů (podklady připraví finanční manažer),

- projektový manažer může předložit návrh na předčasné ukončení projektu, včetně všech dopadů předčasného ukončení,

- projektový manažer vypracuje a předloží zprávu o ukončení projektu a plán kontroly přínosů,

- zprávu předloží SO 9005 ke stanovisku,

- SO 9005 zprávu schválí nebo vrátí k dopracování,

- projektový manažer ji po schválení SO 9005 předá ŘV,

- ŘV projedná a doporučí sponzorovi ke schválení,

- sponzor zprávu o ukončení projektu a plán kontroly přínosů schválí,

- projektový manažer zašle schválenou zprávu o ukončení projektu a plán kontroly přínosů SO 9005,

- administrátor projektu zajistí archivaci projektové dokumentace.

Postup zajištění udržitelnosti projektu a kontroly přínosů projektu:

- projektový manažer zajistí předání výstupů projektu podle plánu kontroly přínosů konečnému uživateli,

- osoba odpovědná za vyhodnocování přínosů předává SO 9005 hodnocení přínosů projektu (kontrola přínosů projektu) v termínech stanovených v plánu kontroly přínosů. SO 9005 si může v případě potřeby vyžádat kontrolu přínosů projektu i mimo stanovený termín,

- určený zaměstnanec SO 9005 monitoruje plnění očekávaných přínosů projektu a informuje poradu vedení MF o stavu přínosů projektů,

- věcný útvar zpracovává a předává  SO 9005 zprávu o udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU,  SO 9005 kontroluje formální stránku zpráv o udržitelnosti, informuje poradu vedení MF a zasílá jí poskytovateli dotace.

- Situace a jejich řešení během realizace projektu

V průběhu všech fází projektu se řeší následující situace a oblasti:

- finanční řízení

- řízení kvality

- řízení rizik

- řízení problémů a změn

- komunikace

- krizové řízení

  - Finanční řízení

- odpovědná osoba připravuje návrh rozpočtu již ve fázi přípravy projektového záměru, komunikuje s manažerem programu / podprogramu při přípravě návrhu rozpočtu v případě, že součástí projektu jsou investice, v příp. ICT investice i běžné výdaje,

- finanční manažer kontroluje plnění rozpočtu v průběhu realizace projektu,

- finanční manažer připravuje pro projektového manažera aktuální stav plnění rozpočtu,

- finanční manažer zpracovává dopady případných změn projektu do rozpočtu projektu, v případě možného překročení neprodleně informuje projektového manažera,

- finanční manažer kontroluje vypořádání všech závazků (ve fázi ukončení projektu a po akceptaci všech finálních výstupů projektu),

- finanční manažer připravuje závěrečný stav plnění rozpočtu jako podklad pro projektového manažera pro zpracování zprávy o ukončení projektu,

- finanční manažer kontroluje plnění rozpočtu podle podmínek poskytovatele dotace, připravuje finanční část monitorovacích zpráv nebo zpráv o stavu realizace projektu, připravuje žádosti o platbu u projektů financovaných z fondů EU.

Výstupy:

- rozpočet a srovnání variant řešení, jenž je přílohou projektového záměru,

- schválený rozpočet projektu, jenž je přílohou ZDP,

- žádost o platbu,

- aktuální a závěrečný stav plnění rozpočtu.

  - Řízení kvality

- věcný garant projektu musí přesně nadefinovat své požadavky na výstupy projektu a poskytnout další relevantní informace,

- parametry výstupů stanovuje věcný útvar společně s projektovým manažerem ve fázi přípravy projektu (při přípravě ZDP),

- při stanovení parametrů výstupů poskytuje SO 9005 metodickou podporu,

- projektový manažer připraví strategii řízení kvality a vede registr kvality,

- projektový manažer přebírá výstupy od externích dodavatelů a od vedoucích pracovních týmů,

- projektový manažer určí v registru kvality hodnotitele a schvalovatele výstupu,

- hodnotitel výstup hodnotí, zpracovává seznam výhrad a podává zprávu o hodnocení výstupu, výsledkem hodnocení je, že:

  - výstup je akceptován,

  - výstup je akceptován s výhradami, dodavatel se zaváže, že nedostatky odstraní do určitého data,

  - výstup není akceptován.

- schvalovatel na základě zprávy o hodnocení výstupu a doporučení hodnotitele výstup schválí, neboli akceptuje,

- projektový manažer připraví akceptační protokol, schvalovatel podepíše akceptační protokol.

Výstupy:

- parametry výstupů v ZDP,

- strategie řízení kvality a registr kvality,

- zpráva o hodnocení výstupu a seznam výhrad,

- akceptační protokol.

  - Řízení rizik

- projektový manažer zpracuje strategii řízení rizik, která je součástí ZDP, projektový manažer vede registr rizik,

- riziko může identifikovat kdokoliv, oznámí ho projektovému manažerovi, projektový manažer zaeviduje riziko do registru rizik, vyhodnotí jeho význam (typ, dopad a pravděpodobnost) a navrhne opatření k minimalizaci dopadu rizika,

- opatření schvaluje projektový manažer. V případě, že projektový manažer identifikuje rizika, která přesahují jeho kompetence, postoupí je neprodleně na ŘV k projednání (zpráva o problémech a rizicích projektu), po projednání zprávu schvaluje sponzor.

- za implementaci opatření odpovídá projektový manažer, který určí vlastníka rizika. Vlastník rizika odpovídá za implementaci zvoleného opatření.

- projektový manažer a vlastník rizika vyhodnotí účinnost opatření,

- projektový manažer pravidelně informuje ŘV a sponzora projektu o způsobu řízení rizik (zpráva o stavu realizace projektu),

- projektový manažer min. 1x za měsíc reviduje registr rizik, kromě aktualizace rizik zhodnotí účinnost přijatých opatření. Po revizi je registr rizik uložen jako finální verze za daný měsíc (k poslednímu dni v měsíci).

V případě, že riziko vyvolá změnu základních kritérií projektu, postupuje projektový manažer podle bodů e) – i) v části 4. Řízení problémů a změn.

Výstupy:

- strategie řízení rizik v ZDP a registr rizik,

- zpráva o problémech a rizicích projektu,

- zpráva o stavu realizace projektu.

Schéma 1 - Řízení rizika

  - Řízení problémů a změn

- projektový manažer nastaví strategii řízení problémů a změn, která je součástí ZDP.  Projektový manažer vede registr problémů a změn.

- problém může identifikovat kdokoliv z projektového nebo pracovního týmu,

- problém neprodleně oznámí projektovému manažerovi, který vyhodnotí závažnost problému a zapíše ho do registru problémů a změn,

- změny a problémy, které nemají dopad na základní kritéria projektu, je možné řešit na úrovni projektového manažera. Řídící výbor projektu je pouze informován ve zprávě o stavu realizace projektu.

- v případě, že problém či změna má dopad na projekt a na jeho základní kritéria, zpracuje projektový manažer zprávu o problémech a rizicích projektu, ve které uvede varianty řešení a předloží ji ŘV,

- ŘV projektu doporučí nejvhodnější opatření, opatření schvaluje sponzor,

- pokud řešení dané situace překračuje kompetence sponzora projektu, postoupí jeho řešení ministrovi, který rozhodne o variantě řešení,

- projektový manažer projedná změnu (podstatnou či nepodstatnou) s poskytovatelem dotace u projektů financovaných z fondů EU, o výsledku jednání následně informuje SO 9005, které posoudí možné dopady navrhované změny a jejich dopad na plnění strategických cílů MF nebo na jiné projekty,

- projektový manažer připraví žádost o změnu projektu, předá ji SO 9005, které žádost zkontroluje, doplní a odešle poskytovateli dotace.

Výstupy:

- strategie řízení problémů a změn a registr problémů a změn,

- zpráva o problémech a rizicích projektu,

- zpráva o stavu realizace projektu,

- žádost o změnu.

  - Komunikace v rámci projektu

- projektový manažer zpracuje komunikační strategie projektu, která je součástí ZDP.

- Interní komunikace:

  - ze všech jednání se pořizuje zápis, po schválení zápisu je tento distribuován všem účastníkům jednání a dalším určeným osobám,

  - zprávy o stavu realizace projektu připravují projektoví manažeři daných projektů jedenkrát za měsíc,

  - obecně platí, že pokud není Zápis či jakákoli zpráva schválena odpovědnými osobami do stanoveného termínu, považuje se Zápis či zpráva za schválený.

- Externí komunikace:

  - projektový manažer ji nastavuje ve spolupráci s SO 1002,

  - v případě projektů financovaných z fondů EU v souladu s požadavky poskytovatele dotace, v rámci externího reportingu u projektů financovaných z fondů EU se musí dodržovat pravidla a požadavky operačních programů na programové období 2014 - 2020.

  - Krizové řízení projektu

- o zavedení režimu krizového řízení projektu rozhodne ministr,

- ministr rozhodne o zřízení pozice krizového manažera,

- krizový manažer přebírá dohled nad řízením projektu.