Seznam, náležitosti a termíny projektové dokumentace

- Seznam projektové dokumentace

- Projektový záměr

- Studie proveditelnosti

- Základní dokument projektu (dále jen „ZDP“)

- Rozpočet projektu (ve spolupráci s finančním manažerem)

- Harmonogram projektu

- Registr kvality

- Registr rizik

- Registr problémů a změn

- Registr úkolů

- Předávací protokol (výstupu k hodnocení, akceptaci)

- Protokol z hodnocení výstupu

- Akceptační protokol

- Zpráva o problémech a rizicích projektu

- Žádost o změnu

- Zpráva o stavu realizace projektu

- Zpráva o ukončení etapy projektu

- Zpráva o ukončení projektu

- Plán kontroly přínosů

- Předávací protokol (konečnému uživateli)

- Zápis z jednání projektového týmu

- Zápis z jednání řídícího výboru

- Zpráva o stavu prací pracovního týmu

- Kontrola přínosů projektu

- Náležitosti a termíny projektové dokumentace

|  | Povinné náležitosti | Termín vytvoření dokumentu |
| --- | --- | --- |
| Projektový záměr | - název projektu a číslo projektového záměru - zpracovatel - cíle projektu - důvody realizace - očekávané přínosy - negativní dopady - celkové předpokládané náklady na realizaci - způsob zajištění udržitelnosti (provozu) - celkové předpokládané náklady na provoz - předpokládané výnosy v době udržitelnosti - doba realizace projektu - cílová skupina - kdo bude s výstupy projektu pracovat nebo koho se týkají - předpokládané výstupy projektu - zapojení útvarů MF/organizací - sponzor projektu - varianty řešení a financování - definice zdrojů financování investiční fáze - rozpočet investiční fáze (dle jednotlivých druhů výdajů) - varianty financování provozní fáze - definice zdrojů financování provozní fáze - rozpočet provozní fáze (dle jednotlivých druhů výdajů) - posouzení výhodnosti investice - harmonogram - rizika projektu - plánované veřejné zakázky Příloha rozpočet projektu (shodná s přílohou základního dokumentu projektu viz. níže) |  |
| Studie proveditelnosti | - název projektu a číslo projektového záměru - zpracovatel - stručný popis podstaty projektu a jeho etap - analýza stávajícího stavu - popis budoucího stavu - porovnání stávajícího stavu a návrhu řešení - organizační struktura projektu a řízení lidských zdrojů - technické a technologické řešení projektu - dopad projektu na životní prostředí - zajištění investičního majetku - řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) - finanční plán a analýza - hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu - analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) - harmonogram projektu - závěrečné shrnující hodnocení projektu |  |
| Základní dokument projektu | - název a číslo projektu - zpracovatel - cíle projektu - důvody realizace - popis projektu - očekávané přínosy - cílová skupina - kdo bude s výstupy projektu pracovat nebo koho se týkají - organizační struktura projektu - období realizace projektu - rozpočet projektu - zajištění udržitelnosti, zdroje jejího financování a předpokládané náklady udržitelnosti - popis realizovaných aktivit interními a externími zdroji - klíčové výstupy projektu - způsob řízení kvality - způsob řízení rizik - způsob řízení problémů a změn - komunikační strategie - způsob interní komunikace – reporting, jednání projektového týmu, ŘV - způsob externí komunikace Povinné přílohy viz níže* | nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením realizace projektu |
| Zpráva o stavu realizace projektu | - název a číslo projektu - sledované období - zpracovatel - popis činností/ realizovaných aktivit - identifikované problémy a rizika - informace o dodržení/nedodržení harmonogramu - informace o identifikaci problému či změny - čerpání rozpočtu projektu – schválený rozpočet, poslední aktuální čerpání rozpočtu projektu (většinou ke konci předchozího měsíce) a slovní komentář | do 10. dne měsíce následujícího po sledovaném období u projektů OPTP do 20. Dne následujícího období |
| Zpráva o stavu prací projektového týmu | - název a číslo projektu - sledované období - zpracovatel - název řešitelského týmu - název klíčové aktivity - popis činností/realizovaných aktivit popis činností/aktivit, které budou realizovány v příštím období - identifikované problémy a rizika - informace o dodržení/nedodržení harmonogramu - informace o identifikaci změny | do 10. dne měsíce následujícího po sledovaném období |
| Zpráva o problémech a rizicích | - název a číslo projektu - zpracovatel - identifikace (riziko/problém) - vazba na registr rizik/problémů - popis rizika/problému - možné dopady - doporučené řešení /navrhované opatření | neprodleně po identifikaci rizika/problému |
| Zpráva o ukončení etapy projektu | - shodné náležitosti jako Zpráva o stavu realizace projektu - dále akceptované výstupy, cíle a přínosy dosažené v dané etapě a základní cíle a plán následující etapy | do 5 pracovních dnů po ukončení etapy |
| Zápisy z jednání | - název a číslo projektu - typ jednání - účastníci a místo konání - program jednání (v bodech) - rozhodnutí, závěry a úkoly | do 3 pracovních dnů po jednání |
| Žádost o změnu projektu | - název a číslo projektu - zpracovatel - důvod změny (riziko/problém) - vazba na registr rizik/problémů - popis a zdůvodnění změny - dopad změny na plánované cíle a přínosy projektu - vyjádření SO 9005 - schvalovatel (sponzor/ministr) | neprodleně po identifikaci změny |
| Zpráva o ukončení projektu | - název a číslo projektu - období realizace - zpracovatel - zhodnocení projektu - rekapitulace rozpočtu a zdrojů - akceptované klíčové výstupy - dosažené cíle a přínosy - klíčové změny projektu | nejpozději do 2 měsíců po ukončení realizace projektu |
| Plán kontroly přínosů | - název a číslo projektu - zpracovatel - stanovená doba udržitelnosti - plánované přínosy na dobu udržitelnosti - náklady a finanční zdroje na dobu udržitelnosti - způsob zajištění udržitelnosti - odpovědnost za udržitelnost výstupů - odpovědnost za hodnocení dosažených výstupů - harmonogram hodnocení - nejvýznamnější rizika v době udržitelnosti | 15 pracovních dnů před předáním výstupů konečnému uživateli |
| Předávací protokoly | - název a číslo projektu - zpracovatel - název předávaného výstupu - popis předávaného výstupu - požadavky na udržitelnost výstupu - odpovědná osoba dodavatele - odpovědná osoba zadavatele | v okamžiku předání/akceptace |
| *Přílohy základního dokumentu projektu: | Harmonogram projektu: - období realizace projektu - etapy projektu - milníky projektu Rozpočet projektu: - náklady na realizaci projektu podle položek (měsíce/rok y) - náklady na provoz výstupů podle položek (měsíce/roky udržitelnosti) - výnosy projektu podle položek (měsíce/roky) Registr kvality: - popis výstupu - parametr výstupu - metoda hodnocení - hodnotitel - schvalovatel - data předání, hodnocení a schválení výstupu - informace o akceptaci (ANO, ANO s výhradou, NE) - důvod neakceptace Registr rizik: - popis rizika - kategorie rizika - pravděpodobnost a dopad rizika - datum oznámení rizika - návrh opatření - schválené opatření - termín přijetí opatření - vlastník rizika - riziko eliminováno (ANO/NE) Registr problémů a změn: - popis problému či změny - vazba na registr rizik - návrh opatření - postoupení ŘV (ANO/NE) - změna projektu (ANO/NE) - popis změny - datum oznámení problému či změny - datum žádosti o změnu - datum schválení změny - datum implementace opatření - datum realizace změny Registr úkolů: - popis úkolu - typ úkolu - řešitel - termín zadání úkolu - termín splnění úkolu - termín dokončení úkolu - splněno (%) | společně se základním dokumentem projektu |

U projektů financovaných z fondů EU se musí dodržovat pravidla pro obsah i formu studií proveditelnosti podle příslušného operačního programu

V případě, že etapa končí v průběhu měsíce, projektový manažer vypracovává pouze zprávu o ukončení etapy.

Sledované období je měsíc, u některých projektů OPTP čtvrtletí podle typu projektu.

Stanoveno v komunikační strategii v ZDP

U projektů OPTP  - plán kontroly přínosů, pokud je relevantní, se odevzdává společně se zprávou o ukončení projektu.