## neoceněný VV
JMP, a.s., lokalita Uherské Hradiště - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANAČNÍHO ZÁSAHU - neoceněný VV
aktualizace 08/2016
Činnost | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkem
1. Přípravné práce
Vytyčení inženýrských sítí | celek | 1 |  | 0
Vyřízení povolení | hod | 40 |  | 0
Zřízení staveniště | celek | 1 |  | 0
Demontáž plotu mezi 287/1 a 1364 | bm | 40 |  | 0
Zřízení provizorního oplocení mezi pozemkem 1364 a gymnáziem | bm | 25 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
2. Demoliční práce
Rozebrání a přemístění zpevněných povrchů - panelů | m2 | 520 |  | 0
Demolice podzemních betonových konstrukcí | m3 | 330 |  | 0
Odtěžení a nakládka kontaminovaných betonů | t | 772 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
3. Odtěžení kontaminovaných zemin
Odtěžení nekontaminovaných zemin, uložení na mezideponii | t | 486 |  | 0
Odtěžení a nakládka kontaminovaných zemin | t | 4162 |  | 0
Pažení výkopů, svahování a zabezpečování výkopů | m2 | 500 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
4. Úprava povrchu terénu
Nákup a dovoz inertního materiálu do 25 km | t | 4890 |  | 0
Závoz jámy inetrním materiálem včetně hutnění | m3 | 2433 |  | 0
Obnova panelové plochy, lože tl. 4cm | m2 | 520 |  | 0
Obnova oplocení | bm | 40 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
5. Sanace podzemní vody
Vybudování nového sanačního vrtu včetně dopravy | bm | 15 |  | 0
Instalace sanační stanice, rozvodů, výkopy pro uložení rozvodů | ks | 1 |  | 0
Stavebně-technické čerpání | den | 60 |  | 0
Provoz dekontaminační stanice včetně obsluhy a pronájmu | den | 790 |  | 0
Poplatky za vypouštění předčištěných odpadních vod | m3 | 130000 |  | 0
Demontáž sanační stanice a rozvodů | celek | 1 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
6. Odstranění odpadů
Termická likvidace nebezpečných odpadů | t | 154 |  | 0
Odstranění kontaminovaných zemin a navážek na biodegradačním poli | t | 4162 |  | 0
Odstranění kontaminovaných betonů na biodegradačním poli | t | 618 |  | 0
Přeprava nebezpečných odpadů k termické likvidaci do 100 km | t | 154 |  | 0
Přeprava nebezpečných odpadů (zeminy + betony) na biopole do 50 km | t | 4780 |  | 0
Termická likvidace absorpčních činidel včetně dopravy | t | 0.12 |  | 0
Termická likvidace kalů ze sanace včetně dopravy | t | 0.4 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
7. Monitoring sanace nesaturované zóny
Odběr vzorků kontaminovaných materiálů a kontrolních vzorků zemin | ks | 110 |  | 0
Odběr vzorků odpadů | ks | 10 |  | 0
Odběr vzorků inertních materiálů k závozu | ks | 12 |  | 0
Analýzy pevných vzorků na stanovení NEL | ks | 122 |  | 0
Analýzy pevných vzorků na stanovení PAU | ks | 122 |  | 0
Analýzy pevných vzorků na stanovení (C10-C40) | ks | 122 |  | 0
Analýzy výluhu II dle Vyhl. MŽP 294/2005 Sb. | ks | 10 |  | 0
Analýzy vzorků inertních materiálů na stanovení tab. 10.1, 10.2 dle 294/2005 | ks | 10 |  | 0
Přepravní náklady | km | 7500 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
8. Monitoring sanace saturované zóny
Odběr vzorků vody - dynamicky | ks | 88 |  | 0
Odběr vzorků vody - staticky | ks | 66 |  | 0
Odběr 2-hod. směsného vzorku OV | ks | 52 |  | 0
Analýza vody NEL | ks | 154 |  | 0
Analýza vody C10-C40 | ks | 154 |  | 0
Analýza vody fenanthrén, chrysen | ks | 154 |  | 0
Analýza vody benzen | ks | 154 |  | 0
Analýza OV (pH, T, BSK5, CHSKCr, NL105, N-NH4+, NCelk., Nanorg., PCelk., RAS, CN-Celk., CN-, NEL, EL, PAL-A, FN1, AOX, PAU celk., C10-C40 | ks | 52 |  | 0
Analýza OV (Hg,Cu, Ni, CrCelk., Cr 6+, Pb, As, Zn, Cd, Sn, Salmonella sp | ks | 26 |  | 0
Měření provozních parametrů sanační jednotky | měření | 24 |  | 0
Měření volné fáze RL, dehtů a hladiny podzemní vody ve vrtech | měření | 200 |  | 0
Přepravní náklady | km | 7500 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
9. Sled, řízení a koordinace prací
Řízení prací - vedoucí projektu | hod | 520 |  | 0
Odborný dohled - hydrogeolog | hod | 780 |  | 0
Odborný dohled - statik | hod | 60 |  | 0
Plnění databáze SEKM | hod | 30 |  | 0
Přepravní náklady | km | 15000 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
10. Vyhodnocení prací
Etapové zprávy sanace | ks | 3 |  | 0
Závěrečná zpráva sanace | ks | 1 |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem včetně 21% DPH |  |  |  | 0
Název |  | CPV | Celkem
Stavební práce
Práce spojené s přípravou staveniště |  | 45100000-8 | 0
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce |  | 45111000-8 | 0
Výkopové a zemní práce |  | 45112000-5 | 0
Navážka a rekultivace půdy |  | 45112300-8 | 0
Stavební práce celkem |  |  | 0
Služby
Likvidace kontaminované půdy |  | 90522200-4 | 0
Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod |  | 90733900-3 | 0
Služby vztahující se ke kontaminované půdě |  | 90522000-2 | 0
Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace |  | 90740000-6 | 0
Služby související se znečišťováním ropou |  | 90741000-3 | 0
Služby celkem |  |  | 0
Celkem |  |  | 0