## rozpočet
Příloha č.1.: Položkový rozpočet akce: "Supervize sanačního zásahu v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál s.r.o."
č. položky | Kódy CPV | Činnost | Položka | m.j. | počet | jedn. cena [Kč] | celková cena [Kč]
Přípravná činnost
1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Rešeršní činnost (archivní materiály, podklady sanace, rekognoskace terénu) | hod | 48 |  | 0
2. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Prováděcí projekt supervize | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Přípravná činnost - CELKEM |  |  |  | 0
Odborná činnost supervizního týmu ( terénní kontrola, sled a řízení, vyhodnocování)
3. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost vedoucího supervizního týmu | hod | 656 |  | 0
4. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost zástupce vedoucího supervizního týmu | hod | 1128 |  | 0
5. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost specialisty - člena supervizního týmu | hod | 384 |  | 0
6. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost člena supervizního týmu - technika | hod | 672 |  | 0
7. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost člena supervizního týmu - vzorkaře | hod | 240 |  | 0
8. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Doprava na lokalitu při odborné činnosti supervizního týmu | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Odborná činnost supervizního týmu - CELKEM |  |  |  | 0
Monitoring sanace nesaturované zóny
9. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků zemin na chemické analýzy–zeminy určené na zásyp po odtěžbě | odběr | 1 |  | 0
10. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků zemin určených na zásyp po odtěžbě | stanovení | 1 |  | 0
11. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků zemin na chemické analýzy – prokázání dostatečného rozsahu těžby | odběr | 8 |  | 0
12. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků zemin na prokázání dostatečného rozsahu těžby | stanovení | 8 |  | 0
13. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků stavebních konstrukcí na chemické analýzy – prokázání dostatečného rozsahu těžby | odběr | 5 |  | 0
14. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků stavebních konstrukcí na prokázání dostatečného rozsahu těžby | stanovení | 5 |  | 0
15. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – monitoring sanace nesaturované zóny | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Monitoring sanace nesaturované zóny - CELKEM |  |  |  | 0
Monitoring postupu a účinnosti sanace podzemní vody
16. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků podzemní vody ze sanačních vrtů - dynamický odběr čerpáním, parametry (T,pH, ORP, O2, vodivost) | odběr | 112 |  | 0
17. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody ze sanačních vrtů | stanovení | 112 |  | 0
18. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – postupu a účinnosti sanace podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Monitoring postupu a účinnosti sanace podzemní vody - CELKEM |  |  |  | 0
Monitoring účinnosti dekontaminační stanice podzemní vody
19. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků vody - vstup a výstup z dekontaminační stanice | odběr | 10 |  | 0
20. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody na vstupu a výstupu z dekontaminační stanice | stanovení | 10 |  | 0
21. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – postupu a účinnosti sanace podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Monitoring účinnosti dekontaminační stanice podzemní vody - CELKEM |  |  |  | 0
Kontrolní monitoring
22. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Měření hladiny podzemní vody a mocnosti fáze | měření | 196 |  | 0
|  |  | Kontrolní vzorkování při plošném (režimním) monitoringu - CELKEM |  |  |  | 0
Kontrolní vzorkování při postsanačním monitoringu
23. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Odběr vzorků podzemní vody ze sanačních vrtů - dynamický odběr čerpáním, parametry (T,pH, ORP, O2, vodivost) | odběr | 10 |  | 0
24. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody při postsanačním monitoringu | stanovení | 10 |  | 0
25. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Přeprava vzorků a zařízení – postsanační monitoring | kpl | 1 |  | 0
|  | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Kontrolní vzorkování při postsanačním monitoringu - CELKEM |  |  |  | 0
Zprávy supervize
26. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Etapová zpráva supervize pro kontrolní den (kvartální) | zpráva | 30 |  | 0
27. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Závěrečná zpráva supervize - sanace | zpráva | 1 |  | 0
28. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Závěrečná zpráva supervize - postsanační monitoring | zpráva | 1 |  | 0
29. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Vyplnění záznamu a nahrání závěrečných zpráv supervize do databáze SEKM | zpráva | 1 |  | 0
|  |  | Zprávy supervize - CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH (21 %) |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena v Kč včetně DPH |  |  |  | 0

## harmonogram
Příloha č.1.: Položkový rozpočet akce: "Kontrolní činnost (supervize) nad sanací lokality Skatulův Hliník"
Číslo smlouvy: 06754-2016-4502-S-0167/97-01-001-V00898 ze dne 2.11.2016
předpokládaný harmonogram čerpání položek
č. položky | Kódy CPV | Činnost | Položka | m.j. | počet | jedn. cena [Kč] | celková cena [Kč] | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | 6. rok | 7. rok | 8. rok | 9. rok
Přípravná činnost
1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Rešeršní činnost (archivní materiály, podklady sanace, rekognoskace terénu) | hod | 48 | 75 | 3600 | 48
2. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Prováděcí projekt supervize | kpl | 1 | 65 | 65 | 1
Odborná činnost supervizního týmu
3. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost vedoucího supervizního týmu | hod | 656 | 75 | 49200 | 120 | 120 | 96 | 56 | 56 | 88 | 40 | 40 | 40
4. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost zástupce vedoucího supervizního týmu | hod | 1128 | 65 | 73320 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 144 | 48 | 48 | 48
5. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost specialisty - člena supervizního týmu | hod | 384 | 60 | 23040 | 96 | 96 | 72 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16
6. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost člena supervizního týmu - technik | hod | 672 | 55 | 36960 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 32 | 32 | 32
7. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odborná činnost člena supervizního týmu - vzorkaře | hod | 240 | 60 | 14400 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16
8. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Doprava na lokalitu při odborné činnosti supervizního týmu | kpl | 1 | 4500 | 4500 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Monitoring sanace nesaturované zóny
9. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků zemin na chemické analýzy–zeminy určené na zásyp po odtěžbě | odběr | 1 | 20 | 20 | 1
10. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků zemin určených na zásyp po odtěžbě | stanovení | 1 | 1450 | 1450 | 1
11. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků zemin na chemické analýzy – prokázání dostatečného rozsahu těžby | odběr | 8 | 20 | 160 | 8
12. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků zemin na prokázání dostatečného rozsahu těžby | stanovení | 8 | 1450 | 11600 | 8
13. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků stavebních konstrukcí na chemické analýzy – prokázání dostatečného rozsahu těžby | odběr | 5 | 130 | 650 | 5
14. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků stavebních konstrukcí na prokázání dostatečného rozsahu těžby | stanovení | 5 | 1800 | 9000 | 5
15. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – monitoring sanace nesaturované zóny | kpl | 1 | 2000 | 2000 | 1
Monitoring postupu a účinnosti sanace podzemní vody
16. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků podzemní vody ze sanačních vrtů - dynamický odběr čerpáním | odběr | 112 | 120 | 13440 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8
17. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody ze sanačních vrtů | stanovení | 112 | 1900 | 212800 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8
18. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – postupu a účinnosti sanace podzemní vody | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Monitoring účinnosti dekontaminační stanice podzemní vody
19. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Odběr vzorků vody- vstup a výstup z dekontaminační stanice | odběr | 10 | 60 | 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody na vstupu a výstupu z dekontaminační stanice | stanovení | 10 | 3800 | 38000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | Přeprava vzorků a zařízení – postupu a účinnosti sanace podzemní vody | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Kontrolní monitoring
22. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Měření hladiny podzemní vody a mocnosti fáze | měření | 312 | 120 | 37440 | 72 | 72 | 72 | 32 | 32 | 32
Kontrolní vzorkování při postsanačním monitoringu
23. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Odběr vzorků podzemní vody - dynamický odběr čerpáním | odběr | 10 | 120 | 1200 | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
24. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Chemické analýzy (NEL) vzorků vody při postsanačním monitoringu | stanovení | 10 | 1900 | 19000 | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
25. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Přeprava vzorků a zařízení – postsanační monitoring | kpl | 1 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Zprávy supervize
26. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Etapová zpráva supervize pro KD | zpráva | 30 | 1250 | 37500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
27. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Závěrečná zpráva supervize - sanace | zpráva | 1 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 1
28. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | Závěrečná zpráva supervize - postsanační monitoring | zpráva | 1 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 1
29. |  |  | Vyplnění záznamu a nahrání závěrečných zpráv supervize do databáze SEKM | kpl | 1 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5