Obchodní podmínky zadavatele

Zadavatel stanoví, že Smlouva na veřejnou zakázku uzavřená s vybraným dodavatelem musí odpovídat následujícím podmínkám.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

Poskytovatel:

Vybraný dodavatel veřejné zakázky.

Formát smlouvy

Standardní smlouva o dílo s jedním dodavatelem.

Předmět smlouvy

Kreativní zpracování 6 instruktážních spotů a 2 propagačních internetových spotů a jejich následná výroba. Kreativní zpracování a výroba 30 grafických posterů podle zadání poskytnutého zadavatelem.

Předmět plnění je blíže definován v čl. 3 Výzvy.

Doba plnění

Termín zahájení plnění VZ dle bodů 3.4 (výroba instruktážních spotů). 3.9 (výroba   
propagačních spotů) a 3.11 (výroba posterů) je stanoven neprodleně po podpisu    
smlouvy. Předpokládaný termín podpisu smlouvy je první polovina září 2017. Výroba  
spotů je rozložena do období září až říjen 2017 s výjimkou dvou spotů, u nichž není prozatím 
stanoven obsah. Tyto spoty budou vyrobeny do konce účinnosti smlouvy (tj. do 30. září 2018). 
Výroba posterů je rozložena do celého období plnění dle smlouvy (tj. září 2017 – 30. září 2018).

Doba na přípravu a vytvoření spotů je stanovena na 15 pracovních dnů v případě instruktážních spotů a 30 pracovních dnů, v případě propagačních internetových spotů. Zadavatel si v obou případech vyhrazuje právo zaslat dodavateli výzvu k provedení dílčích změn (oprava/doplnění) u spotu (ů), a to do 2   pracovních dnů od jejich přijetí. Dodavatel má následně 7 pracovních dnů od přijetí výzvy, k opravě/doplnění. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude výhradně elektronicky - formou emailu, přičemž kontaktní osoby budou upřesněny ve smlouvě. Výše uvedené lhůty se počítají hodinově a to od převzetí spotů neboli od doručení emailu se spoty či výzvou k opravě/doplnění.

Doba na přípravu a vytvoření posteru je stanovena na 4 pracovní dny. Tuto lhůtu lze na písemnou žádost dodavatele výjimečně prodloužit, a to jedenkrát na 15 celých pracovních dnů, a jedenkrát na 10 celých pracovních dnů. Zadavatel má následně 2 pracovní dny na kontrolu a případné připomínky a zároveň k zaslání případné výzvy k opravě/doplnění poster. Dodavatel má následně 4 pracovní dny k její opravě/doplnění. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude výhradně elektronicky - formou emailu, přičemž kontaktní osoby budou upřesněny ve smlouvě. Výše uvedené lhůty se počítají hodinově a to od převzetí posterů neboli od doručení emailu s postery či výzvou k opravě/doplnění.

V případě nedodržení výše uvedených lhůt si zadavatel nárokuje smluvní pokuty ve výši    
5 000,- Kč denně za každý den prodlení.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Vznikne-li při plnění smlouvy jakékoli autorské dílo, poskytovatel uděluje objednateli neodvolatelnou bezplatnou výhradní licenci pro území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům jejího užití, včetně šíření prostřednictvím webových stránek a profilů na sociálních sítích. Poskytovatel je povinen zprostředkovat objednateli souhlas autora se zveřejněním autorského díla, s úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby Objednatel uváděl dílo na veřejnosti pod svým jménem. Poskytovatel disponuje veškerými právy a souhlasy nutnými k poskytnutí výše uvedené licence. V případě, že se toto ukáže jako nepravdivé, zavazuje se poskytovatel nahradit objednateli veškerou újmu v této souvislosti vzniklou. V případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, pokud se závazek nezrušuje od počátku, trvá i nadále licence k již poskytnutému plnění.

Fakturace

Poskytovatel je oprávněn fakturovat plnění skutečně realizované v předchozím kalendářním měsíci. Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

- číslo Objednávky, za kterou se fakturuje;

- číslo Smlouvy objednatele, které slouží jako identifikátor platby;

- úplné bankovní spojení poskytovatele;

- druh, jednotkovou cenu a množství fakturovaného plnění.

Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání částky z bankovního účtu objednatele.

Finanční limit

Finanční závazek objednatele nepřekročí částku 1 500 000 Kč bez DPH za celou dobu trvání smlouvy.

Předčasné ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce 30 dnů. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;

- Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky.

- Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.