## rozpočet slepý
DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Položkový rozpočet prací na 5 let OSČ
Prováděné činnosti | jednotka | počet | jednotková cena | Celková cena bez DPH
|  |  | Kč | Kč
vypracování realizačního projektu, vč. reprodukčních prací | pol. | 1 |  | 0
vybudování vrtu HP-1, včetně terénních úprav | bm | 10 |  | 0
geodetické zaměření vrtu HP-1 | pol. | 1 |  | 0
odběr vzorků zemin z vrtného jádra HP-1 | ks | 1 |  | 0
laboratorní stanovení obsahu NEL ve vzorcích zemin | ks | 1 |  | 0
laboratorní stanovení obsahu C10-C40 ve vzorcích zemin | ks | 1 |  | 0
třída vyluhovatelnosti - vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1) vč. odběru | ks | 1 |  | 0
zkoušky obsahu škodlivin dle tab. 10.1, 10.2 vyhl. 294/2005 Sb. | ks | 1 |  | 0
odstranění kontaminovaného vrtného jádra | t | 0.15 |  | 0
krátkodobá hydrodynamická zkouška 3+1 hod. s vyhodnocením | pol. | 1 |  | 0
záměr hladiny podzemní vody, vč. změření mocnosti fáze RU na hladině a dekontaminace měřicího zařízení 1×/měsíc 4 vrty | ks | 238 |  | 0
OSČ podzemní vody 1×/měsíc 4 vrty | ks | 238 |  | 0
odběr vzorků podzemní vody, vč. dekontaminace odběrového zařízení 1×/Q - 4 vrty | ks | 80 |  | 0
laboratorní stanovení NEL ve vzorcích vody 1×/Q - 4 vrty | ks | 80 |  | 0
laboratorní stanovení C10-C40 ve vzorcích vody 1×/Q - 4 vrty | ks | 80 |  | 0
výměna sorpčního materiálu 1×/měsíc | ks | 238 |  | 0
záměr hladiny podzemní vody, vč. změření mocnosti fáze RU na hladině a dekontaminace měřicího zařízení 2×/rok - 10 objektů | ks | 100 |  | 0
odběr vzorků podzemní vody, vč. dekontaminace odběrového zařízení 4×/rok-5 objektů | ks | 100 |  | 0
laboratorní stanovení NEL ve vzorcích vody 4×/rok - 5 objektů | ks | 100 |  | 0
laboratorní stanovení C10-C40 ve vzorcích vody 4×/rok - 5 objektů | ks | 100 |  | 0
průběžné hodnocení prací v dílčích ročních zprávách | ks | 4 |  | 0
vyhodnocení prací v celkové závěrečné zprávě | ks | 1 |  | 0
naplnění databáze SEKM | pol. | 5 |  | 0
odstranění odpadů (zčerpaných RU, použitých sorbentů) | pol. | 1 |  | 0
doprava na lokalitu, odvoz vzorků do laboratoře | komplet | 1 |  | 0
technik 12×/rok 10 hod. 5 let | hod. | 600 |  | 0
sled, řízení a koordinace prací 12×6 hod. 5 let | hod. | 360 |  | 0
Celková cena prací bez DPH |  |  |  | 0