## List1
Rozpočet AAR Kovohutě Příbram nástupnická a.s.
položka | jednotka | počet jedn. | cena za jedn. | cena celk.
přípravné práce
rešerše | hod | 16 |  | 0
rekognoskace terénu | hod | 8 |  | 0
prováděcí projekt AAR | hod | 40 |  | 0
projednání prováděcího projektu, vypořádání připomínek | hod | 16 |  | 0
doprava
doprava terénní skupiny na lokalitu | kpl | 1 |  | 0
doprava vrtné soupravy | kpl | 1 |  | 0
terénní práce
geologický inženýring, koordinace, dokumentace prací, kontrolní dny | hod | 300 |  | 0
geofyzikální průzkum | kpl | 1 |  | 0
vystrojené průzkumné vrty, laguna č. 1 (6 ks) | bm | 36 |  | 0
vystrojené průzkumné vrty šikmé pod lagunu č II (2 ks) | bm | 30 |  | 0
vystrojené průzkumné vrty západně od lagun (3 ks) | bm | 45 |  | 0
zaměření průzkumných vrtů | kpl | 1 |  | 0
odběr vzorků zemin z nových vrtů | ks | 36 |  | 0
odběr vzorků dnového sedimentu z Litavky (nad, u a pod skládkou) | ks | 4 |  | 0
záměry hladin podzemní vody v nových i stávajících vrtech (2 etapy) | sada | 2 |  | 0
odběr vzorků podzemní vody z nových vrtů (dynamicky,2 etapy) | ks | 22 |  | 0
odběr vzorků podzemní vody ze stávajících vrtů (dynamicky, 2 etapy) | ks | 26 |  | 0
odběr doplňkových vzorků podzemní vody (dynamicky, 2 etapy) | ks | 6 |  | 0
odběr vzorků podzemní vody z domovních studní (staticky, 2 etapy) | ks | 8 |  | 0
odběr vzorků povrchové vody z Litavky (nad, u a pod skládkou, 2 etapy) | ks | 12 |  | 0
analýzy zemin
sušina - As, Pb, Cd, Zn a Sb | ks | 30 |  | 0
sušina - Zn, Sb | ks | 36 |  | 0
výluhy - třída vyluhovatelnosti I + ph | ks | 6 |  | 0
analýzy sušiny dle tab. 10.1 Vyhlášky 294/2005 Sb. |  | 6 |  | 0
ekotoxicita dle tab. 10.2 Vyhlášky 294/2005 Sb. | ks | 6 |  | 0
analýzy dnového sedimentu
sušina - As, Pb, Cd, Zn a Sb | ks | 4 |  | 0
analýzy podzemní vody
As, Pb, Cd, Zn a Sb | ks | 62 |  | 0
úplný chemický rozbor podle Vyhlášky 252/2004 Sb. (83/2014 Sb) | ks | 4 |  | 0
analýzy povrchové vody
As, Pb, Cd, Zn a Sb | ks | 12 |  | 0
vyhodnocení výsledků průzkumných prací
vyhodnocení průzkumných prací | hod | 80 |  | 0
hodnocení rizik | hod | 180 |  | 0
doporučení případných následných opatření | hod | 80 |  | 0
kontrolní den/oponentní řízení včetně přípravy | hod | 24 |  | 0
zapracování připomínek z oponentního řízení | hod | 32 |  | 0
tisk, distribuce ZZ | kpl | 1 |  | 0
vyplnění databáze SEKM | hod | 8 |  | 0
záloha na případné odčerpání srážkových vod z laguny č. I | kpl | 1 |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
celkem včetně DPH |  |  |  | 0