SMLOUVA O DÍLO

evidovaná u objednatele pod č. \_\_\_ /2017

(dále jen „tato smlouva“)

uzavřená na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“),

a

dále v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

mezi

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl ALX, vložka 296, sp. Zn. Ps ALX 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou**, **MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ:CZ00001279

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

IBAN: CZ44 2700 0000 0002 0021 0010

BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

**[•]**

se sídlem **[•]**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném **[•]** oddíl **[•]**, vložka **[•]**

zastoupen:**[•]**

IČO: **[•]**

DIČ: **[•]**

bankovní spojení:**[•]**

číslo účtu:**[•]**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně označeny jako „**smluvní strany**“).

**Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

**za objednatele:** **Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel**

**za zhotovitele: [•]**

**Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

**za objednatele: Petr Fikar, provozně – technický ředitel**

 **Ing. Pavel Rokos, vedoucí útvaru péče o majetek**

**za zhotovitele: [•]**

**I.**

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem *„Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor“*, evidenční číslo zakázky \_\_\_\_\_\_ (dále jen „**Zadávací řízení**“), a to s prodávajícím (pro účely této smlouvy zhotovitelem), který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem *„Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor“*, k účelu daného Zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
3. Účelem této smlouvy je zajištění stavební připravenosti místa instalace nové tiskové technologie pro ceninový tisk formátu B1 pro ceninové produkty a předem zušlechtěné materiály. Smluvní strany úvodem shodně prohlašují a potvrzují, že mezi nimi byla dále na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem *„Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor“* uzavřena Kupní smlouva a Smlouva o poskytování mimozáručního a pozáručního servisu.
4. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a do řádného užívání schopné dílo v souladu s předmětem plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla, dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle této smlouvy.
5. Případné požadavky na změnu rozsahu a způsobu plnění předmětu dle této smlouvy provede objednatel zápisem do stavebního deníku vedeného dle čl. VII odst. 9 této smlouvy. V návaznosti na tento požadavek zhotovitel vyhotoví návrh změnového listu. Objednatelem schválený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

II.

# PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména nabídka zhotovitele ze dne **[•]** 2017, jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám (dále jako „**Nabídka**“). Součástí Nabídky je závazný položkový rozpočet ve formě výkazu výměr s náležitostmi dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1. Technické podmínky stavebních úprav na pracovišti ofsetového stroje B1 vyplývají z dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou Atelier A4 s.r.o. (Ing. Arch. Richard Homolka), se sídlem, Ruská 971/92 Praha 10 (dále jen „**PD**“), která slouží jako technické zadání pro provedení díla. Součástí PD je i výkaz výměr. Obsah PD je oběma smluvním stranám znám.

III.

## PŘEDMĚT PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební úpravy **na pracovišti ofsetového stroje B1 ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, Česká republika, v tiskové hale v druhém (2 NP) a částečně také prvním nadzemním podlaží (1 NP), pokud z PD nevyplývá něco jiného** (dále jen „**místo plnění**“ nebo „**objekt objednatele**“) dle PD a dle Nabídky zhotovitele (dále jen „**dílo**“).
2. Předmětem plnění a součástí díla jsou zejména:
* komplexní stavební práce a komplexní montážní práce - bourací práce, nová nosná konstrukce podlahy v části pracoviště ofsetového stroje B1, nová podlaha COMFLOR, výměna obkladů, vybourání a zazdění montážních oken a ostatní zednické práce vše dle PD;
* silnoproudé rozvody - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody;
* slaboproudé rozvody – EZS, EPS a integrované počítačové rozvody;
* VZT, chlazení a vlhčení;
* podstojkování potřebných prostor za účelem stěhování stroje a vytvoření nové nosné konstrukce podlahy v části pracoviště ofsetového stroje B1;
* oprava a nátěr okenních rámů a křídel, radiátorů atd.;
* zákres skutečného stavu dokončeného díla do jednoho paré PD;
* dokladová část ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se všemi potřebnými doklady, včetně vyjádření nezbytných k úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby dle § 122 zákona č.183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“) uskutečněné stavebním úřadem ÚMČ Praha 1 pro novou nosnou konstrukci podlahy v části pracoviště ofsetového stroje B1.
1. Součástí díla je zajištění dalších prací a činností, které budou souviset s prováděním díla, včetně zajištění stavebního záboru, zvláštního užívání komunikace dle potřeb stavby a zajištění nezbytné potřebné výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla, zejména revizní zprávy, doklady o certifikaci použitých výrobků, záruční listy a ostatní doklady.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu Nabídky zhotovitele a podle PD a případného upřesnění ze strany autora PD. Zhotovitel rovněž musí realizovat požadavky a rozhodnutí stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy, a to včetně požadavků a rozhodnutí, které vzniknou po podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel:
	1. Prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem oprávněn a schopen provést dílo, tj. je oprávněn a schopen provádět činnost podle čl. VII této smlouvy a že je pro ni v plném rozsahu náležitě kvalifikován.
	2. Provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel.
	3. Provede dílo s náležitou péčí, v souladu se smluvními dokumenty, z materiálu I. třídy jakosti a v kvalitě odpovídající všem platným normám, které se týkají předmětného díla.
	4. Umožní a bude aktivně spolupracovat s firmami provádějícími pro objednatele jiné různé činnosti a to ve stejné době a na stejném místě provádění díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.

IV.

LHŮTY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v Příloze č. 1. Tento podrobný harmonogram bude zpracován zhotovitelem v rámci Nabídky a bude respektovat níže uvedené základní časové milníky.

Základní časové milníky jsou:

a) zahájení stavebních prací **01. 06. 2018**

b) zahájení stavebních prací v provozu knihtisku **18. 06. 2018**

c)dokončení stavebních prací v provozu knihtisku

 a předání provozu knihtisku objednateli  **15. 08. 2018**

1. předání řádně dokončeného díla zhotoviteli **22. 10. 2018**
2. Nejpozději v den zahájení stavebních prací podle čl. IV odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram prací (provádění díla)a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně písemně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. O dobu prodlení zaviněnou objednatelem mohou být zhotovitelem jednostranně prodlouženy lhůty plnění stanovené v odstavcích 1 tohoto článku.

V.

# CENA

1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky zhotovitele ze dne **[•]** 2017 (Položkový rozpočet ve formě výkazu výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy) a činí bez DPH

**[•] Kč**

(slovy **[•]**)

1. Cena za provedení díla podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné k řádnému a včasnému provedení díla.

1. Zhotovitel vystaví na cenu podle odstavce 1 tohoto článku daňový doklad (fakturu) v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDPH**“). Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za provedení díla podle odstavce 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. V případě provedení nezbytných víceprací bude cena provedených víceprací stanovena na základě objednatelem schváleného změnového listu.
3. Uvedená cena je stanovena za plně dokončené, funkční a řádně a včas předané dílo.

VI.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena podle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem takto:
	1. Zhotovitel předá objednateli soupis skutečně všech provedených prací nejpozději
	3 (slovy: tři) pracovní dny před podepsáním předávacího protokolu o předání a převzetí celého řádně dokončeného díla zmocněnci pro jednání věcná a technická dle čl. X odst. 1 písm. b). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
	2. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) následující den po podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí celého řádně dokončeného díla zmocněnci pro jednání věcná a technická dle předchozího bodu Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je odsouhlasený položkový soupis všech provedených prací.
	3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. X.
2. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem přesto obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli k opravě podle odst. 8 tohoto článku.
3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku nesou obě smluvní strany rovným dílem.
4. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami v souladu s čl. X odst. 5 této smlouvy, má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj.: **[•]** (slovy: **[•]**) **Kč**, zaokrouhleno na tisíce. O tuto částku bude snížena platba daňového dokladu (faktury).
5. Zhotovitel požádá písemně po odstranění vad a nedodělků o uvolnění zádržného, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů od protokolárního předání a převzetí celého řádně dokončeného díla podle této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení písemné žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou odstraněny vady a nedodělky podle čl. X této smlouvy.
6. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá něco jiného, činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení objednateli.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ZDPH a § 435 Občanského zákoníku.
8. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li:
* nesprávné nebo neúplné cenové údaje,
* nesprávné nebo neúplné náležitosti,
* zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“ nebo
* zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH v platném znění.
1. Vrácením daňového dokladu (faktury) zhotoviteli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.
2. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku (odst. 11 až 14 tohoto článku).
3. Zhotovitel, plátce DPH v tuzemsku, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je nespolehlivým plátcem podle § 106a ZDPH , oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
5. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu a to v návaznosti na §109 a 109a ZDPH.
6. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

VII.

PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla budou použity materiály a technologie v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
2. Zhotovitel se dále zavazuje:
3. dodržovat veškeré právní předpisy  hlavního města Prahy související s prováděním díla dle této smlouvy,
4. odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací díla průběžně a na své náklady na skládku v souladu s platnými právními předpisy,
5. dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu,
6. dbát v maximální možné míře na bezpečnost související s určením tohoto objektu a bezpečnost práce.
7. Při provádění prací podle čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby provoz ve výrobním objektu objednatele nebyl prováděním prací omezován, nebo byl omezen až po dohodě s objednatelem a jen na nezbytně nutnou dobu.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla budou v místě plnění působit další dodavatelé objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré své práce v nezbytné míře koordinovat s prací těchto dalších dodavatelů, a to ve spolupráci s technickým dozorem objednatele. Zhotovitel neodpovídá za části díla provedené jinými dodavateli objednatele.
9. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou běžně pracovat pouze v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod. V případě, že zhotovitel vznese požadavek na delší pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, musí tento požadavek projednat se zmocněncem pro jednání věcná a technická objednatele minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zahájením prací mimo pracovní dobu.
10. Objednatel umožní vjezd a výjezd vozidel zhotovitele do svého objektu po nezbytnou dobu pro vyložení a naložení materiálu a po předchozím odsouhlasení objednatelem i parkování 1 (slovy: jednoho) osobního vozidla po dobu potřebnou  k provádění díla.
11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný koordinátor prací, jehož přítomnost v místě provádění díla bude trvalá.
12. Zhotovitel, jako původce odpadu ze stavební činnosti, je povinen tento odpad likvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadu a v souladu se systémem řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci zhotovitele.
13. Vedení stavebního deníku se řídí vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník je po dobu realizace díla uložen u zhotovitele. Za objednatele jsou oprávněni do něj nahlížet a zapisovat technický dozor objednatele a zmocněnci pro jednání věcná a technická.
14. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele. Přitom postupuje podle § 2593 OZ. Technický dozor objednatele bude zajišťovat pracovník technického dozoru stavby, písemně pověřený objednatelem.
15. Objednatel prostřednictvím technického dozoru sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle PD a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. Objednatel, prostřednictvím technického dozoru, kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu prací. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Kontrolní den stavby řídí objednatel prostřednictvím svého technického dozoru.
16. O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí objednatel zápis, který musí být písemně odsouhlasen zhotovitelem, příp. poddodavateli zhotovitele, přičemž opatření uvedená v zápise jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
17. Technický dozor je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje technickému dozoru a zmocněncům pro jednání věcná a technická umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a technickým dozorem požadované doklady.
18. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem
ve stavebním deníku. Jestli-že během kontroly technický dozor zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jejich zjištění vady, vzniklé vadným prováděním díla odstranit, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak.
19. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
* odpovědný zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný,
* je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
* je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
* hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
1. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými. Výzva musí být učiněna 2 (slovy: dva) pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel prokazatelně poučí své zaměstnance o dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci zhotovitele povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu objednatele. Za BOZP a dodržování předpisů PO u svých zaměstnanců při provádění díla odpovídá zhotovitel. Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou při provádění díla povinni nosit určené pracovní ochranné prostředky.
4. Zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci poddodavatelů budou oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů objednatele, které budou písemně dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.

1. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY

1. Odpovědnost za škody na díle se řídí ustanoveními OZ.
2. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu. Volbu způsobu náhrady škody má právo učinit objednavatel při uplatnění škody u zhotovitele.
3. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění škody vzniklé jinému v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve veřejném rejstříku, včetně pojištění odpovědnosti za škodu na věcech, které pojištěný převzal, aby na nich provedl objednanou činnost.

IX.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
	1. uvolnění všech ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a předání staveniště v místě provádění díla,
	2. předání stavebního záboru dle PD pro manipulaci se stavebním materiálem a místem pro zřízení zázemí stavby,
	3. poučení vedoucích zaměstnanců zhotovitele o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření v objektu objednatele,
	4. odběr elektrické energie a vody, a to na náklad objednatele.
	5. vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím s prováděním díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele k poskytnutí vyjádření, resp. od zjištění potřeby vyjádření.
	6. předání 2 (slovy: dvou) paré PD při podpisu smlouvy.
	7. Před započetím díla, nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před předáním a převzetím staveniště, předloží zhotovitel objednateli seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, číslo občanského průkazu, případně cestovního dokladu, číslo platného pracovního povolení a doba jeho platnosti.
	8. Vzhledem ke specifickým podmínkám výroby v objektu objednatele se vstup a pohyb pracovníků zhotovitele musí řídit vnitropodnikovou dokumentací objednatele. Základním principem této dokumentace je identifikace všech osob vstupujících do objektu objednatele a aktualizace seznamu osob oprávněných vstoupit do objektu s právem objednatele nepovolit vstup.
	9. Všechny osoby, které vstupují do objektu objednatele, budou podléhat schválení objednatele, který bude přihlížet mimo jiné i k okolnostem představujícím případné bezpečnostní riziko pro zájmy České republiky.
	10. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, která jsou nutná k provedení díla.

* 1. Smluvní strany se dohodly vzájemně koordinovat svoji činnost podle dohody v místě provádění díla.
	2. Zařízení staveniště bude pouze v místě provádění díla dle PD.
	3. Případné svařovací, letovací práce a práce s otevřeným ohněm se budou provádět v souladu s vnitropodnikovými předpisy objednatele a musí být objednateli předem nahlášeny. Požární dohled do 18.00 hod. zajistí zhotovitel.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání a převzetí díla podle čl. III této smlouvy bude provedeno v místě provádění díla a bude probíhat následovně:
2. Dílčí předání díla v provozu knihtisku ve lhůtě uvedené v čl. IV odstavci 1 písm. c) tohoto článku **dílčím písemným protokolem** podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu je technickým dozorem objednatele odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací – detailní specifikace veškerých činností je uvedena v položkovém rozpočtu s poznámkou **knihtisk**, a dokladová část, která bude obsahovat všechny potřebné revize, protokoly a další dokumentaci.
3. Konečné předání dokončeného díla ve lhůtě uvedené v čl. IV odstavci 1 písm. d) **písemným protokolem** podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu je technickým dozorem objednatele odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a dokladová část, která bude obsahovat všechny potřebné revize, protokoly a další dokumentaci (včetně jednoho paré PD se zákresem skutečného provedení stavby).
4. Za předpokladu, že dílo nebude vyhovovat požadavkům pro instalaci nové tiskové technologie v souladu s čl. I, odst. 3, nebude objednatelem převzato.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny předem k dílčímu převzetí díla dle písm. a) odst. 1, i ke konečnému předání dokončeného díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy.
6. Za celé dokončené a funkční bude považováno dílo zhotovené v rozsahu stanovém touto smlouvou, podrobené všem předepsaným zkouškám. Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle a prokázat, že dílo bylo provedeno v prvotřídní kvalitě.
7. Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, popř. nedodržení podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, jsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o nepřevzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla.
8. Objednatel má právo převzít dílo i s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. V takovém případě uvede jejich soupis v protokolech dle odstavce 1 tohoto článku, včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání stavby musí být odstraněny do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne dílčího předání a převzetí díla nebo konečného předání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen předat objednateli staveniště v prostoru knihtisku vyklizené ve lhůtě uvedené v čl. IV odstavci 1 písm. c) tohoto článku. O vyklizení prostoru knihtisku bude, včetně vrácení zapůjčených klíčů, sepsán protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pokud tak zhotovitel neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši podle čl. XII odst. 3 této smlouvy.
11. Po předání dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a poskytnuté prostory do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů. O vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Pokud tak zhotovitel neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši podle čl. XII odst. 4 této smlouvy.
12. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele po podpisu protokolu o převzetí celého dokončeného díla.

XI.

ZÁRUKY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle Nabídky a PD. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím, vztahujícím se k předmětu smlouvy a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu.
2. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelní pohromou, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců** **na dokončené dílo**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené PD.

1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání apřevzetí díla, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného.
2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému je objednatel objednal.
3. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické, v tomto případě následně potvrzené písemnou formou. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
4. Zhotovitel se zavazuje zaslat do **24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin** od obdržení reklamace objednateli písemné stanovisko se svým vyjádřením k oznámení o reklamované vadě a sdělit termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad nejpozději do **3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne jejich oznámení**.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu **do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejího oznámení**, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.
7. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné k provozování díla.
11. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě podle odst. 9 a 10 tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze záruky.
12. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele.

XII.

SANKCE

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním díla podle čl. III ve lhůtách podle čl. IV odst. 1 písm. a), b) a d) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s  plněním předmětu smlouvy podle čl. III ve lhůtě podle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostor knihtisku poskytnutý mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 7 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla podle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel nevyklidí a nepředá prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 8 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 (slovy: pět tisíc) Kč za každý den prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad podle čl. X odst. 4 a 5 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 (slovy: pět tisíc) Kč za každou vadu a každý den prodlení.
6. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 9 nebo neodstraní-li vady ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 10 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 (slovy: dva tisíce) Kč za každou vadu a každý den prodlení.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli podle § 1970 Občanského zákoníku právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu, a to i škodu přesahující smluvní pokutu.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů po obdržení jejich vyúčtování.

**XIII.**

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li zhotovitel, i po písemném upozornění své povinnosti ze smlouvy a své povinnosti nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, stanovené v písemném upozornění.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, porušuje-li objednatel podstatným způsobem ustanovení smlouvy tím, že neuhradil ani po upozornění cenu díla.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
	1. zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
	2. objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho předání, zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad,“
	3. zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”. O předání a převzetí sepíší smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran
	4. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vyrovnáni všech závazků a pohledávek se smluvní strany zavazuji provést do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak se ruší smluvní vztah založený Kupní smlouvou a Smlouvou o poskytování mimozáručního a pozáručního servisu.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.
	2. Tato smlouva je za podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
	3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí OZ a předpisy souvisejícími.
	4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat, po dohodě obou smluvních stran, pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy a jiná ujednání jsou neplatná. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či pro jednání věcná a technická, budou smluvní stranou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně písemné oznámení doručeno. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě.
	5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a jsou povinny plnit závazky podle této smlouvy i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění; zejména nejsou oprávněny domáhat se rozhodnutí soudu o obnovení rovnováhy práv a povinností nebo o zrušení smlouvy. I v případě, že plnění jedné ze stran bude v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, nemůže zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.
	6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
	7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
	8. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s výrobní činností a bezpečnostní ochranou výroby objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými. V tomto smyslu zhotovitel též poučí své zaměstnance a osoby, které použije k provádění díla (subdodavatele) v objektu objednatele. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená.
	9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
	10. Tato smlouva je sepsána v jazyce českém ve 2 (slovy: dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (slovy: jednom) výtisku.
	11. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.
	12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
	13. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Harmonogram prací – dodá účastník v rámci podané nabídky

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – dodá účastník v rámci podané nabídky

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V **[•]** dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [•]**

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel **[•]**