## List1
Položkový rozpočet
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
Činnost | Plánovaný počet hodin/ks v rámci zakázky | jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH/hod.) | Cena za položku (v Kč bez DPH)
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podmínkami VZ na realizaci stavby | 1 | ks |  | 0
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního povolení, vč.kontroly jejich dodržování | 85 | hod |  | 0
Kontrola zpracované realizační projekové dokumentace, výrobvní dokumentac zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | 120 | hod |  | 0
Pravidelná kontrola provádění stavby - provádění fyzické kontroly stavby | 550 | hod |  | 0
Kontrola vynaloženách nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 561 | hod |  | 0
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervize" k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | 352 | hod |  | 0
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 110 | hod |  | 0
Zpracování projektu supervize | 1 | ks |  | 0
Zpracování zpráv supervize (měsíční) | 22 | ks |  | 0
Účast na kontrolních dnech stavby - technických a operativně svolaných,včetně archivace zápisů z kontrolních dnů | 132 | hod |  | 0
Učast na kontrolních dnech stavby - měsíční kontrolní dny stavby,. | 22 | ks |  | 0
Učast na kontrolních dnech stavby - kvartální kontrolní dny | 8 | ks |  | 0
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby. | 120 | hod |  | 0
Zpracování posudků, doporučení a stanovesek supervize | 310 | hod |  | 0
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, vč.účasti na předávacím řízení stavby | 1 | ks |  | 0
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | 1 | ks |  | 0
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF Meziresortní komisi | 1 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0