## Aglomerace
Supervize a koordinace BOZP při sanaci lokality Aglomerace společnosti VÍTKOVICE, a.s.
Položkový rozpočet kontrolní činnosti a koordinace BOZP k nacenění
| CPV | Úkon | jednotka | jednotek celkem | jednotková cena | cena
1 |  | Přípravné práce |  |  |  | 0
| 79421000-1 | Rešerše podkladů, rekognoskace lokality - supervizní tým | kpl | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Koordinátor BOZP v přípravné fázi stavby | kpl | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Zpracování realizačního projektu supervize | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Zpracování plánu BOZP | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Etapové zprávy supervize a koordinace BOZP | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Účast na kontrolních dnech | ks | 1 |  | 0
| 60140000-1 | Doprava osob a vzorků | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Realizace sanačních prací včetně předání díla |  |  |  | 0
| 79421000-1 | Fyzická kontrola supervizního týmu na lokalitě, týdenní | ks | 64 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola vedoucího koordinátora BOZP, týdenní | ks | 64 |  | 0
| 79421000-1 | Činnost koordinátora BOZP, denní | měsíc | 16 |  | 0
| 79421000-2 | Kontrola dokumentace vč. vypracovávání stanovisek | kpl | 1 |  | 0
| 79421000-3 | Kontrola fakturace, měsíční vč. vypracovávání stanovisek | ks | 16 |  | 0
| 79421000-1 | Etapové zprávy supervize a koordinace BOZP | ks | 6 |  | 0
| 79421000-1 | Účast na kontrolních dnech - kvartální SEZ | ks | 6 |  | 0
| 79421000-2 | Účast na kontrolních dnech stavby - měsíční | ks | 16 |  | 0
| 71610000-7 | Odběr vzorku stavebních konstrukcí | ks | 20 |  | 0
| 71610000-7 | Odběr vzorku zeminy – směsný | ks | 8 |  | 0
| 71610000-7 | Odběr vzorku podzemní vody - dynamický | ks | 4 |  | 0
| 71610000-7 | Analýza zemin a stavebních konstrukcí – NEL, PAU | ks | 28 |  | 0
| 71610000-7 | Analýza vyluhovatelnosti, tř. II dle Vyhl. 294/2015 Sb. | ks | 2 |  | 0
| 71610000-7 | Analýza vody – NEL, PAU, BTEX, ClU, NH4+ | ks | 4 |  | 0
| 60140000-1 | Doprava osob a vzorků | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Náhradní výsadba včetně údržby a předání díla |  |  |  | 0
| 79421000-1 | Fyzická kontrola na lokalitě, týdenní po dobu výsadby | ks | 8 |  | 0
| 79421000-2 | Fyzická kontrola na lokalitě, kvartální po dobu údržby | ks | 12 |  | 0
| 79421000-3 | Kontrola dokumentace vč. vypracovávání stanovisek | kpl | 1 |  | 0
| 79421000-4 | Kontrola fakturace vč. vypracovávání stanovisek | ks | 14 |  | 0
| 79421000-1 | Etapové zprávy supervize | ks | 12 |  | 0
| 79421000-1 | Účast na kontrolních dnech | ks | 12 |  | 0
| 60140000-1 | Doprava osob | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola a posouzení kompletní dokumentace předání díla | ks | 1 |  | 0
| 79421000-2 | Závěrečná zpráva supervize a koordinace BOZP sanace | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Závěrečná zpráva supervize náhradní výsadby | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Záznamy do SEKM | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0
|  | Cena včetně DPH |  |  |  | 0