## oceneny
„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava – náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“
položka | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč | cena za položku v Kč bez DPH
Přípravné práce
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo, podmínkami VZ na realizaci stavby, vydaným stavebním povolením a DOSS, vč.kontroly jejich dodržování | hod. | 72 |  | 0
Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace, výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | hod. | 72 |  | 0
Přípravné práce celkem |  |  |  | 0
Kontrolní činnost supervize
Kontrola realizace - fyzická kontrola stavby během provádění | hod. | 240 |  | 0
Kontrola dokumentace, dokladů použitých materiálů, dílčích a souhrnných zpráv zhotovitele a ostatních dokumentů stavby | hod. | 80 |  | 0
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | hod. | 72 |  | 0
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | hod. | 48 |  | 0
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervize" k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | hod. | 48 |  | 0
Účast na kvartálních kontrolních dnech | hod. | 24 |  | 0
Účast na technických KD a jednáních | hod. | 60 |  | 0
Kontrola a pousouzení případných změn stavby, stanoviska supervize | hod. | 48 |  | 0
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby, kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, vč.účasti na předávacím řízení stavby | hod. | 64 |  | 0
Doprava | kpl. | 1 |  | 0
Kontrolní činnost supervize celkem |  |  |  | 0
Technická část
Nezávislé kontrolní zkoušky
Kontrola zemních prací (výkopy, hutnění apod.) | kpl. | 3 |  | 0
Nezávislé kontrolní zkoušky celkem |  |  |  | 0
Výstupy supervizní činnosti
Zpracování měsíčních zpráv supervize | hod. | 48 |  | 0
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | hod. | 40 |  | 0
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF Meziresortní komisi | hod. | 32 |  | 0
Výstupy supervizní činnosti celkem |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem včetně DPH |  |  |  | 0