## neoceněný
Příloha č. 1
Rozpočet supervizní činnosti - neoceněný
Rekonstrukce areálu Plavící jámy č. 5/2
Pol. | CPV | Úkon | jednotka | jednotek celkem | jednotková cena (Kč bez DPH) | cena za položku (Kč bez DPH)
1. | 79421000-1 | Seznámení se s PD, veškerými povoleními a rozhodnutími dotčených orgánů | hodina | 48 |  | 0
2. | 79421000-1 | Průběžná fyzická kontrola provádění stavby | měsíc | 85 |  | 0
3. | 79421000-1 | Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace a výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem | hodina | 48 |  | 0
4. | 79421000-1 | Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků - soupisy provedených prací | měsíc | 85 |  | 0
5. | 79421000-1 | Vypracování "Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů" | měsíc | 85 |  | 0
6. | 79421000-1 | Účast na kontrolních dnech stavby (kvartální interval) | ks | 29 |  | 0
7. | 79421000-1 | Zpracování zpráv supervize (kvartální) | ks | 29 |  | 0
8. | 79421000-1 | Účast na fakturačních dnech (měsíční interval) | měsíc | 85 |  | 0
9. | 79421000-1 | Zpracování zpráv supervize (měsíční) | měsíc | 85 |  | 0
10. | 79421000-1 | Zpracování posudků, doporučení a stanovisek supervize k pracem zhotovitele | hodina | 120 |  | 0
11. | 79421000-1 | Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | hodina | 60 |  | 0
12. | 79421000-1 | Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, vč.účasti na předávacím řízení stavby | hodina | 80 |  | 0
13. | 79421000-1 | Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | ks | 1 |  | 0
14. | 79421000-1 | Posouzení závěrečné zprávy zhotovitele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF ČR | ks | 1 |  | 0
15. | 79421000-1 | Řízení projektu supervize (cestovné, reprodukce, tisk apod.) | měsíc | 85 |  | 0
Celkem (bez DPH) | [5 empty] | 0
DPH (21%) | [5 empty] | 0
Cena celkem vč. DPH | [5 empty] | 0