## List1
TRANSFORMOVNA ČECHY STŘED - MOCHOV
Výkaz výměr doplňkového průzkumu a aktualizace analýzy rizik
Název výkonu | Jednotka | Jednotková cena | Počet jednotek | Celková cena
1. Přípravná etapa
- rešeršní práce a terénní rekognoskace | hod |  | 40 | 0
- zpracování realizačního projektu doprůzkumu | ks |  | 1 | 0
Přípravná etapa celkem |  |  |  | 0
2. Úvodní monitoring
- měření fáze ropných látek na hladině podzemní vody | ks |  | 6 | 0
- záměry hladiny podzemní vody | ks |  | 19 | 0
- odběr vzorku vody dynamickým způsobem | ks |  | 13 | 0
- odběr vzorku vody statickým způsobem | ks |  | 1 | 0
- analýza podzemní vody na stanovení NEL | ks |  | 14 | 0
- analýza podzemní vody na stanovení C10-C40 | ks |  | 14 | 0
- přeprava vzorků | kpl |  | 1 | 0
Úvodní monitoring celkem |  |  |  | 0
3. Vrtné a související práce
- přeprava vrtné soupravy a materiálu | kpl |  | 1 | 0
- vrtné práce | bm |  | 120 | 0
- vystrojovací práce vč. výstroje, obsypu a těsnění | kpl |  | 1 | 0
- podúrovňová šachtice vč. pojezdového zhlaví | ks |  | 3 | 0
- ochranná nadzemní ocelová pažnice s ocelovým převlečeným zhlavím a výtyčkou | ks |  | 1 | 0
- odběr směsného vzorku zeminy, vč. dopravy vzorku do laboratoře | kpl |  | 1 | 0
- výluh zeminy dle tab. 2.1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. | ks |  | 1 | 0
- likvidace odpadů a úklid pracoviště | kpl |  | 1 | 0
Vrtné a související práce celkem |  |  |  | 0
4. Geodetické práce
- polohový a výškový záměr nových vrtů | kpl |  | 1 | 0
Geodetické práce celkem |  |  |  | 0
5. Závěrečný monitoring
- měření fáze ropných látek na hladině podzemní vody | ks |  | 7 | 0
- záměry hladiny podzemní vody | ks |  | 23 | 0
- odběr vzorku vody dynamickým způsobem | ks |  | 17 | 0
- odběr vzorku vody statickým způsobem | ks |  | 1 | 0
- analýza podzemní vody na stanovení NEL | ks |  | 18 | 0
- analýza podzemní vody na stanovení C10-C40 | ks |  | 18 | 0
- přeprava vzorků | kpl |  | 1 | 0
Závěrečný monitoring celkem |  |  |  | 0
6. Inženýrská činnost
- sled, řízení a dokumentace prací | hod |  | 180 | 0
- dopravní náklady | kpl |  | 1 | 0
- závěrečné vyhodnocení průzkumu | ks |  | 1 | 0
- zápis do databáze SEKM | kpl |  | 1 | 0
Inženýrská činnost celkem |  |  |  | 0
7. Aktualizace analýzy rizika
- zpracování Aktualizace analýzy rizika | kpl |  | 1 | 0
Aktualizace analýzy rizika celkem |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0