## neoceneny
Projekt supervize - položkový rozpočet supervize akce Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
položka | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč | cena za položku v Kč
Inženýrská část
Přípravné práce
Seznámení s dokumentací | hod. | 10 |  | 0
Realizační projekt supervize | kpl. | 1 |  | 0
Přípravné práce celkem |  |  |  | 0
Kontrolní činnost supervize
Kontrola realizace | hod. | 96 |  | 0 | technická část (6 měsíců) 2x/měsíc, 8 hodin/den = 96 hodin
Kontrola dokumentace, dokladů použitých materiálů, dílčích a souhrnných zpráv zhotovitele a ostatních dokumentů stavby | hod. | 48 |  | 0 | technická část (6 měsíců), 8 hodin/měsíc = 48 hodin
Kontrola fakturace | hod. | 24 |  | 0 | technická část (6 měsíců), 4 hodiny/měsíc = 24 hodin
Účast na kvartálních kontrolních dnech | ks | 6 |  | 0
Účast na technických KD a jednáních | hod. | 12 |  | 0 | technická část (6 měsíců) 2 hodiny/měsíc = 12 hodin
Kontrola a pousouzení případných změn stavby | hod. | 20 |  | 0
Doprava | kpl. | 1 |  | 0
Inženýrská činnost supervize celkem |  |  |  | 0
Technická část
Nezávislé kontrolní zkoušky
Kontrola zemních prací, vozovkových vrstev
statická zatěžovací zkouška deskou (zemní pláň, nestmelené vrstvy, přechodová oblast) | ks | 2 |  | 0
zkoušky hotových asfaltových vrstev - vývrt a stanovení míry zhutnění a mezerovitosti | ks | 2 |  | 0
rozbor asfaltové směsi za studena (obsah asfaltu, zrnitost směsi - ACP, ACL) | kpl. | 1 |  | 0
Nezávislé kontrolní zkoušky celkem |  |  |  | 0
Výstupy supervizní činnosti
Stanoviska a vyjádření supervize | hod. | 18 |  | 0 | technická část (6 měsíců) 3 hodiny/měsíc = 18 hodin
Zpráva pro kontrolní den | ks | 6 |  | 0
Závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0
Výstupy supervizní činnosti celkem |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem včetně DPH |  |  |  | 0