## plán fakturace položkově
Položkový rozpočet
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
[7 empty] | 2014-10-01 |  |  |  |  | předpoklad listopad 2014 |  |  |  |  | předpoklad prosinec 2014 |  |  |  |  | předpoklad leden 2015 |  |  |  |  | předpoklad únor 2015 |  |  |  |  | předpoklad březen 2015 |  |  |  |  | předpoklad duben 2015 |  |  |  |  | předpoklad květen 2015 |  |  |  |  | předpoklad červen 2015 |  |  |  |  | předpoklad červenec 2015 |  |  |  |  | předpoklad srpen 2015 |  |  |  |  | předpoklad září 2015 |  |  |  |  | předpoklad říjen 2015 |  |  |  |  | předpoklad listopad 2015 |  |  |  |  | předpoklad prosinec 2015 |  |  |  |  | předpoklad leden 2016 |  |  |  |  | předpoklad únor 2016 |  |  |  |  | zbývá |  |  |  | celkem provedeno
|  |  | Dle smlouvy |  | náklady - INGESTA |  | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | zisk | fakturace |  | náklady |  | fakturace |  | náklady
Činnost | Plánovaný počet hodin/ks v rámci zakázky | jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH/hod.) | Cena za položku (v Kč bez DPH) | Jednotková cena (Kč bez DPH/hod.) | Cena za položku (v Kč bez DPH) | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | Kč | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena | počet jednotek | cena
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podmínkami VZ na realizaci stavby | 1 | ks | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 1 | 3500 | 1 | 3000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500 | 1 | 3000
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního povolení, vč.kontroly jejich dodržování | 85 | hod | 300 | 25500 | 270 | 22950 | 10 | 3000 | 10 | 2700 | 300 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25500 | 85 | 22950
Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace, výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | 120 | hod | 300 | 36000 | 270 | 32400 | 19 | 5700 | 19 | 5130 | 570 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36000 | 120 | 32400
Pravidelná kontrola provádění stavby - provádění fyzické kontroly stavby | 550 | hod | 300 | 165000 | 270 | 148500 | 60 | 18000 | 60 | 16200 | 1800 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 29 | 8700 | 29 | 7830 | 870 | 37 | 11100 | 37 | 9990 | 1110 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 38 | 11400 | 38 | 10260 | 1140 | 36 | 10800 | 36 | 9720 | 1080 | 34 | 10200 | 34 | 9180 | 1020 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 34 | 10200 | 34 | 9180 | 1020 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 28 | 8400 | 28 | 7560 | 840 | 26 | 7800 | 26 | 7020 | 780 | 30 | 9000 | 30 | 8100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 165000 | 550 | 148500
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 561 | hod | 300 | 168300 | 270 | 151470 | 41 | 12300 | 41 | 11070 | 1230 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 33 | 9900 | 33 | 8910 | 990 | 36 | 10800 | 36 | 9720 | 1080 | 37 | 11100 | 37 | 9990 | 1110 | 34 | 10200 | 34 | 9180 | 1020 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 33 | 9900 | 33 | 8910 | 990 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 35 | 10500 | 35 | 9450 | 1050 | 32 | 9600 | 32 | 8640 | 960 | 38 | 11400 | 38 | 10260 | 1140 | 36 | 10800 | 36 | 9720 | 1080 | 36 | 10800 | 36 | 9720 | 1080 | 33 | 9900 | 33 | 8910 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 168300 | 561 | 151470
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervize" k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | 352 | hod | 300 | 105600 | 270 | 95040 | 24 | 7200 | 24 | 6480 | 720 | 23 | 6900 | 23 | 6210 | 690 | 21 | 6300 | 21 | 5670 | 630 | 22 | 6600 | 22 | 5940 | 660 | 21 | 6300 | 21 | 5670 | 630 | 19 | 5700 | 19 | 5130 | 570 | 21 | 6300 | 21 | 5670 | 630 | 22 | 6600 | 22 | 5940 | 660 | 23 | 6900 | 23 | 6210 | 690 | 24 | 7200 | 24 | 6480 | 720 | 21 | 6300 | 21 | 5670 | 630 | 21 | 6300 | 21 | 5670 | 630 | 23 | 6900 | 23 | 6210 | 690 | 24 | 7200 | 24 | 6480 | 720 | 23 | 6900 | 23 | 6210 | 690 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 105600 | 352 | 95040
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 110 | hod | 300 | 33000 | 270 | 29700 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33000 | 110 | 29700
Zpracování projektu supervize | 1 | ks | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1 | 4000
Zpracování zpráv supervize (měsíční) | 22 | ks | 2500 | 55000 | 1200 | 26400 | 2 | 5000 | 2 | 2400 | 2600 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 2 | 5000 | 2 | 2400 | 2600 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 2 | 5000 | 2 | 2400 | 2600 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 2 | 5000 | 2 | 2400 | 2600 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 2 | 5000 | 2 | 2400 | 2600 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 1200 | 21 | 52500 | 21 | 25200
Účast na kontrolních dnech stavby - technických a operativně svolaných,včetně archivace zápisů z kontrolních dnů | 132 | hod | 300 | 39600 | 270 | 35640 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 39600 | 132 | 35640
Učast na kontrolních dnech stavby - měsíční kontrolní dny stavby. | 22 | ks | 2000 | 44000 | 1200 | 26400 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44000 | 22 | 26400
Učast na kontrolních dnech stavby - kvartální kontrolní dny | 8 | ks | 2000 | 16000 | 1200 | 9600 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 2 | 2400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16000 | 8 | 9600
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby. | 120 | hod | 300 | 36000 | 270 | 32400 | 16 | 4800 | 16 | 4320 | 480 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 9 | 2700 | 9 | 2430 | 270 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 7 | 2100 | 7 | 1890 | 210 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 5 | 1500 | 5 | 1350 | 150 | 6 | 1800 | 6 | 1620 | 180 | 8 | 2400 | 8 | 2160 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36000 | 120 | 32400
Zpracování posudků, doporučení a stanovisek supervize | 310 | hod | 300 | 93000 | 270 | 83700 | 10 | 3000 | 10 | 2700 | 300 | 24 | 7200 | 24 | 6480 | 720 | 25 | 7500 | 25 | 6750 | 750 | 22 | 6600 | 22 | 5940 | 660 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 18 | 5400 | 18 | 4860 | 540 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 22 | 6600 | 22 | 5940 | 660 | 18 | 5400 | 18 | 4860 | 540 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 19 | 5700 | 19 | 5130 | 570 | 22 | 6600 | 22 | 5940 | 660 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 20 | 6000 | 20 | 5400 | 600 | 16 | 4800 | 16 | 4320 | 480 | 14 | 4200 | 14 | 3780 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 93000 | 310 | 83700
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, vč.účasti na předávacím řízení stavby | 1 | ks | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2000
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | 1 | ks | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 4500
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF Meziresortní komisi | 1 | ks | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 1 | 4500
Celkem |  |  |  | 837000 |  | 712200 |  | 77000 |  | 65650 | 11350 |  | 49200 |  | 42630 | 6570 |  | 47700 |  | 41280 | 6420 |  | 54600 |  | 45840 | 8760 |  | 48900 |  | 42360 | 6540 |  | 47400 |  | 41010 | 6390 |  | 55100 |  | 45690 | 9410 |  | 51200 |  | 43830 | 7370 |  | 47700 |  | 41280 | 6420 |  | 55100 |  | 45690 | 9410 |  | 47700 |  | 41280 | 6420 |  | 48200 |  | 41130 | 7070 |  | 53100 |  | 44490 | 8610 |  | 48500 |  | 41400 | 7100 |  | 43200 |  | 37230 | 5970 |  | 49900 |  | 41210 | 8690 |  | 10000 |  | 9000 | 1000 | [8 empty] | bez DPH

## položkový rozpočet
Položkový rozpočet:
Činnost | Komplexní řešení zabezpečení areaálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování |  |  |  | Předchozí fakturace - provedené práce do 31.10.2014 |  | Provedené práce od 1.11. do 30.11. 2014 |  | Provedené práce od 1.12. do 31.12. 2014 |  | Provedené práce od 1.1. do 31.1. 2015 |  | Provedené práce od 1.2. do 28.2. 2015 |  | Provedené práce od 1.3. do 31.3. 2015 |  | Provedené práce od 1.4. do 30.4. 2015 |  | Provedené práce od 1.5. do 31.5. 2015
| Plánovaný počet hodin/ks v rámci zakázky | jednotka | Jednotková cena (Kč bez DPH/hod.) | Cena za položku (v Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH) | počet jednotek | cena (Kč bez DPH)
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podmínkami VZ na realizaci stavby | 180 | hod |  | 0 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního povolení, vč.kontroly jejich dodržování | 150 | hod |  | 0 | 10 | 3000 | 5 | 0 | 5 | 1500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | 5 | 1500
Kontrola zpracované realizační dokumentace, výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | 180 | hod |  | 0 | 60 | 18000 | 32 | 0 | 29 | 8700 | 37 | 0 | 35 | 0 | 38 | 11400 | 36 | 10800 | 34 | 10200
Pravidelná kontrola provádění stavby - provádění fyzické kontroly stavby | 560 | hod |  | 0 | 41 | 12300 | 32 | 0 | 33 | 9900 | 36 | 0 | 39 | 0 | 34 | 10200 | 35 | 10500 | 35 | 10500
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 128 | hod |  | 0
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervizek k fakturačním podkladům, potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | 128 | hod |  | 0 | 7 | 2100 | 8 | 0 | 6 | 1800 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2100 | 6 | 1800 | 8 | 2400
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 105 | hod |  | 0 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování zpráv supervize - čtvrtletní | 96 | hod |  | 0 | 2 | 5000 | 1 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 1 | 2500
Zpracování zpráv supervize (měsíční) | 210 | hod |  | 0 | 8 | 2400 | 9 | 0 | 7 | 2100 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2700 | 8 | 2400 | 9 | 2700
Učast na kontrolních dnech stavby a operativně svolaných, vč.archivace zápisů z kontrolních dnůměsíční kontrolní dny stavby | 280 | hod |  | 0 | 16 | 4800 | 8 | 0 | 9 | 2700 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2100 | 8 | 2400 | 7 | 2100
Účast na kontrolních dnech stavby - kvartální kontrolní dny | 96 | hod |  | 0
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby. | 140 | hod |  | 0
Zpracování posudků, sdoporučení a stanovesek supervize | 260 | hod |  | 0 | 10 | 3000 | 24 | 0 | 25 | 7500 | 22 | 0 | 20 | 0 | 18 | 5400 | 20 | 6000 | 22 | 6600
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, vč.účasti na předávacím řízení stavby | 60 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | 34 | hod |  | 0
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF pro Meziresortní komisi | 24 | hod |  | 0
Dopravné | 1 | soubor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem v Kč včetně DPH |  |  |  | 0