## Výkaz výměr - 18 měsíců
PD ochranného sanačního čerpání a monitoringu na lokalitě DS PHM Liberec - Rochlice
NÁZEV VÝKONU | Jednotka | Počet | Jedn.cena | Cena celkem
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE |  |  |  | 0
Rešerše a rekognoskace lokality | kpl | 1 | 0 | 0
Vytyčení podzemních sítí | kpl | 1 | 0 | 0
Povolení prací (čerpání podzemních vod, vypouštění přečištěných vod do vodoteče) | kpl | 1 | 0 | 0
Zpracování Realizačního projektu OSČ a monitoringu | kpl | 1 | 0 | 0
VRTNÉ PRÁCE |  |  |  | 0
Indikačně-sanační vrty (7 ks, hloubka 10 m, výstroj PVC 160 mm) | bm | 70 | 0 | 0
Šachtice vrtů s pojezdovým poklopem (4x nové vrty, HV-304) | ks | 5 | 0 | 0
Převlečné ocelové zhlaví vrtů | ks | 3 | 0 | 0
Odstranění vrtného jádra, včetně dopravy | t | 5 | 0 | 0
Přeprava vrtné soupravy | kpl | 1 | 0 | 0
Přeprava osob | kpl | 1 | 0 | 0
Geodetické zaměření nových vrtů | ks | 7 | 0 | 0
VYČIŠTĚNÍ DRENÁŽE A JÍMKY DRÉNU |  |  |  | 0
Přípravné práce | kpl | 1 | 0 | 0
Práce čistícím vozem | hod | 10 | 0 | 0
Práce sacím bagrem | hod | 6 | 0 | 0
Doprava čistícího vozu | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava sacího bagru | kpl | 1 | 0 | 0
Kamerový průzkum drénu | kpl | 1 | 0 | 0
Odstranění odpadů (sediment z drenáže a jímky kontaminovaný ropnými látkami, voda znečištěná ropnými látkami), včetně dopravy | t | 32 | 0 | 0
VSTUPNÍ MONITORING |  |  |  | 0
Měření HPV, fáze RL | ks | 21 | 0 | 0
Odběr vzorků podzemních vod - dynamicky | ks | 19 | 0 | 0
Odběr vzorků podzemních vod - staticky | ks | 2 | 0 | 0
Stanovení uhlovodíků C10-C40 ve vodě | ks | 21 | 0 | 0
Stanovení BTEX ve vodě | ks | 21 | 0 | 0
Přeprava vzorků | kpl | 1 | 0 | 0
REALIZACE OCHRANNĚ SANAČNÍHO ČERPÁNÍ - 12 měsíců |  |  |  | 0
Instalace a zapojení čerpací techniky (6 vrtů nových, 2 stávající, jímka drénu) | ks | 9 | 0 | 0
Instalace rozvodů vody a elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Výkop pro uložení rozvodů (hl. 0,9 m) vč. zpětného záhozu | m | 280 | 0 | 0
Instalace dekontaminační stanice vod (retenční nádrž, gravitační stupeň, sorpční stupeň, stupeň provzdušňování se záchytem na AU filtru, Q=2 l/s), vodoměry, elektroinstalace, dovoz | kpl | 2 | 0 | 0
Provoz a údržba sanační technologie, obměna sorbentů | měsíc | 12 | 0 | 0
Odběr elektrické energie | měsíc | 12 | 0 | 0
Odstranění odpadů z OSČ (spalovna NO), včetně dopravy | t | 8 | 0 | 0
Přeprava osob a materiálu | kpl/měsíc | 12 | 0 | 0
Demontáž sanačního zařízení, odvoz | kpl | 1 | 0 | 0
Uvedení povrchu terénu do původního stavu po ukončení OSČ | kpl | 1 | 0 | 0
MONITORING OCHRANNĚ SANAČNÍHO ČERPÁNÍ - 12 měsíců |  |  |  | 0
Měření HPV, fáze RL | ks | 64 | 0 | 0
Odběr vzorků povrchové vody, včetně měření úrovně hladiny | ks | 6 | 0 | 0
Odběr vzorků podzemních vod - dynamicky - vrty bez instalovaných čepadel | ks | 32 | 0 | 0
Odběr vzorků podzemních vod - dynamicky - vrty s instalovanými čerpadly | ks | 32 | 0 | 0
Odběr vzorků odpadních vod - vstup a výstup sanační stanice, jímka drénu | ks | 60 | 0 | 0
Stanovení uhlovodíků C10-C40 ve vodě | ks | 130 | 0 | 0
Stanovení BTEX ve vodě | ks | 124 | 0 | 0
Stanovení uhlovodíků C10-C40 v zemině (vrtné jádro, sediment drenáže) | ks | 16 | 0 | 0
Stanovení - výluh II. třídy vyhlášky č. 294/2005 Sb. | ks | 3 | 0 | 0
Přeprava osob a vzorků | kpl/měsíc | 12 | 0 | 0
SLED A ŘÍZENÍ PRACÍ, VYHODNOCENÍ |  |  |  | 0
Práce zodpovědného řešitele | měs | 18 | 0 | 0
Práce hydrogeologa | měs | 18 | 0 | 0
Zpracování zpráv pro KD | ks | 4 | 0 | 0
Zpracování závěrečné zprávy OSČ a monitoringu | kpl | 1 | 0 | 0
Plnění SEKM | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  |  | 0
CELKEM Kč včetně DPH |  |  |  | 0