Příloha č. 7 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Název právnické osoby:	UNIPETROL, a.s.

IČ:	61672190

DIČ:	CZ61672190

sídlo:	Na Pankráci 127, Praha 4, 140 00

jménem jednají:	Ing. Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO, UNIPETROL RPA, s.r.o.,

zastupující UNIPETROL, a.s. na základě plné moci

Předmětem těchto podmínek je závazek spolupráce dodavatele a právnické osoby v průběhu realizace předmětu plnění na akci „Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a“.

- Staveniště

Právnická osoba předá vybranému dodavateli protokolem staveniště pro realizaci předmětné stavby a stanoví nutné podmínky pro realizaci stavby, zařízení staveniště apod., které nebudou obsaženy v realizační smlouvě uzavřené mezi MF ČR a vybraným dodavatelem nebo v realizačním projektu.

Právnická osoba v rámci realizace předmětné zakázky není schopna poskytnout staveništní připojení k inženýrským sítím (voda, elektrická energie, kanalizace) a dodavatel si (v případě jejich potřeby) musí zajistit vlastní připojení u provozovatelů těchto sítí.

Dodavatel je povinen se za účelem provádění díla pohybovat pouze v prostorách, případně manipulačních plochách vymezených při předání staveniště. Předměty, prostředky, popř. věci, které buď slouží k provádění díla, nebo se stanou součástí díla, je dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu právnickou osobou a řádně je zabezpečit před odcizením. Dodavatel je povinen výše zmíněné prostory udržovat v řádném, uklizeném stavu. Po provedení díla je dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního případně dohodnutého stavu, a předat je právnické osobě formou písemného protokolu.

- Odevzdání a převzetí díla

K odsouhlasení zahájení zkušebního provozu stavebním úřadem může dojít až na základě závěrečné kontrolní prohlídky. Aby mohla právnická osoba stavební úřad k této prohlídce vyzvat, musí nejprve od dodavatele obdržet všechny doklady, které bude stavební úřad k tomuto kroku vyžadovat, např.: :

-	Dokumentaci skutečného provedení díla včetně všech změn a doplňků a zakreslených odchylek podle skutečného provedení díla (ve 2 tištěných vyhotoveních a také v elektronické podobě v příslušných formátech např.: .doc, .xls, .dgn.)

-	Revizní zprávy, protokoly o zkouškách, doklady o jakosti, manuály, provozní předpis atd.

Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu  na stavební úřad právnická osoba stavbu včetně všech nezbytných dokladů (rozsah je zřejmý z Přílohy č. 1 těchto Podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou) od dodavatele protokolárně převezme  a ihned mu ji předá do užívání k plnění další části předmětu smlouvy (k dokončení  zkušebního provozu, k trvalému provozu). Způsob zpětného předání staveniště a stavby dodavateli je zřejmý z Přílohy č. 2 těchto Podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou.

Po ukončení trvalého provozu podle smlouvy právnická osoba stavbu a staveniště od dodavatele protokolárně převezme včetně všech nezbytných dokladů – např. revizí dokumentací podle změn vzniklých při provozu díla (DSPS, Provozní předpis, Bezpečnostní rizika apod.), dokladů k případným novým nebo změněným objektům a zařízením, periodických revizních zpráv atd.

V případě, že právnická osoba (jako stavebník) nebude moci v předpokládaných termínech zajistit odsouhlasení zahájení zkušebního provozu nebo vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany dodavatele (např. nedodání nebo opožděné dodání potřebných dokladů), nebudou tyto skutečnosti kvalifikovány jako nedostatečná protiplnění ze strany právnické osoby.

Součástí projektové dokumentace popisující úpravy ČS2 (příloha č. 3b ZD) a tedy i předmětu díla je i dílčí přestavění a nové vystrojení západní čerpací jímky, která je a po provedení úprav opět bude využívána v rámci samostatné zakázky „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“. Jedná se o nezbytné práce, které umožní využití stávajícího výtlačného potrubí na čistírnu odpadních vod pro obě zakázky. Převzetí dílčího staveniště – západní čerpací jímky a zpětné předání s ní spojené dokončené části díla právnické osobě proběhne v samostatném zrychleném režimu v součinnosti s provozovatelem ochranného čerpání drénu v KM12.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, ochrana životního prostředí, řešení havarijních situací

Závazná pravidla pro tuto oblast jsou definována v obecné Příloze HSE.

- Ochrana třetích osob

Dodavatel při pohybu vozidel v rámci stavby musí zabránit omezování provozu na přilehlých komunikacích a musí být zamezeno jejich znečišťování dodavatelem.

Prokazatelné škody třetím osobám, které způsobí dodavatel, je povinen odstranit na své náklady a svým jménem a to i v případě, že škoda byla způsobena jeho subdodavatelem.

- Přílohy

- Vzor Protokolu o odevzdání a převzetí díla před vydáním kolaudačního souhlasu včetně jeho přílohy č. 1 -  Zápis z přejímacího řízení

- Vzor Protokolu o předání pracoviště a zařízení k provádění prací (trvalému provozu) včetně jeho přílohy č. 2 -  Podmínky pro provádění prací

- Příloha HSE

V Litvínově dne 15. 5. 2018

Za právnickou osobu:

Ing. Pavel Sláma

ředitel jednotky EKO

UNIPETROL RPA, s.r.o.,

zastupující UNIPETROL, a.s.

na základě plné moci