## List1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET DOPLŇKU AKTUALIZACE ANALÝZY RIZIK - FARMAK, a.s.
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Pořadové číslo | činnost | jednotka | cena za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | cena celkem v Kč bez DPH
1.1. | projekt doplněk AAR | ks |  | 1 | 0
1.2. | schvalovací řízení, vytýčení vrtů | ks |  | 1 | 0
1. | celkem | - | - | - | 0
VRTNÉ PRÁCE A TERÉNNÍ PRÁCE
Pořadové číslo | činnost | jednotka | cena za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | cena celkem v Kč bez DPH
2.1. | mělké nevystrojené vrty do 4,0 m (50 ks) | bm |  | 200 | 0
2.2. | ověření inž. sítí a předkopy před hloubením vrtů | ks |  | 20 | 0
2.3. | vyhloubení 40 ks vrtů svislých do 7 m* | bm |  | 280 | 0
2.4. | vyhloubení 6 ks vrtů šikmých délka 8 m* | bm |  | 48 | 0
2.5. | odstranění odpadu - vrt. jádra včetně přepravy | t |  | 15 | 0
2.6. | geodetické zaměření vrtů (jen hg. svislých vrtů) | akce |  | 1 | 0
2.7. | ověření stavu chemické kanalizace | akce |  | 1 | 0
2. | celkem | - | - | - | 0
* - výstroj vrtů musí být minimálně 110 mm a odolná proti polutantům a vyhovující aplikaci Fentonova činidla
VZORKOVACÍ A ANALYTICKÉ PRÁCE
Pořadové číslo | činnost | jednotka | cena za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | cena celkem v Kč bez DPH
3.1. | Zeminy
3.1.1. | odběr vzorků zeminy | ks |  | 50 | 0
3.1.2. | analýza zeminy v sušině: | - | - | -
3.1.3. | benzen, chlorbenzen, toluen, TCE a PCE, vinylchlorid, NEL, krezoly | ks |  | 50 | 0
3.1.4. | metanol, izopropanol | ks |  | 20 | 0
3.1.5. | aceton | ks |  | 20 | 0
3.1.6. | tř. vyluhovatelnosti včetně zatřídění | ks |  | 2 | 0
3.1.7. | amonné ionty ve výluhu | ks |  | 50 | 0
3.1.8. | fyzikálně mechanické zkoušky | ks |  | 5 | 0
3.2. | Podzemní voda
3.2.1. | dynamický odběr vzorů vody | ks |  | 92 | 0
3.2.2. | odběry vzorků podzemních vod | ks |  | 92 | 0
3.2.3. | analýza vzorků vod: | - | - | -
3.2.4. | NH4+, benzen, toluen, chlorbenzen, cis DCE, PCE, TCE, vinylchlorid | ks |  | 92 | 0
3.2.5. | krezoly | ks |  | 46 | 0
3.2.6. | metanol, izopropanol | ks |  | 46 | 0
3.2.7. | aceton | ks |  | 46 | 0
3.2.8. | TK (As, Ba, Be, Cr, Cr6+, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) | ks |  | 3 | 0
3.2.9. | analýza psychofarmak** | ks |  | 15 | 0
3.2.10. | produkty oxidace*** | ks |  | 3 | 0
3.2.11. | sledování anorganických parametrů**** | ks |  | 5 | 0
3.2.12. | doprava vzorků | km |  | 2000 | 0
3.2.13. | hydrologická měření | hod |  | 48 | 0
3. | celkem | - | - | - | 0
** - chlorprothixen báze, thiepinon, citronan butamirátu, karbinol melitracenu, karbinol prothiadenu, 2-chlorthioxan-thon, prothiaden hydrochlorid, karbinol isokumaronu, suma amitriptylin hydrochlorid a karbinol amitriptylinu hydrochlorid
*** - acetofenon, benzaldehyd, brommethan, ethylacetát, chlorethan, chlormethan, isobenzofuranon, kys. benzoová)
**** - Na, K, Ca, Mg, Fe, Fe2+, Mn, NO3-, SO42-
GEOLOGICKÉ ČINNOSTI A INŽENÝRING
Pořadové číslo | činnost | jednotka | cena za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | cena celkem v Kč bez DPH
4.1. | inženýring, sled a řízení | hod |  | 300 | 0
4.2. | doprava | km |  | 2000 | 0
4.3. | závěrečná zpráva - vyhodnocení ve formě doplňku AAR | ks |  | 1 | 0
4. | celkem | - | - | - | 0
| CELKEM DOPLNĚK AAR (v Kč bez DPH) |  |  |  | 0
| SAZBA DPH (v %) |  |  |  | 21
| VÝŠE DPH (v Kč) |  |  |  | 0
| CELKEM DOPLNĚK AAR (v Kč včetně DPH) |  |  |  | 0