## Výkaz výměr
Projekt supervize sanace pro lokalitu DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o.
Rozpočet prací
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku | cena za položku
Inženýrská část |  |  |  | 0
Přípravné práce |  |  |  | 0
rekognoskace a seznámení s projektem | hod | 16 |  | 0
rešerše, seznámení se s podkladovými materiály | hod | 24 |  | 0
zpracování RP supervize | komplet | 1 |  | 0
oponentura prováděcího projektu sanace | hod | 24 |  | 0
Kontrola prací |  |  |  | 0
kontrola přípravných prací (5 měsíců, inspekč.cesta 2x měsíčně à 8 hod) | ks | 10 |  | 0
kontrola sanace nesaturované zóny (10 měsíců, inspekč.cesta 1x týdně à 8 hod) | ks | 40 |  | 0
kontrola sanace saturované zóny (36 měsíců, inspekč.cesta 1x měsíčně à 8 hod) | ks | 36 |  | 0
kontrola BOZP, výkon koordinátora BOZP | hod. | 320 |  | 0
kontrola monitoringu odpadů (10 měsíců, inspekč.cesta 1x měsíčně à 8 hod) | ks | 10 |  | 0
kontrola fakturace (60 měsíců, 1x měsičně à 4 hod) | ks | 60 |  | 0
Zpracování zpráv, KD, doprava |  |  |  | 0
stanoviska ke zprávám dodavatele | hod | 260 |  | 0
účast na KD, fakturačních dnech a technických poradách (60 měsíců, 1x měsíčně à 8 hod) | ks | 60 |  | 0
kvartální zprávy supervize | ks | 9 |  | 0
roční zprávy supervize | ks | 2 |  | 0
závěrečná zpráva supervize | ks | 1 |  | 0
databáze SEKM | komplet | 1 |  | 0
doprava | komplet | 1 |  | 0
Technická část |  |  |  | 0
Monitoring sanace |  |  |  | 0
odběr vzorků
pevné vzorky | ks | 56 |  | 0
odpadní vody | ks | 21 |  | 0
povrchové vody | ks | 8 |  | 0
podzemní vody | ks | 150 |  | 0
laboratorní rozbory
NEL (pevná matrice) | ks | 39 |  | 0
NEL (kapalná matrice) | ks | 105 |  | 0
BTEX (pevná.matrice) | ks | 5 |  | 0
BTEX (kapal.matrice) | ks | 66 |  | 0
C10-C40 (pevná matrice) | ks | 15 |  | 0
C10-C40 (kapalná matrice) | ks | 25 |  | 0
Vyhl. 294/2005 Sb. - tab. 2.1, | ks | 4 |  | 0
Postsanační monitoring |  |  |  | 0
odběr vzorků
podzemní vody | ks | 14 |  | 0
laboratorní rozbory
NEL, BTEX (kapal.matrice) | ks | 14 |  | 0
Souhrnné položky
stanoviska ke zprávám dodavatele | hod | 60 |  | 0
účast na KD, fakturačních dnech a technických poradách (24 měsíců, 1x čtvrtletně à 8 hod) | ks | 8 |  | 0
kvartální zprávy supervize | ks | 7 |  | 0
závěrečná zpráva supervize - postsanační monitoring | ks | 1 |  | 0
databáze SEKM | komplet | 1 |  | 0
doprava | komplet | 1 |  | 0
CELKEM SUPERVIZNÍ ČINNOST - Kč bez DPH |  |  |  | 0
Sazba DPH - % |  |  |  | 21
Výše DPH - Kč |  |  |  | 0
Celková cena - Kč vč. DPH |  |  |  | 0