- Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

| Lhůta: | Činnost: | Poznámka: |
| --- | --- | --- |
|  | Podpis kupní smlouvy |  |
| Do 1 týdne od účinnosti smlouvy | Předání zálohové faktury na 30 % celkové ceny | /čl. VI odst. 1 písm. a)/ |
|  | Akceptační test zařízení (FAT) u výrobce před expedicí | /čl. IV odst. 3/ |
| Do 24 týdnů od účinnosti smlouvy | Dodání zařízení – podpis dodacího listu | /čl. IV odst. 1/ |
| Do 2 týdnů od podpisu dodacího listu (dodání zařízení) | Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: - instalaci zařízení - zprovoznění zařízení - předání podkladů a technické dokumentace podle přílohy č. 2 - zaškolení obsluhy a údržby kupujícího - provedení přejímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT) | /čl. IV odst. 1 a čl. IX odst. 4/ |
| po podpisu Protokolu č. 1 | Předání konečné faktury ve výši 100 % celkové ceny | /čl. VI odst. 1 písm. b)/ |
| Podpis Protokolu č. 1 | Zahájení 30 – ti denního zkušebního provozu | /čl. IV odst. 4/ |
| 30 dnů po zahájení zkušebního provozu | Ukončení 30 - ti denního zkušebního provozu Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční doby | /čl. IX odst. 7/ |
| 12 měsíců po podpisu Protokolu č. 2 | Ukončení záruční doby | /čl. X odst. 2/ |

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou termínu dodání zařízení podle čl. IV odst. 1 smlouvy, provést písemným protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.