## HK1_Harmonogram
HK1 | Úroveň pokročilosti při tvorbě harmonogramů výstavby
Smysl kritéria:
Hodnocení úrovně pokročilosti dodavatele při tvorbě harmonogramů výstavby za využití BIM. Využití harmonogramu během plánování (modely MAS): Harmonogram bude zachycovat časovost výstavby popisovanou v textových zprávách PD. U nejpokročilejších řešení se předpokládá využití tvorby harmonogramu v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a jeho aktualizace v průběhu výstavby. S využitím harmonogramu napojeného na model se počítá jako jediným, vždy platným a aktuálním harmonogramem v projektu. Účastníci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (v navazujícím zadávacím řízení na stavební práce v předmětném projektu) by byli následně schopni svůj harmonogram předkládat přímou editací navrženého harmonogramu provázaného s modelem. Model a na něj napojený harmonogram bude dále využívaný při výstavbě. - HK5
Minimální parametry:
Minimální parametry harmonogramu: - harmonogram musí být editovatelný; - rozlišení jednotlivých položek úkolů harmonogramu musí odpovídat podrobnosti obvyklé pro plánování postupu prací a dodávek na stavbě; - odpovídající (odstraňované a nové) elementy modelu jsou provázány s jednotlivými úkolovými položkami harmonogramu; - časové úseky jednotlivých úkolů harmonogramu mají odpovídající vyjádření projektantem předpokládaného postupu prací a dodávek; - tvorba harmonogramu je provedena: a) buď přímo v nativním modelu proprietárního SW; b) max. na 1 přednastavený import/export mezi SW pro tvorbu základního modelu (export) a jiným BIM SW pro tvorbu harmonogramů (import).
Minimální parametry simulace výstavby: - simulace výstavby musí odpovídat harmonogramu.
Metoda a způsob prokázání:
Metoda a způsob prokázání: - prezentací funkcionality nad vzorkem (či jiným modelem) před komisí s vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy; - harmonogram/simulace výstavby vzorku musí mít rozlišení na minimálně 5 položek WBS (činností) a zachycovat časový úsek v rozmezí cca 5 týdnů; - bude hodnocena jen taková funkcionalita nad odevzdaným vzorkem nebo jiným modelem, z níž bude patrno, že představuje názorné vyjádření projektantem předpokládaného postupu prací a dodávek.
číslo položky | Pojmenování hodnocené položky | Počet bodů v kritériu, pokud ANO | Počet bodů v kritériu, pokud NE | Vaše volba
1 | automatické generování harmonogramu |  |  | ANO
2 | automatické generování simulace výstavby - volba ANO podmíněna volbou ANO pro automatické generování harmonogramu) |  |  | ANO
| Maximální počet bodů: |  | Váš počet bodů: | 0

## HK2_VR-AR-MR
HK2 | Úroveň pokročilosti při využívání VR/AR/MR technologií
Smysl kritéria:
Ohodnotit úroveň pokročilosti dodavatele při využívání VR/AR/MR technologií za použití BIM. Sledovanou přidanou hodnotou je: - zprostředkování bezprostřední a nejbližší možné představy při volbě variantních řešeních; - zapojení všech stran projektu do využití modelu nejpřirozenějším možným způsobem; - snížení nepřesných interpretací modelovaných dat.
Minimální parametry:
minimální parametry pro variantu: "soubory FBX variantních interiérových řešení": - představují soubory Unreal Engine použitelné přímo v technologii VR; - soubory budou představovat minimálně 3 variantní interiérové řešení vzorku definovaného objednatelem (odpovádající model - MAS). technické parametry FBX souborů: - obsahuje použité materiály, případně v balíku se všemi ostatními soubory potřebnými pro správné zobrazení modelu (bitmapy textur, pozadí atd.); - Povrchy jednotlivých konstrukcí a prvků jsou opatřeny materiály, texturami nebo alespoň barvami a průhledností, které odpovídají skutečnému vzhledu; - Všechny dveře jsou otevřené nebo se dají jednoduše vypnout, aby se jimi dalo procházet (např. jsou ve zvláštní vrstvě); - Pomocné a abstraktní objekty (kamery, světla apod.) by v .fbx modely být neměly nebo by měly být jednoduše vybratelné pro vypnutí nebo odebrání (vrstva nebo skupina); - Jednotky .fbx modelu jsou metry nebo milimetry, počátek souřadnic je v blízkosti objektů modelu (ne v počátku geografického systému).
minimální parametry pro variantu "služby VR": - dodávka služby se skládá ze SW, HW, cloudových služeb, IT konektivity, služeb bezodkladné podpory na místě dodávky a souhrnně tvořící celek - platformu VR. - platforma se na výstupu realizuje pomocí VR brýlí s fotorealistickým i účelovým zobrazením modelu; - VR brýle musí být připojené bezdrátovým způsobem; - je preferováno, aby platforma byla součástí SW řešení CDE; - je preferováno, aby v prostředí byla umožněna interakce více agentů; - je preferováno, aby platforma byla navíc rozšířitelná na zařízení tablet/mobil pro systémy Android nebo iOS. - u variantních řešení bude zpracována každá varianta, - u MAS bude do fotorealistického detailu zpracován vzorek zadaný objednatelem a dle vybrané varianty bude dále proveden celý model; - VR bude aktualizováno a používány v průběhu celého projektu, včetně výstavby - řešení platformy v místě stavby; - možnost přístupu do modelu stavby pomocí VR technologie po celou dobu návrhu a realizace stavby; - platforma bude dodána v podobě a rozsahu, kdy ji budou moci plnohodnotně využívat jak zástupci zhotovitele modelu BIM, dodavatel stavby, zadavatel - od předání služby VR (bezodkladně po podpisu smlouvy) po ukončení výstavby. - platforma bude zadavateli dodána v minimálním počtu 3ks; - platforma bude ostatním smluvním stranám projektu postupně předávána v minimálním počtu 3ks/ smluvní stranu zdavatele se vztahem k projektu (předpokladá se - technický dozor, zohotovitel stavby, atd.).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita
minimální parametry pro variantu "služby AR": - dodávka služby se skládá ze SW, HW, cloudových služeb, IT konektivity, služeb bezodkladné podpory na místě dodávky a souhrnně tvořící celek - platformu. - minimální požadavky jsou stejné jako pro "služba VR", s tím rozdílem, že brýle jsou určeny pro rozšířenou realitu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%A1_realita
minimální parametry pro variantu "služby MR": - dodávka služby se skládá ze SW, HW, cloudových služeb, IT konektivity, služeb bezodkladné podpory na místě dodávky a souhrnně tvořící celek - platformu. - minimální požadavky jsou stejné jako pro "služba VR", s tím rozdílem, že brýle jsou určeny pro mixovanou realitu (tzv. mixed reality).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality
Metoda a způsob prokázání:
- soubory FBX nebudou prokazovány; - prokázání služby VR/AR/MR bude provedeno s vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy nad odevzdaným vzorkem nebo jiným modelem pomocí plně zprovozněné platformy, kterou zajišťuje v plném rozsahu vybraný dodavatel v místě objednatele (zadavatele). V případě řešení umožňujících více současných agentů v digitálním prostředí VR/AR/MR je nezbytné prokazovat na minimálním počtu dvou plně zprovozněných platforem. V případě, že je platforma součástí řešení CDE, bude při prezentaci k ukázkovému vzorku (modelu) přistupováno přes řešení CDE. V případě, že lze řešení VR/AR/MR doplnit zařízeními responsibilními zařízeními (telefon, tablet, apod.), bude jich též při prezentaci využito (vedle brýlí).
číslo položky | Pojmenování hodnocené položky | Počet bodů v kritériu, pokud ANO | Počet bodů v kritériu, pokud NE | Vaše volba
1 | soubory FBX - nelze kombinovat s žádnou jinou možnosti |  |  | NE
2 | služba VR - nelze kombinovat s možností "3 - Služba AR" a "4 - služba MR" |  |  | NE
3 | služba AR - nelze kombinovat s možností "2 - Služba VR" a "4 - služba MR" |  |  | NE
4 | služba MR - nelze kombinovat s možností "3 - Služba VR" a "2 - služba VR" |  |  | NE
5 | platforma je součástí řešení CDE - nelze kombinovat s možností "soubory FBX" |  |  | NE
6 | řešení umožňuje více současných agentů v digitálním prostředí VR/AR/MR - nelze kombinovat s možností "soubory FBX" |  |  | NE
7 | součástí řešení platformy je navíc využití mobilních (responsibilní) zařízení typu tablet/telefon pro systémy Android nebo iOS - nelze kombinovat s možností "soubory FBX" |  |  | NE
| Maximální počet bodů: |  | Váš počet bodů: | #REF!
Mixovaná realita
Rozšířená realita
Virtuální realita

## HK3_
není součástí PTK

## HK4_
není součástí PTK

## HK5_Realizace stavby
HK5 | Úroveň pokročilosti využití modelu při výstavbě
Smysl kritéria:
Smyslem kritéria je vyhodnotit pokročilost využití modelu při výstavbě. Sledovanou přidanou hodnotou je: - provedení pravdivého a aktuálního modelu skutečného provedení (MPS) bezprostředně po dokončení výstavby; - získávat aktuální, pravdivé a přehledně interpretované informace o stavebním postupu během výstavby; - získávat aktuální, pravdivé a přehledně interpretované informace o změnách včetně dopadu na cenu a dobu výstavby.
Minimální parametry:
Varianta 1: Aktualizace a doplnění modelu výberu zhotovitele (MVZ) V průběhu výstavby bude průběžně a bezodkladně, nejpozději však do jednoho týdne (od schválení změny, poskytnutí informace zhotovitelem stavby, výzvy zadavatele, apod.- více viz poznámka č.1 níže) je: - zapracování změn projektu v podrobnosti modelu výběru zhotovitele MVZ; - zpřesňování a doplňování popisných vlastností. Před kolaudací stavby bude: - provedena detailní analýza porovnání realizované stavby s výchozím plánovaným stavem (nabídka dodavatele), především rozpočtu a harmonogramu. Více viz poznámka č.2 níže. - vyhotovena DSPS, - vyhotoven model skutečného provedení (MSP).
Varianta 2: Aktualizace a doplnění modelu výběru zhotovitele (MVZ) a výstupů BIM (tabuka C1.5, BEP) Před zahájením výstavby bude ná základě nabídky vybraného zhotovitele stavby provedena (nejpozději do předání staveniště): - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby, - aktualizace rozpočtu - doplnění cenových údajů do rozpočtu provázaného na model (viz BEP). V průběhu výstavby bude průběžně a bezodkladně, nejpozději však do jednoho týdne (od schválení změny, poskytnutí informace zhotovitelem stavby, výzvy zadavatele, apod.- více viz poznámka č.1 níže) je: - zapracování změn projektu v podrobnosti modelu výběru zhotovitele MVZ; - zpřesňování a doplňování popisných vlastností, - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby, cenových údajů v modelu a dalších výstupů BIM (viz preBEP/BEP, tabulka C1.5). Před kolaudací stavby bude: - provedena detailní analýza porovnání realizované stavby s výchozím plánovaným stavem (nabídka dodavatele), především rozpočtu a harmonogramu. Více viz poznámka č.2 níže. - vyhotovena DSPS, - vyhodoven model skutečného provedení (MSP).
Varianta 3: Aktualizace, doplnění a rozšíření modelu stupně MVZ a výstupů BIM Před zahájením výstavby bude ná základě nabídky vybraného zhotovitele stavby provedena (nejpozději do předání staveniště): - vypracován model staveniště (např.: jeřáb, výtah, sila, buňky, oplocení, sklady, vstupy, brány,...), - vypracován zjednodušený model dočasných konstrukcí (např.: pažení, lešení, bednění,...), - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby včetně návázání nově modelovaných objektů, - aktualizace rozpočtu - doplnění cenových údajů do rozpočtu provázaného na model (viz BEP) včetně navázání nově modelovaných objektů. V průběhu výstavby bude průběžně a bezodkladně, nejpozději však do jednoho týdne (od schválení změny, poskytnutí informace zhotovitelem stavby, výzvy zadavatele, apod. - více viz poznámka č.1 níže) je: - zapracování změn projektu v podrobnosti modelu výběru zhotovitele MVZ včetně nově domodelovaných objektů; - zpřesňování a doplňování popisných vlastností, - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby, cenových údajů v modelu a dalších výstupů BIM (viz preBEP/BEP, tabulka C1.5) v rozsahu rozšířeného modelu Před kolaudací stavby bude: - provedena detailní analýza porovnání realizované stavby s výchozím plánovaným stavem (nabídka dodavatele), především rozpočtu a harmonogramu Více viz poznámka č.2 níže, - vyhotovena DSPS, - vyhodoven model skutečného provedení (MSP) včetně rozšířeného rozsahu.
Varianta 4: Aktualizace, doplnění, rozšíření a zpřesnění modelu do detailu odpovídajícímu dílenské dokumentaci včetně výstupů BIM Před zahájením výstavby bude ná základě nabídky vybraného zhotovitele stavby provedena (nejpozději do předání staveniště): - dopracován model staveniště (např.: jeřáb, výtah, sila, buňky, oplocení, sklady, vstupy, brány,...), - dopracován zjednodušený model dočasných konstrukcí (např.: pažení, lešení, bednění,...), - zpodrobnění modelu výběru zhotovitele do úrovně podrobnosti dílenské dokumentace (MDD); minimálně však LOD 400, podle https://bimforum.org/resources/Documents/BIMForum_LOD-Spec-2020.zip; - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby včetně návázání nově modelovaných objektů, - aktualizace rozpočtu - doplnění cenových údajů do rozpočtu provázaného na model (viz BEP) včetně navázání nově modelovaných objektů, - nově zpracovaný detail MDD bude přesně zaznamenán v BEP, včetně negrafických vlastností specifikovaných výše uvedeným standardem. V průběhu výstavby bude průběžně a bezodkladně, nejpozději však do jednoho týdne (od schválení změny, poskytnutí informace zhotovitelem stavby, výzvy zadavatele, apod.- více viz poznámka č.1 níže) je: - zapracování změn projektu v nové podrobnosti modelu včetně nově domodelovaných objektů, - zpřesňování a doplňování popisných vlastností, - aktualizace harmonogramu/simulace výstavby, cenových údajů v modelu a dalších výstupů BIM (viz preBEP/BEP, tabulka C1.5) v rozsahu rozšířeného modelu. Před kolaudací stavby bude: - provedena detailní analýza porovnání realizované stavby s výchozím plánovaným stavem (nabídka dodavatele), především rozpočtu a harmonogramu. Více viz poznámka č.2 níže. - vyhotovena DSPS, - vyhotoven model skutečného provedení (MSP) v minimální podrobnosti LOD 400, podle https://bimforum.org/resources/Documents/BIMForum_LOD-Spec-2020.zip;
Poznámka č.1 Změna vyvolaná Zadavatelem nebo Zhotovitelem stavby musí být jimi nejdříve vyprojektována a tyto podklady předány k zapracování Zhotovitelem modelu. Pokud je vyprojektováním změny pověřen Zhotovitel, cena zadání se vztahuje jen na projekční činnost bez tvorby modelu/zapracování do aktualizovaného modelu a jeho výstupů - to je na vrub rizika Zhotovitele hodnoceného v rámci tohoto hodnotícího kritéria. Poznámka č.2: Detailní analýzou se rozumí indentifikace rozdílů na úrovni modelovaných elementů, položek rozpočtu nebo jednotlivých položek harmonogramu. Musí být zřejmé, kde došlo k rozdílu, co k němu vedlo a informace musí být využitelná jako obhajoba při prodloužení projektu nebo navýšení celkové ceny před jakoukoliv kontrolou objednatele nebo třetí strany. Pokud bude kontrola prováděna po kolaudaci a je pro kontrolu nedostatečná, musí jí zhotovitel v rámci plnění upravit nebo doplnit. Do analýzy vstupuj rozpočty a harmonogramy: a) odevzdávaný Zhotovitelem jako součást výstupů; b) odevzdávaný zhotovitelem stavby jako nabídkový; c) výsledný při ukončení výstavby.
Provedení laser-skenu V průběhu a bezprostředně po dokončení realizace stavby bude proveden laserový sken v minimálním rozsahu: - plášť budovy a parter, - technické místnosti, - veškeré zakrývané konstrukce a inženýrské sítě (včetně elektro a slaboproudu), - laser sken bude využit pro přesné zhotovení DSPS a kontrolu oproti platné PD. pozn.: případná volba NE neovlivňuje povinost provedení laserscanu výchozího stavu pro model výchozího stavu
Metoda a způsob prokázání:
Metoda a způsob prokázání je prováděn před komisí s vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy. Pro Variantu 1-4 je prokazování totožné s HK1_Harmonogram s tím, že pro Variantu 2, 3 a 4 bude navíc předveden postup doplnění cenových údajů do modelu. Pro variantu číslo 4 bude prokazování provedeno s modelem odpovídající podrobnosti.
číslo položky | Pojmenování hodnocené položky | Počet bodů v kritériu, pokud ANO | Počet bodů v kritériu, pokud NE | Vaše volba
1 | Varianta 1: Aktualizace a doplnění modelu výberu zhotovitele (MVZ) - nelze kombinovat s žádnou jinou možností, s vyjímkou Provedení laser-skenu |  |  | NE
2 | Varianta 2: Aktualizace a doplnění modelu výběru zhotovitele (MVZ) a výstupů BIM - nelze kombinovat s žádnou jinou možností, s vyjímkou Provedení laser-skenu |  |  | NE
3 | Varianta 3: Aktualizace, doplnění a rozšíření modelu stupně MVZ a výstupů BIM - nelze kombinovat s žádnou jinou možností, s vyjímkou Provedení laser-skenu |  |  | NE
4 | Varianta 4: Aktualizace, doplnění, rozšíření a zpřesnění modelu do detailu odpovídajícímu dílenské dokumentaci včetně výstupů BIM - nelze kombinovat s žádnou jinou možností, s vyjímkou Provedení laser-skenu |  |  | ANO
5 | Provedení laser-skenu |  |  | NE
| Maximální počet bodů: | 0 | Váš počet bodů: | #REF!

## pomocné
ANO | A
NE | B
C