- Harmonogram

|  | Lhůty | Činnost: | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Podpis smlouvy |  |
| 2 |  | Uveřejnění smlouvy v registru smluv (= nabytí účinnosti smlouvy) |  |
| 3 | dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy | vystavení zálohové faktury ve výši 30% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy | čl. VI odst. 1 písm. a) |
| 4 | nejpozději 2 týdny před dodáním zařízení | Přejímací test u výrobce zařízení (FAT) – před dodáním zařízení | čl. IV odst. 3 + příloha č. 7 + čl. VIII odst. 2 až 4 |
| 5 | do 22 týdnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv | Dodání zařízení – podpis Dodacího listu | čl. IV odst. 1, resp. Příloha č. 3 |
| 6 | do 2 týdnů po podpisu Dodacího listu | Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: - instalaci zařízení - uvedení zařízení do provozu - předání dokladů a technických dokumentů dle přílohy č. 2 smlouvy - zaškolení obsluhy - proběhnutí přejímacího testu v objektu kupujícího (SAT) - zahájení 3týdenního zkušebního provozu | čl. IV odst. 2 až 5 + čl. IX odst. 4 |
| 7 | dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy | vystavení konečné faktury (daňového dokladu) ve výši 50% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy | čl. VI odst. 1 písm. b) |
| 8 | 3 týdny po podpisu Protokolu č. 1 | Zkušební provoz | čl. II odst. 2 písm. b) |
| 9 | po skončení zkušebního provozu | konec zkušebního provozu a podpis Protokolu č. 2 (= začátek běhu záruční doby) | čl. IX odst. 7 |
| 10 | dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy | platba ve výši 20% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy | čl. VI odst. 1 písm. c) |
| 11 | 12 měsíců po podpisu Protokolu č. 2 | Skončení záruční doby | čl. X odst. 2 |