Specifikace předmětu plnění

Předmět plnění

Provedení analýzy potenciálních oblastí pro další rozvoj kompetencí a činností STC, včetně definice rozvojové strategie ve stávajících, popř. nových oblastí působení objednatele.

Předmět projektu bude realizován ve dvou etapách:

Etapa 1 – Analýza současného stavu a identifikace příležitostí pro další rozvoj

Aktivity:

- posouzení aktuálního portfolia činností STC (včetně pořizovaných / nakupovaných služeb či materiálu / polotovarů)

- analýza existujících informací o objednateli a tržním prostředí (včetně definice klientů / partnerů), ve kterém působí

- vyhodnocení konkurence / konkurenčního prostředí na tuzemském a zahraničním trhu (benchmarking v rozsahu min. Rakousko, Maďarsko, Německo, Polsko, případně jiných po dohodě s objednatelem)

- definice příležitostí (variant) dalšího rozvoje činností objednatele, včetně potenciálních partnerství a investičních příležitostí

- zhodnocení a prioritizace definovaných příležitostí (jako podklad pro další rozhodnutí a výběr objednatelem těch příležitostí, které budou předmětem Etapy 2).

Doba trvání

- do 4 týdnů od účinnosti smlouvy.

Výstupy

Průběžná zpráva obsahující:

- analýzu aktuální situace a pozice objednatele na trhu

- detailní analýzu trhu a potenciálních oblastí dalšího rozvoje (včetně velikosti trhu, identifikace růstového potenciálu, překážek vstupu na trh a definování klíčových faktorů pro dosažení přínosů)

- analýzu konkurenčního prostředí / definicí dobré praxe, klíčových hráčů na trhu, případně omezení a bariér

- popis příležitostí pro objednatele s významným růstovým potenciálem a jejich prioritizace

- manažerské shrnutí (prezentaci) výstupů pro určené vedoucí zaměstnance objednatele.

Etapa 2 – Analýza identifikovaných příležitostí a plán implementace

Aktivity:

- Detailizace vybraných strategických příležitostí (variant) z Etapy 1

- rozpracování high-level business casů vybraných příležitostí s identifikací dopadů / přínosů ve srovnání s investičními požadavky (náklady na realizaci příležitostí)

- doporučení vybraných příležitostí (projektů) k realizaci

- popis plánu implementace vybraných příležitostí včetně stanovení odpovědností a časového harmonogramu

- posouzení rizik a jejich prevence.

Doba trvání

- do 4 týdnů od schválení a předání výstupů z Etapy 1

Výstupy

Závěrečná zpráva obsahující (nad rámec části „průběžné zprávy“):

- popis vybraných prioritních příležitostí pro rozšíření kompetencí objednatele včetně high-level business casů pro tyto příležitosti (identifikace dopadů a přínosů vynaložených investic se zohledněním investičních požadavků)

- vyhodnocení příležitostí a jejich seřazení dle jejich nejvyššího přínosu pro objednatele (nebude posuzován pouze ekonomický dopad)

- plán implementace (včetně odpovědností a časového harmonogramu)

- identifikaci rizik a jejich prevence

- manažerské shrnutí (prezentaci) pro určené vedoucí zaměstance objednatele.