# Příloha č. 4 - Harmonogram implementace

| ID | Fáze | Datum |
| --- | --- | --- |
| E1 | Nabytí účinnosti smlouvy | T |
| E2 | Zpracování a akceptace předimplementační analýzy | T + 3 týdny |
| E3 | Zprovoznění školícího prostředí | do 21. 2. 2025 |
| E4 | Implementace testovacího prostředí včetně požadovaných integrací | do 28. 2. 2025 |
| E5 | Školení uživatelů | 24.–28. 2. 2025 |
| E6 | Akceptace ESSL, podpis Akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 2 smlouvy | do 31. 3. 2025 |
| E7 | Zahájení produkčního provozu ESSL včetně zahájení poskytování Podpory ESSL | Den po podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst.2 smlouvy, nejdříve 1. 4. 2025 |
| E8 | Pilotní provoz ESSL se zvýšenou podporou | 1.–30. 4. 2025, resp. jeden měsíc od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. VI odst.2 smlouvy |