## PHVZ (hidden)
Milník plnění | Plnění/člen týmu | Hodinová sazba | Počet hodin | Celková cena | Lhůta plnění
|  | (Kč/h) |  | (Kč) | (týdny)
M1 | Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby |  |  | 8370000 | vyplní uchazeč max. 15 týdnů
| Hlavní inženýr projektu HIP | 1100 | 700 | 770000
| Zástupce HIP projektant 1 | 900 | 600 | 540000
| Projektant 2 | 900 | 400 | 360000
| Projektant 3 | 1000 | 400 | 400000
| Rozpočtář - Cost manažer | 1000 | 300 | 300000
| Další | 1000 | 6000 | 6000000
M2 | Obstaravatelská činnost k povolení stavby |  |  | 400000 | vyplní uchazeč max. do 12 týdnů po ukončení milníku a1
| Další | 1000 | 400 | 400000
M3 | Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací a dodávek |  |  | 9815000 | vyplní uchazeč max. do 15 týdnů po ukončení milníku a2
| Hlavní inženýr projektu HIP | 1100 | 800 | 880000
| Zástupce HIP projektant 1 | 900 | 650 | 585000
| Projektant 2 | 900 | 500 | 450000
| Projektant 3 | 1000 | 500 | 500000
| Rozpočtář - Cost manažer | 1000 | 400 | 400000
| vyplní uchazeč | 1000 | 7000 | 7000000
Cena celkem a počet týdnů pro účely fakturace |  |  |  | 18585000 | #VALUE!
M4 | Autorský dozor |  |  | 792000 | max 90 týdnů
| vyplní uchazeč | 1100 | 720 | 792000
M5 | Ostatní práce za nepředvídané služby - spolupráce při výběru dodavatele stavby |  |  | 100000 | max 15 týdnů
| vyplní uchazeč | 1000 | 100 | 100000
Cena celkem pro účely hodnocení |  |  |  | 19477000
Note on E3: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Viz smlouva 021/OS/2025
Note on F3: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Odborný odhad na základě smlouvy 021/OS/2025

## Struktura ceny a lhůty plně_ZD
Příloha č. 4 Položkový rozpočet - STC/010378/ÚSI/2025/2 R_STCSPS_0110026
Nový výrobní závod STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN – projektová příprava
| Milník plnění | Plnění/člen týmu | Hodinová sazba | Počet hodin | Celková cena | Doba plnění
|  |  | (Kč/h) |  | (Kč)
| M1 | Paušální cena za milník M1 Optimalizace Studie |  |  | 0 | Maximálně 5 kalendářních týdnů
|  | Hlavní inženýr projektu HIP |  |  | 0
|  | Manažer projektu |  |  | 0
|  | Projektant 1 - inženýr technického zařízení budov |  |  | 0
|  | Projektant 2 - inženýr elektrotechnických zařízení |  |  | 0
|  | Rozpočtář - Cost manažer |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
| M2 | Paušální cena za milník M2 Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) a Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně průzkumů a měření |  |  | 0 | Maximálně 15 kalendářních týdnů
|  | Hlavní inženýr projektu HIP |  |  | 0
|  | Manažer projektu |  |  | 0
|  | Projektant 1 - inženýr technického zařízení budov |  |  | 0
|  | Projektant 2 - inženýr elektrotechnických zařízení |  |  | 0
|  | Rozpočtář - Cost manažer |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
| M3 | Paušální cena za milník M3 Služby pro získání povolení |  |  | 0 | Maximálně 12 kalendářních týdnů
|  | vyplní účastník |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
| M4 | Paušální cena za milník M4 Dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby (DVZ) |  |  | 0 | Maximálně 15 kalendářních týdnů
|  | Hlavní inženýr projektu HIP |  |  | 0
|  | Manažer projektu |  |  | 0
|  | Projektant 1 - inženýr technického zařízení budov |  |  | 0
|  | Projektant 2 - inženýr elektrotechnických zařízení |  |  | 0
|  | Rozpočtář - Cost manažer |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
|  | vyplní účastník dle potřeby |  |  | 0
| Cena celkem za milníky M1 - M4 |  |  |  | 0
| M5 | Spolupráce při výběru zhotovitele stavby |  |  | 0 |  | Stanovený počet hodin je zadavatelem předpokládaným objemem hodin pro milníky M5 a M6 a slouží pro účely hodnocení. Zadavatel není povinen hodiny v uvedeném rozsahu vyčerpat. Hodiny budou čerpány podle reálných potřeb zadavatele.
|  |  |  | 100 | 0
|  | Ostatní plnění |  |  | 0 | Zadavatel stanovil maximální a nepřekročitelnou cenu hodinové sazby za položku Ostatní plnění v milníku M5 na částku 1.500 Kč bez DPH. V souladu s čl. VII odst. 14 Smlouvy je maximální finanční objem všech služeb Ostatního plnění stanoven na částku 150.000 Kč bez DPH za dobu účinnosti Smlouvy.
|  |  |  | 100 | 0
| M6 | Autorský dozor AD |  |  | 0
|  |  |  | 720 | 0
| Cena celkem za milníky M1 - M6 pro účely hodnocení |  |  |  | 0
Účastník vyplní u každého člena realizačního týmu jeho roli, hodinovou sazbu a počet hodin, v jakém se daný člen realizačního týmu bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to pro milníky M1 - M4. Pro milníky M5 a M6 stanoví účastník hodinovou sazbu. Cena za milníky M1, M2, M3 a M4 bude hrazena vždy za celé příslušné dílčí plnění , a to v souladu s podmínkami stanoveními v návrhu Smlouvy, zejména v čl. VII. odst. 5, 6 a 7.
Účastník může v milnících M1 - M4 doplnit další členy realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky nad rámec hlavních členů, pokud to účastník na základě své odbornosti a vzhledem k rozsahu předmětu plnění vyhodnotí jako potřebné.
Účastník vždy vyplní alespoň žlutě označené buňky.
Pokud v souladu s pokynem výše doplňuje účastník další členy realizačního týmu nad rámec hlavních členů, vyplní oranžově označné buňky. Za tímto účelem může účastník vložit i další řádky nad rámec zadavatelem již uvedených.