## VM_BENZINA
Položkový rozpočet prací
ČS PHM Vysoké Mýto, BENZINA, s.r.o.
Doprůzkum
Položka | Jednotky | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem
|  |  | bez DPH [Kč] | bez DPH [Kč]
Přípravné práce |  |  |  | 0
Rešerše podkladů | kpl | 1 |  | 0
Rekognoskace lokality | kpl | 1 |  | 0
Zpracování realizačního projektu | kpl | 1 |  | 0
Vytyčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
Vrtné práce |  |  |  | 0
Šikmé sondy (vč. výstroje a úpravy zhlaví) | bm | 14 |  | 0
Šikmé sondy - nevystrojené | bm | 21 |  | 0
Hydrogeologické vrty (vč. výstroje a úpravy zhlaví) | bm | 40 |  | 0
Doprava vrtné soupravy | kpl | 1 |  | 0
Geologická dokumentace vrtných prací | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření | soubor | 1 |  | 0
Likvidace vrtů | ks | 2 |  | 0
Likvidace nevystrojených šikmých sond | ks | 3 |  | 0
Likvidace odpadů - ostatní | t | 2.5 |  | 0
Likvidace odpadů - nebezpečný | t | 1 |  | 0
Vzorkovací práce |  |  |  | 0
Odběry vzorků zemin | ks | 21 |  | 0
Odběry vzorků podzemních vod - dynamicky | ks | 13 |  | 0
Odběry vzorků podzemních vod - domovní studny | ks | 4 |  | 0
Odběry vzorků povrchových vod | ks | 2 |  | 0
Měření fyzikálně chemických parametrů podzemní vody | ks | 13 |  | 0
Použití mobilní sanační stanice | soubor | 1 |  | 0
Analytické práce |  |  |  | 0
Analýzy zemin - uhlovodíky C10-C40 | ks | 21 |  | 0
Analýzy zemin - BTEX | ks | 5 |  | 0
Analýzy zemin - NEL | ks | 5 |  | 0
Analýzy zemin - monitoring atenuačních procesů* | ks | 2 |  | 0
Analýzy podzemní vody - uhlovodíky C10-C40 | ks | 17 |  | 0
Analýzy podzemní vody - BTEX | ks | 17 |  | 0
Analýzy podzemní vody - NEL | ks | 6 |  | 0
Analýzy podzemní vody - ZCHR | ks | 2 |  | 0
Analýzy podzemní vody - monitoring atenuačních procesů* | ks | 3 |  | 0
Analýzy povrchové vody - - uhlovodíky C10-C40 | ks | 2 |  | 0
Analýzy povrchové vody - BTEX | ks | 2 |  | 0
Vyhodnocení, závěrečné zpracování |  |  |  | 0
Sled a řízení prací | kpl | 1 |  | 0
Vypracování grafických příloh | kpl | 1 |  | 0
Vypracování závěrečné zprávy doprůzkumu | ks | 1 |  | 0
Zapracování výsledků do databáze SEKM | ks | 1 |  | 0
Zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu | ks | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CELKEM s DPH |  |  |  | 0
* koncentrace nutrientů P a N a počty heterotrofních a degradujících mikroorganismů