## List1
Harmonogram prací - realizace ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM v Jičíně
Rok | 2016-2019
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Rešerše výsledků provedených prací
Terénní měření
Vstupní monitoring
Zpracování prováděcího projektu
Instalace sanační jednotky, čerpadel a rozvodů
rekonstrukce stávajících podzemních rozvodů
Realizace ochranného sanačního čerpání
Průběžný monitoring ochranného čerpání
Sled, řízení a vyhodnocování prací
Demontáž a odvoz sanační jednotky
Vyhodnocení ve formě závěrečné zprávy
Tento harmonogram je koncipován jako počet měsíců ode dne podpisu smlouvy.
V harmonogramu nejsou zahrnuty lhůty na vyjádření dotčených stran k předloženým materiálům a žádostem.