## oceneny
Projekt supervize - položkový rozpočet supervize akce Individuální výstavba Lom západ
položka | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč | cena za položku v Kč
Inženýrská část
Přípravné práce
Seznámení s dokumentací | hod. | 15 |  | 0
Realizační projekt supervize | kpl. | 1 |  | 0
Přípravné práce celkem |  |  |  | 0
Kontrolní činnost supervize
Kontrola realizace | hod. | 264 |  | 0 | technická část + 0. rok biologie (12 měsíců) 2x/měsíc, 8 hodin/den = 192 hodin; biologická část (36 měsíců), 3x/rok, 8 hodin/den = 72 hodin
Kontrola dokumentace, dokladů použitých materiálů, dílčích a souhrnných zpráv zhotovitele a ostatních dokumentů stavby | hod. | 120 |  | 0 | technická část + 0. rok biologie (12 měsíců), 8 hodin/měsíc = 96 hodin; biologická část (36 měsíců), 2x/rok, 4 hodiny/den = 24 hodin
Kontrola fakturace | hod. | 54 |  | 0 | technická část + 0. rok biologie (12 měsíců), 4 hodiny/měsíc = 48 hodin, biologická část (36 měsíců), 1.rok fakturace 10 měsíců/rok, 4 hodiny/den, 2. a 3. rok fakturace 2x/rok, 2 hodiny/den = 6 hodin
Účast na kvartálních kontrolních dnech | ks | 12 |  | 0
Účast na technických KD a jednáních | hod. | 18 |  | 0 | technická část + 0. rok biologie (12 měsíců) 2 hodiny/měsíc = 24 hodin; biologická část (36 měsíců) 6 hodin/rok = 18 hodin
Kontrola a pousouzení případných změn stavby | hod. | 40 |  | 0
Doprava | kpl. | 1 |  | 0
Inženýrská činnost supervize celkem |  |  |  | 0
Technická část
Nezávislé kontrolní zkoušky
Kontrola zemních prací, vozovkových vrstev
statická zatěžovací zkouška deskou (zemní pláň, nestmelené vrstvy, přechodová oblast) | ks
stanovení tloušťky asfaltové vrstvy | ks
rozbor asfaltové směsi za studena (obsah asfaltu, zrnitost směsi - ACP, ACL) | soubor
Kontrola biologického materiálu | kpl.
Nezávislé kontrolní zkoušky celkem |  |  |  | 0
Výstupy supervizní činnosti
Stanoviska a vyjádření supervize | hod. | 90 |  | 0 | technická část + 0. rok biologie (12 měsíců) 3 hodiny/měsíc = 36 hodin, biologická část (36 měsíců) 16 hodin/rok = 54 hodin
Zpráva pro kontrolní den | ks | 12 |  | 0
Roční zpráva | ks | 4 |  | 0
Závěrečná zpráva | ks | 1 |  | 0
Výstupy supervizní činnosti celkem |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena za výkon supervizní činnosti celkem včetně DPH |  |  |  | 0