## PŘ Č. 1 rozpočet
Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice | [7 empty] | PŘÍLOHA Č. 1
ROZPOČET SUPERVIZNÍ ČINNOSTI | [6 empty] | 2. část
Položka |  |  | Výkon / dodávka prací |  |  |  | množství |  | jednotková | cena
[7 empty] | - počet | jednotka | cena | Kč
1. |  | SO 101, SO 102, SO 103
1. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 14 | hod. |  | 0
1. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 14 | hod. |  | 0
1. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 10 | hod. |  | 0
1. | 4 |  | technik |  |  |  | 7 | hod. |  | 0
1. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 14 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 1. | bez DPH | 0 | Kč
2. |  | SO 104 + propustek 2
2. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 47 | hod. |  | 0
2. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 47 | hod. |  | 0
2. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 33 | hod. |  | 0
2. | 4 |  | technik |  |  |  | 20 | hod. |  | 0
2. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 47 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 2. | bez DPH | 0 | Kč
3. |  | SO 105
3. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
3. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
3. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 25 | hod. |  | 0
3. | 4 |  | technik |  |  |  | 15 | hod. |  | 0
3. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 3. | bez DPH | 0 | Kč
4. |  | SO 106 + opěrná zeď
4. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 181 | hod. |  | 0
4. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 181 | hod. |  | 0
4. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 129 | hod. |  | 0
4. | 4 |  | technik |  |  |  | 78 | hod. |  | 0
4. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 181 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 4. | bez DPH | 0 | Kč
5. |  | SO 107
5. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
5. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
5. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 25 | hod. |  | 0
5. | 4 |  | technik |  |  |  | 15 | hod. |  | 0
5. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 35 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 5. | bez DPH | 0 | Kč
6. |  | SO 108 + propustek 3
6. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 31 | hod. |  | 0
6. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 31 | hod. |  | 0
6. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 22 | hod. |  | 0
6. | 4 |  | technik |  |  |  | 13 | hod. |  | 0
6. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 31 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 6. | bez DPH | 0 | Kč
7. |  | SO 109
7. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 143 | hod. |  | 0
7. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 143 | hod. |  | 0
7. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 102 | hod. |  | 0
7. | 4 |  | technik |  |  |  | 61 | hod. |  | 0
7. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 143 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 7. | bez DPH | 0 | Kč
8. |  | SO 201
8. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 399 | hod. |  | 0
8. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 399 | hod. |  | 0
8. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 285 | hod. |  | 0
8. | 4 |  | technik |  |  |  | 171 | hod. |  | 0
8. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 399 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 8. | bez DPH | 0 | Kč
9. |  | SO 202, SO 203
9. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 81 | hod. |  | 0
9. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 81 | hod. |  | 0
9. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 58 | hod. |  | 0
9. | 4 |  | technik |  |  |  | 34 | hod. |  | 0
9. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 81 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 9. | bez DPH | 0 | Kč
10. |  | SO 302, SO 303, SO 304
10. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 7 | hod. |  | 0
10. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 7 | hod. |  | 0
10. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 5 | hod. |  | 0
10. | 4 |  | technik |  |  |  | 3 | hod. |  | 0
10. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 7 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 10. | bez DPH | 0 | Kč
14. |  | SO 801
14. | 1 |  | vedoucí supervizor |  |  |  | 22 | hod. |  | 0
14. | 2 |  | supervizor specialista |  |  |  | 22 | hod. |  | 0
14. | 3 |  | supervizor vŠ |  |  |  | 16 | hod. |  | 0
14. | 4 |  | technik |  |  |  | 10 | hod. |  | 0
14. | 5 |  | evidence, vyhodnocení a zpracování dat |  |  |  | 22 | hod. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 14. | bez DPH | 0 | Kč
15.
15. | 1 |  | Práce supervizora
15. | 3 |  | účast na kontrolních dnech |  |  |  | 90 | hod. |  | 0
15. | 4 |  | vydávaní stanovisek supervize |  |  |  | 128 | hod. |  | 0
15. | 5 |  | etapové zprávy pro kontrolní den |  |  |  | 7 | ks |  | 0
15. | 6 |  | závěrečná zpráva o supervizní činnosti |  |  |  | 1 | ks |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 15. | bez DPH | 0 | Kč
16. |  | TECHNICKÁ ČÁST - viz přílohu č. 1.1
16. | 1 |  | kontrolní zkoušky a měření |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0
|  |  | dílčí mezisoučet - pol. 16. | bez DPH | 0 | Kč
|  |  | cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | DPH 21% | [6 empty] | 0
|  |  | cena celkem včetně DPH | [6 empty] | 0

## PŘ Č. 1.1 technická část
|  | Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice |  |  | PŘÍLOHA Č. 1.1
|  | ROZPOČET SUPERVIZNÍ ČINNOSTI |  | 2. část | TECHNICKÁ ČÁST - pol. 16.
16.1. |  | kontrolní zkoušky a měření | jednotka | počet | jednotková cena | cena Kč
16.1. | 1 | indexové zkoušky zemin (vlhkost, zrnitostní složení, konzistenční meze) | ks | 34 |  | 0
16.1. | 2 | technologické zkoušky zemin (PS, CBR) | ks | 18 |  | 0
16.1. | 3 | geomechanické zkoušky zemin (krabicový smyk nebo stlačitelnost v edometru) | ks | 18 |  | 0
16.1. | 4 | rozbory vody (zkrácený rozbor) | ks | 8 |  | 0
16.1. | 5 | statická zatěžovací zkouška deskou | ks | 34 |  | 0
16.1. | 6 | dynamická penetrace | m | 100 |  | 0
16.1. | 7 | statická penetrace | m | 200 |  | 0
16.1. | 8 | geodetické práce | zaměření | 10 |  | 0
16.1. | 9 | zkoušky krychelné pevnosti betonu | ks | 19 |  | 0
16.1. | 10 | zkouška integrity pilot | ks | 12 |  | 0
16.1. | 11 | ocelové konstrukce - kontrola svarů röntgenem | ks | 6 |  | 0
16.1. | 12 | kontrola sil v závěsech po dokončení výstavby | komplet | 1 |  | 0
16.1. | 13 | doprava - osobní automobil | km | 26800 |  | 0
16.1. | 14 | doprava - terénní automobil | km | 5200 |  | 0
16.1. | 15 | doprava - statická penetrace | km | 800 |  | 0
16.1. | 16 | dále nespecifikované zkoušky*) | komplet | 4% | 0 | 0
*) cena se vypočte jako 4% z celkové částky mimo pol. 16.1.16
|  | dílčí mezisoučet - pol. 16.1 |  |  |  | 0

## PŘ Č. 2 harmonogram (hidden)
Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice | [8 empty] | PŘÍLOHA Č. 2
HARMONOGRAM SUPERVIZNÍ ČINNOSTI | [8 empty] | 1. ROK
Měsíc - číslo od zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
MM-RR | 2015-11-01 | 2015-12-02 | 2016-01-02 | 2016-02-02 | 2016-03-04 | 2016-04-04 | 2016-05-05 | 2016-06-05 | 2016-07-06 | 2016-08-06 | 2016-09-06 | 2016-10-07
SO 101, SO 102, SO 103
SO 104 + propustek 2
SO 105
SO 106 + opěrná zeď
SO 107
SO 108 + propustek 3
SO 109
SO 201
SO 202, SO 203
SO 302, SO 303, SO 304
SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO 405A
SO 601
SO 651
SO 801
Práce supervizora
Technologická část
2. ROK
Měsíc - číslo od zahájení stavby | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
MM-RR | 2016-11-05 | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 2017-02-06 | 2017-03-09 | 2017-04-09 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | 2017-07-11 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | 2017-10-12
SO 101, SO 102, SO 103
SO 104 + propustek 2
SO 105
SO 106 + opěrná zeď
SO 107
SO 108 + propustek 3
SO 109
SO 201
SO 202, SO 203
SO 302, SO 303, SO 304
SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO 405A
SO 601
SO 651
SO 801
Práce supervizora
Technologická část
3. ROK
Měsíc - číslo od zahájení stavby | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
MM-RR | 2017-11-10 | 2017-12-11 | 2018-01-11 | 2018-02-11 | 2018-03-14 | 2018-04-14 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 2018-08-16
SO 101, SO 102, SO 103
SO 104 + propustek 2
SO 105
SO 106 + opěrná zeď
SO 107
SO 108 + propustek 3
SO 109
SO 201
SO 202, SO 203
SO 302, SO 303, SO 304
SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO 405A
SO 601
SO 651
SO 801
Práce supervizora
Technologická část
Skutečné zahájení stavby
2015-11-01 | 2015-11-01 | 2015-12-02 | 2016-01-02 | 2016-02-02 | 2016-03-04 | 2016-04-04 | 2016-05-05 | 2016-06-05 | 2016-07-06 | 2016-08-06 | 2016-09-06 | 2016-10-07
2016-11-05 | 2016-11-05 | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 2017-02-06 | 2017-03-09 | 2017-04-09 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | 2017-07-11 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | 2017-10-12
2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-12-11 | 2018-01-11 | 2018-02-11 | 2018-03-14 | 2018-04-14 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 2018-08-16

## podélný profil (hidden)
SO 101 – Okružní křižovatka km 0,090 35 | 0.09035 |  | 3 |  | nové komunikace | 6.7842 | km
SO 102 - Styková křižovatka km 0,197 37 | 0.19737 |  | 3 |  | obnova povrchu stávající | 1.381 | km
SO 103 - Styková křižovatka km 0,531 58 | 0.53158 |  | 3
SO 104 - Nová silniční komunikace km 0,220 00 – 1,755 70 | 0.22 | 1.7557 | 1 | 1
SO 105 - Obnova povrchu stáv. komunikace km 1,755 70 - 2,320 00 | 1.7557 | 2.32 | 1 | 1
SO 106 - Nová silniční komunikace km 2,320 00 - 4,958 74 | 2.32 | 4.9587 | 1 | 1
SO 107 - Obnova povrchu stáv.komunikace km 4,958 74 - 5,775 48 | 4.9587 | 5.7755 | 1 | 1
SO 108 - Cyklistická stezka
SO 109 - Nová silniční komunikace km 5,775 48 - 8,385 19 | 5.7755 | 8.3852 | 1 | 1
SO 104 - Nová silniční komunikace - propustek 2
SO 106 - Nová silniční komunikace - opěrná zeď
SO 108 - Cyklistická stezka - propustek 3
SO 201 - Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu
SO 202 - Stavební úpravy lávky pro cyklisty
SO 203 - Přemostění produktovodů
SO 302 - Přeložka vodovodu SČVK
SO 303 - Přeložka vodovodu DN 100
SO 304 - Odvodnění horských vpustí
SO 401 - Přeložka kabelu Telefónica
SO 402 - Úprava kabelů Czech Coal Services a.s.
SO 403 - Úprava veřejného osvětlení
SO 404 - Úprava VV Czech Coal Services a.s.
SO 405 - Přeložka VN kabelu 6 kV UNIPETROL RPA
SO 405A - Přeložka sdělovacího kabelu UNIPETROL RPA
SO 601 - Úprava důlního díla Venuše
SO 651 - Přeložka návěstní lávky
SO 801 - Kácení a náhradní výsadba
| 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | navážky (výsypka povrchového dolu Most)
| 1.5 | 1.85 | 0.5 | 0.5 | písčité hlíny, navážky
| 1.85 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | náplavy
| 2.35 | 4 | 0.5 | 0.5 | písčité hlíny, navážky
| 4 | 5 | 0.5 | 0.5 | sprašové hlíny
| 5 | 5.75 |  |  | stávající komunikace bez zásahu do podloží
| 5.75 | 6.75 | 0.5 | 0.5 | proluviální štěrky
| 6.75 | 7.45 | 0.5 | 0.5 | sprašové hlíny
| 7.45 | 7.65 | 0.5 | 0.5 | nadložní neogénní jíly
| 7.65 | 8.25 | 0.5 | 0.5 | náplavy, nadložní neogénní jíly