# Příloha č. 4

Popis realizačních etap Díla

- Obsah

1	Rozdělení realizace Díla na etapy	3

1.1	Vstupní parametry	3

1.2	Předpoklady definované Objednatelem	3

1.3	Rozdělení realizace Díla na etapy	4

1.4	Mapování procesů a komponent AISG na releasy	4

2	Přehled realizačních etap	7

2.1	Etapa 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení	7

2.1.1	Popis jednotlivých kroků Etapy 1A	7

2.2	Etapa 1B: Release 1 (včetně datové migrace)	8

2.2.1	Popis jednotlivých kroků Etapy 1B	9

2.3	Etapa 2: Implementace Release 2	10

2.3.1	Popis jednotlivých kroků Etapy 2	10

2.4	Servisní služby	11

- Rozdělení realizace Díla na etapy

## Vstupní parametry

S AISG jsou provázány zejména následující části zákona o hazardních hrách:

- Rejstřík vyloučených osob (evidence a ověřování přítomnosti osob v rejstříku)

- Propojení zařízení využívaných k provozování technické hry a kursové sázky/totalizátorové hry s IS, tj. sběr herních a finančních dat

- Ověřování totožnosti hráčů v základních registrech

- Vedení jakéhokoliv správního řízení ze strany MF a obcí a případné nezbytné databáze (hráči, provozovatelé, kauce, inspekční zprávy atd.)

Zákon odkládá do zveřejnění technické specifikace na úřední desce Ministerstva financí plnění těchto povinností:

- Ověřování přítomnosti osob v rejstříku vyloučených osob a z toho plynoucí povinnosti

- Propojení IS se zařízeními používanými k provozování technické hry a kursové sázky/totalizátorové hry

## Předpoklady definované Objednatelem

S ohledem na záměr a koncepci nové právní úpravy je nutné, aby k termínu ukončení Etapy 1B byly provozuschopné následující funkce:

- Seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS)

Tyto seznamy, vyjma evidence a dozorové činnosti, jsou nutné z důvodu samovyměření a jiných daňových povinností.

- Ověřování osob pomocí základních registrů

Nezbytné pro řádné a bezpečné provozování internetové hry, kterou nelze bez řádného ověření a kontroly provozovat bez jakýchkoliv větších rizik.

- Workflow pro správní řízení, zejména pro povolovací řízení

Nově přechází část povolovacího procesu na obce, kterých je v současnosti přes 6000. Je tedy nutné jejich činnosti sladit, ale také především tuto činnost ulehčit, neboť ne vždy daná obec disponuje potřebným personálním a odborným aparátem. S ohledem na otevření českého trhu zahraničním subjektů a umožnění provozovat hazardní hry přes internet je také nutné vytvořit důkladnou a přehlednou databázi a evidenci povolení a subjektů, která bude také využívána k plnění dozorové činnosti a daňové povinnosti.

Ostatní funkcionality vázané na AISG, mohou být zprovozněny i později.

## Rozdělení realizace Díla na etapy

Na základě předpokladů uvedených výše byla realizace Díla rozdělena do jednotlivých etap následovně:

- ETAPA 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení

- ETAPA 1B: Implementace Release 1 (včetně datové migrace), která bude obsahovat konfiguraci a integraci správní a dozorové části řešení nezbytně nutnou k výkonu činností dle zákona o hazardních hrách. Zejména se jedná o seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS), ověřování osob pomocí základních registrů a workflow pro správní řízení (primárně povolovací řízení).

- ETAPA 2: Implementace Release 2, která bude obsahovat dokončení správní a dozorové části řešení v rozsahu analytické a technické dokumentace a schváleného návrhu architektury řešení.

Releasem se rozumí finální verze příslušné části AISG uvedená do provozu.

## Mapování procesů a komponent AISG na releasy

| ID | Procesní oblast | Modul systému podporující procesní oblast | Dodávka v rámci Release 1/ Release 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vrcholová strategie | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.2 | Legislativní činnost | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.3 | Metodická činnost | - Veřejný portál - GUI | - Release 2 |
| 1.4 | Povolovací řízení – Základní povolení | - DB správní - Case management - DMS - GUI | - Release 1 |
| 1.5 | Povolovací řízení – Místní povolení | - Veřejný portál | - Release 1 |
| 1.6 | Dražba povolenek (technické hry) | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.7 | Správa rejstříku vydaných povolenek | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.8 | Správa registru obecně závazných vyhlášek | - Case management | - Release 2 |
| 1.9 | Vedení karty provozovatele (základní údaje, správa registru jistot a kaucí, evidence jeho povolení, denního výkaznictví – filtrace všech dostupných údajů dle subjektu) | - Case management - GUI | - Release 1 |
| 1.10 | Správa registru herních prostorů/ohlášených her včetně evidence denního výkaznictví u kasin oznámení a zahájení provozu | - DB správní | - Release 1 |
| 1.11 | Správa registru provozovaných technických zařízení včetně evidence inspekčních zpráv PAO („vyznačení“ použití IZ při povolení) | - DB správní | - Release 1 |
| 1.12 | Mezinárodní spolupráce | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.13 | Pověřování autorizovaných osob | - DB Správní - GUI | - Release 2 |
| 1.14 | Kontrola autorizovaných osob | - DB správní - GUI | - Release 2 |
| 1.20 | Registrace hráčů – land based hry | - DB hráčů | - Release 1 |
| 1.21 | Registrace hráčů – internetové hry | - DB hráčů | - Release 1 |
| 1.22 | Kontrolní činnost na místě (CÚ) | - DB správní | - Release 2 |
| 1.23 | Kontrolní činnost na místě (MF) | - DB správní - Analytický engine | - Release 2 |
| 1.24 | Vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách | - DB vyloučení | - Release 2 |
| 1.25 | Identifikace podvodů v oblasti sportu | - DB správní - Analytický engine - DB analytická | - Release 2 |
| 1.26 | Monitorování ilegálních reklam | - DB správní - Veřejný portál - Case management | - Release 2 |
| 1.27 | Správní řízení o porušení podmínek pro udělení povolení – Základní povolení | - DB správní | - Release 1 |
| 1.28 | Správní řízení o porušení zákona a podmínek pro udělení povolení – Místní povolení | - Veřejný portál | - Release 1 |
| 1.29 | Správní řízení k blokaci internetových stránek | - DB správní - Veřejný portál | - Release 1 |
| 1.30 | Spolupráce v daňové oblasti | - DB správní - DB analytická | - Release 2 |
| 1.31 | Výběr a vymáhání udělených pokut - evidence | - DB správní | - Release 2 |
| 1.32 | Výkaznictví/analytická činnost | - DB analytická - Analytický engine | - Release 2 |
| 1.33 | Administrace systému | - Podpůrné IT moduly - IdM provozovatelů - AM veřejná správa | - Release 1 - Release 2 |
| 1.34 | Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.35 | Archivace | - DMS | - Release 2 |
| 1.36 | Komunikace směrem k veřejnosti a orgánů veřejné správy | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.37 | Řešení stížností | - DB správní - Veřejný portál - GUI | - Release 1 |
| 1.38 | Kontrola kvality | - Proces není podporován informačním systémem | - N/A |
| 1.39 | Napojení na ostatní informační systémy veřejné správy | - Rozhraní, služby ISVS - Rozhraní, služby (veřejné) | - Release 1 (ISZR, IS FS, ADIS, ISDS, MF Spis. služba, JIP/KAAS) - Release 2 (CS EPP, CS Mobilní dohled, eIDAS, ČSSZ, Rejstřík trestů Praha, MPSV, MSp, Provozovatelé a jejich SAFE DBs) |
| X1.40 | Kontrolní činnost – autorizace hráče | - Analytický engine | - Release 2 |
| X1.41 | Kontrolní činnost – zákonné limity | - Analytický engine | - Release 2 |
| X1.42 | Kontrolní činnost – sebeomezující opatření | - Analytický engine | - Release 2 |
| X1.43 | Kontrolní činnost – herní data | - Analytický engine | - Release 2 |

# Přehled realizačních etap

Na základě zvoleného životního cyklu vývoje software a rozdělení dodávky do postupných fází je navržena následující etapizace projektu:

- ETAPA 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení

- ETAPA 1B: Implementace Release 1 (včetně datové migrace)

- ETAPA 2: Implementace Release 2

## Etapa 1A: Revize požadavků a návrhu architektury řešení

Revize požadavků a návrhu architektury řešení má za cíl připravit finální detailní návrh dotčených procesů, aktualizaci požadavků MF (zejména na základě poslední platné verze návrhu zákona o hazardních hrách) na AISG a připravit ucelený návrh řešení, podle kterého bude následně postupovat implementace AISG.

Výstupem bude dokument, který bude pochopitelný pro všechny úrovně účastníků projektu, tzn. všechny procesy, požadavky a diagramy musí být jednoduché a přehledné tak, aby nebylo nutné speciální školení pro jejich pochopení.

Pro soulad s pravidly IROP jsou etapa 1A a 1B považovány za jednu etapu, a to etapu 1. Obě etapy 1A i 1B jsou každá zvlášť zakončeny akceptační procedurou dle smluvního nastavení s dodavatelem. Platební milník je po dokončení celé etapy 1 (tj. části 1A i 1B).

### Popis jednotlivých kroků Etapy 1A

Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:

- Revize požadavků – zahrnuje zejména aktualizaci požadavků na základě finální verze zákona o hazardních hrách (současná analytická a technická dokumentace byla připravena na základě verze návrhu zákona z ledna 2015).  Revize musí kromě aktualizace požadavků na AISG obsahovat dopad revidovaných požadavků:

- na harmonogram realizace Díla;

- na potřebné kapacity Dodavatele, tedy stanovení rozdílu mezi kapacitami vyčíslenými v nabídce (v příloze č. 9 Zadávací dokumentace: Formulář pro zpracování nabídkové ceny) a skutečnými kapacitami potřebnými pro dodávku Díla se zohledněním revize požadavků, tj. potřebné kapacity tak mohou být sníženy i navýšeny s adekvátním dopadem na cenu Díla. Výpočet ceny za všechny Úpravy Díla schválené v Etapě 1A bude proveden jako součet dílčích cen Úprav Díla, které budou vypočítány dle vzorce: součin jednotkové ceny za Změnové řízení z přílohy č. 9 Zadávací dokumentace a počtu člověkodní, přičemž počet člověkodní může nabýt i záporné hodnoty v případě snížení požadavků na Dílo.

- Návrh architektury řešení – má za cíl připravit detailní návrh systému, podle kterého bude probíhat následná implementace řešení.

- Podrobný popis etap Díla – vznikne úpravou Podrobného projektového plánu a zohlední zejména revizi požadavků a návrh řešení.

- Akceptace návrhu řešení – je proces připomínkování a schvalování detailního návrhu řešení.

## Etapa 1B: Release 1 (včetně datové migrace)

Implementace Release 1 bude zahrnovat plnou funkčnost požadovanou dle zákona, aby regulátor mohl fungovat, tzn.:

- seznam provozovatelů a herních míst (včetně napojení na ADIS) povolení;

- ověřování osob pomocí základních registrů,

- workflow pro správní řízení, zejména pro povolovací řízení.

Systém bude obsahovat minimální možnou konfiguraci správní a dozorové části systému z následujících komponent:

- Technologický základ systému (včetně technologického řešení pro implementaci rozhraní)

- Infrastruktura

- Veřejný portál

- GUI

- AM veřejná správa

- IdM provozovatelů

- Case management

- DB správní

- DB hráčů

- Související rozhraní s ISZR

- DMS

- Podpůrné IT moduly

- MF (Spisová služba), ISDS, IS FS, ISZR

- Migrace dat

Release 1 bude zároveň obsahovat zadání dat z EPD do informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ohledně vydaných základních povolení a povolení k umístění herního prostoru. Tato povolení budou vydávána v průběhu roku 2016 (od doby platnosti zákona) v papírové podobě.

### Popis jednotlivých kroků Etapy 1B

Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:

- Detailní návrh řešení – rozpracování návrhu řešení do detailního zadání pro vývoj (programátory). V průběhu detailního návrhu řešení bude využito prototypování vybraných částí systému (obrazovky, workflow, algoritmické úlohy apod.). Nedílnou součástí detailního návrhu řešení také musí být detailní akceptační kritéria a testovací dokumentace (testovací skripty; testovací scénáře musí být hotové již v rámci Etapy 1A).

- Implementace – programování jednotlivých částí AISG Dodavatelem. Veškeré vývojové a dokumentační činnosti Dodavatele budou probíhat na vývojovém a dokumentačním prostředí (část Testovacího/vývojového prostředí) provozovaném SPCSS, které umožní pracovníkům Objednatele a SPCSS administrátorský a vývojářský přístup pro 10 pracovníků Objednatele nebo SPCSS. Více viz Příloha č.6 - Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.

- Funkční testy – ověřují, že jednotlivé části AISG a Release 1 AISG jako celek odpovídají akceptované specifikaci.

- Integrační testy – ověřují napojení jednotlivých komponent AISG mezi sebou a také napojení na okolní systémy, zejména kompozitní služby ISZR. V rámci integračních testů se také ověřují end-to-end scénáře (realizace procesů od jejich vzniku až po dokončení, bez ohledu na to, v jakém systému je část procesu realizována).

- Testování datové migrace – ověřuje, že namigrovaná data jsou korektní, odpovídají své předloze v původním systému a AISG s nimi umožňuje pracovat dle schválené specifikace.

- Akceptační testy – verifikují, že Release 1 AISG jako celek odpovídá akceptované specifikaci a splňuje definovaná akceptační kritéria. Na základě výsledků akceptačních testů je provedeno GO/NOGO rozhodnutí, jestli je ho možné spustit do ostrého provozu.

- Školení uživatelů – školení uživatelů musí zahrnovat všechny skupiny uživatelů, které budou Release 1 AISG využívat:

  - techničtí administrátoři systému a pracovníci zajišťujícího jeho provoz;

  - uživatelé na Ministerstvu financí (včetně FAÚ), Finanční správě a Celní správě;

  - uživatelé na místních samosprávách, v obcích a městech.

- Uvedení do provozu – před samotným spuštěním do ostrého provozu je nutné finalizovat produkční prostředí, na němž Release 1 AISG poběží.

- Pilotní provoz - Etapa 1B (Release 1) bude zakončena jedním z klíčových milníků celé implementace – spuštěním příslušné části AISG do ostrého provozu. V rámci zajištění kvality musí být testování Release 1 AISG věnován dostatek času před samotným spuštěním. Přesto je po dokončení Etapy 1B plánovaný dvouměsíční pilotní provoz, který předpokládá zvýšený dohled Dodavatele i Ministerstva financí na fungování systému při zpracování všech transakcí a úloh a předcházení případným nežádoucím stavům nebo chybám (případně jejich neprodlenému odstranění). Po dvou měsících musí být pilotní provoz vyhodnocen a rozhodnuto o jeho ukončení nebo prodloužení.

## Etapa 2: Implementace Release 2

Implementace Release 2 bude zahrnovat kompletní dokončení všech funkcionalit správní a dozorové části a také implementaci požadovaných reportů a analytického engine.

Implementace Release 2 bude zahrnovat následující komponenty:

- Technologický základ systému (včetně technologického řešení pro implementaci rozhraní)

- Infrastruktura

- Veřejný portál

- GUI

- AM veřejná správa

- Case management

- DB správní

- DB hráčů

- DB vyloučení

- IdM provozovatelů

- DB analytická

- DMS

- Podpůrné IT moduly

- Související rozhraní s Celní správou (EPP a Mobilní dohled), MF (Spisová služba), FÚ (Spisová služba), ISDS, IS FS, ISZR, a ČSSZ s Rejstříkem trestů Praha přes kompozitní službu MV

- Analytický engine

### Popis jednotlivých kroků Etapy 2

Uchazeč v předloženém harmonogramu detailně rozpracuje jednotlivé plánované kroky. Jako nezbytné minimum je požadován následující obsah:

- Detailní návrh řešení – rozpracování návrhu řešení do detailního zadání pro vývoj (programátory). V průběhu detailního návrhu řešení bude využito prototypování vybraných částí systému (obrazovky, workflow, algoritmické úlohy apod.). Nedílnou součástí detailního návrhu řešení také musí být detailní akceptační kritéria a testovací dokumentace (testovací skripty; testovací scénáře musí být hotové v rámci Etapy 1A).

- Implementace– programování jednotlivých částí AISG Dodavatelem. Veškeré vývojové a dokumentační činnosti Dodavatele budou probíhat na vývojovém a dokumentačním prostředí (část Testovacího/vývojového prostředí) provozovaném SPCSS, které umožní pracovníkům Objednatele a SPCSS administrátorský a vývojářský přístup pro 10 pracovníků Objednatele nebo SPCSS. Více viz Příloha č.6 - Požadavky na implementaci a na Návrh řešení Plnění.

- Funkční testy – ověřují, že jednotlivé části AISG a AISG jako celek odpovídají akceptované specifikaci.

- Integrační testy – ověřují napojení jednotlivých komponent AISG mezi sebou a také napojení na okolní systémy. V rámci integračních testů se také ověřují end-to-end scénáře (realizace procesů od jejich vzniku až po dokončení, bez ohledu na to, v jakém systému je část procesu realizována).

- Akceptační testy – verifikují, že AISG jako celek odpovídá akceptované specifikaci a splňuje definovaná akceptační kritéria. Na základě výsledků akceptačních testů je provedeno GO/NOGO rozhodnutí, jestli je ho možné spustit do ostrého provozu.

- Školení uživatelů – školení uživatelů musí zahrnovat všechny skupiny uživatelů, které budou systém využívat:

  - techničtí administrátoři systému a pracovníci zajišťujícího jeho provoz;

  - uživatelé na Ministerstvu financí (včetně FAÚ), Finanční správě a Celní správě.

- Rezerva a uvedení do provozu – před samotným spuštěním do ostrého provozu je nutné finalizovat produkční prostředí, na němž AISG poběží. Zároveň je tento čas možné využít pro opravu zbylých chyb, free testy a v případě neočekávaných událostí také jako rezervu projektu.

- Pilotní provoz – před dokončením Etapy 2 je plánovaný tříměsíční pilotní provoz, který předpokládá zvýšený dohled dodavatele i Ministerstva financí na fungování AISG při zpracování všech transakcí a úloh (zejména v oblasti integrace na provozovatele a jiné subjekty státní správy) a předcházení případným nežádoucím stavům nebo chybám systému (případně jejich neprodlenému odstranění). Po dvou měsících musí být pilotní provoz vyhodnocen a rozhodnuto o jeho ukončení nebo prodloužení.

## Servisní služby

Po dokončení realizačních Etap 1B a 2 bude příslušná část (Release) AISG předána do standardního provozního režimu a v souladu se Smlouvou bude pro tuto část Dodavatel poskytovat Servisní služby definované v Příloze č. 5 – Servisní služby a Služby rozvoje.

Úhrada smluvních poplatků za zajištění Servisních služeb bude zahájena až po dokončení kompletní realizace Díla (po Release 2), tzn. že Servisní služby po dobu Etapy 2 jsou součástí realizace Díla.

Procesy 1.15 až 1.19 byly nahrazeny procesy X1.40 až X1.43.

ADIS

Dle dokumentu „Popis migrace dat“ (příloha č. 3 Smlouvy)