## List1
Kontrolní činnost nad realizací projektu "Relikvidace hlubinných vrtů" v oblasti Trojanovice, Moravskoslezský kraj
Nevázaná příloha - oceněný položkový rozpočet kontrolní činnosti
| CPV | Úkon | jednotka | jednotek celkem | jednotková cena | cena
1 |  | Odborné výkony supervize |  |  |  | 0
| 79421000-1 | Zpracování realizačního projektu supervize | ks | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Seznámení se s veškerými povoleními a rozhodnutími dotčených orgánů | hodina | 16 |  | 0
| 79421000-1 | Průběžná fyzická kontrola provádění stavby | hodina | 480 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola zpracované realizační projektové dokumentace | hodina | 40 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola a hodnocení vydané dokumentace (zprávy, projekty) | hodina | 128 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | hodina | 192 |  | 0
| 79421000-2 | Kontrola fakturace dodavatele, potvrzení o účelnosti | hodina | 120 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola dokladované kvality díla | hodina | 24 |  | 0
| 79421000-1 | Etapové hodnocení vývoje prací, etapové zprávy o supervizní činnosti | hodina | 120 |  | 0
| 79421000-1 | Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | hodina | 80 |  | 0
| 79421000-1 | Účast na kontrolních dnech stavby (kvartální interval) | hodina | 80 |  | 0
| 79421000-1 | Účast na fakturačních dnech (měsíční interval) | hodina | 120 |  | 0
| 79421000-1 | Zpracování závěrečné zprávy supervize se závěry a doporučeními | ks | 1 |  | 0
2 |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 60140000-1 | Doprava osob | kpl | 1 |  | 0
| 79421000-1 | Tisk, reprodukce | A4 | 2000 |  | 0
3 |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0
|  | Cena včetně DPH |  |  |  | 0