- Časový harmonogram plnění předmětu smlouvy

| Lhůty | Činnost: | Poznámka: |
| --- | --- | --- |
| nejpozději 1 týden před dodáním zařízení | FAT test v rozsahu 1 pracovní den bude proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy |  |
| do 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy | Dodání zařízení, potvrzení podpisem dodacího listu |  |
| do 2 týdnů po dodání zařízení, resp. od podpisu dodacího listu | Instalace a zprovoznění zařízení, včetně dodání potřebných dokladů a technické dokumentace podle smlouvy |  |
|  | Zaškolení obsluhy a údržby kupujícího |  |
|  | SAT test v rozsahu 1 pracovní den bude proveden dle přílohy č.7 kupní smlouvy |  |
|  | Podpis Protokolu č. 1 |  |
| následující den po podpisu Protokolu č.1 | Zkušební provoz v rozsahu 30 kalendářních dní |  |
| po ukončení zkušebního provozu | Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční doby |  |
| 24 měsíců po podpisu Protokolu č. 2 | Ukončení záruční doby |  |

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou lhůty dodání zařízení podle čl. IV odst. 1 smlouvy, provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci obou smluvních stran pro jednání věcná a technická.