## HARMONOGRAM
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VZ I
Růžová 6, ČP. 943, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:
Zahájení prací (prostor finančního úseku ve 3.NP, prostor fotoateliéru ve 4.NP, výrobní prostor v 1.NP, střecha nad 1.NP) |  |  | 30.den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Zahájení prací (výrobní prostor ve 3.NP - knihárna, skleník, výrobní prostor ve 4.NP - revize) |  |  | 92. den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Zahájení prací (výrobní prostor ve 2.NP) |  |  | 122. den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Konec stavebních prací: |  |  | 177. den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Předání stavenišť: |  |  | 182. den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
NÁZEV PRACOVNÍ ČINNOSTI |  | Datum účinnosti Smlouvy | DEN
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217
Předání a převzetí stavby
Zařízení staveniště (výtahy, provizorní (dělící) stěny, oplocení staveniště, okenice z OSB desek,…)
Paré PD - zákres skutečného provedení stavby
Vyčištění řešených částí
Předání prostor investorovi
Předání staveniště investorovi
Kolaudace
Zahájení zkušebního provozu
Ukončení zkušebního provozu
Rezerva
3.2. - PROSTOR FINANČNÍHO ÚSEKU VE 3.NP
Bourací práce (demontáž podhledů, dveří, stěn, obkladů, nášlapných vrstev podlah, vytvoření otvorů, vysekání kapes apod.)
Zazdění otvorů
Statické zajištění
SDK příčky, předstěny, podhledy
Osazení výplní otvorů
Rozvody ZTI
Rozvody technických plynů
Rozvody silnoproudu, slaboproudu
Rozvody VZT, RTCH
Úpravy povrchů (omítky oprava/ doplnění, malby, obklady)
Podlahové konstrukce (nášlapná vrstva)
Zhotovéní lávky pro technologie
Úprava fasády
Rozvody technologií mimo řešenou část, pod dohledem oprávněné osoby
3.3. - PROSTOR FOTOATELIÉRU VE 4.NP
Bourací práce (demontáž podhledů, dveří, stěny, obklady, zařizovacích předmětů, nášlapná vrstva, vytvoření otvorů)
Statické zajištění
SDK příčky, předstěny, podhledy
Osazení výplní otvorů, repasování výplní otvorů
Rozvody ZTI
Rozvody silnoproudu, slaboproudu
Rozvody VZT, RTCH
Úpravy povrchů (omítky oprava/ doplnění, malby, obklady)
Podlahové konstrukce (nášlapná vrstva)
Rozvody technologií mimo řešenou část, pod dohledem oprávněné osoby
4.2. - VÝROBNÍ PROSTOR VE 1.NP, STŘECHA NAD 1.NP
Demontáž stávajících rozvodů VZT na střeše
Odstranění skladby střešního pláště
Demontáž světlíku
Montáž světlíku
Nová skladba střešního pláště
Nové rozvody VZT
Rozvody ZTI
Rozvody technických plynů
Úprava rozvodů silnoproudu, slaboproudu
Rozvody VZT, RTCH
Stavební úpravy rozvodech (omítka, zapravení prostupů, malba)
Rozvody technologií mimo řešenou část, pod dohledem oprávněné osoby
4.3. - VÝROBNÍ PROSTOR VE 3.NP - KNIHÁRNA A SKLENÍK
Úprava rozvodů silnoproudu, slaboproudu
Rozvody VZT, RTCH
Stavební úpravy rozvodech (omítka, zapravení prostupů)
Rozvody technologií mimo řešenou část, pod dohledem oprávněné osoby
4.4. - VÝROBNÍ PROSTOR VE 4.NP - SUPER REVIZE
Bourací práce (demontáž podhledů, dveře, stěny, prosklené stěny, nášlapné vrstvy, obklady)
Rozvody VZT, RTCH
Rozvody slaboproudu, silnoproudu
Rozvody technických plynů
Zaslepení rozvodů ZTI
Úpravy povrchů (omítka oprava/ doplnění, malba)
Podlahové konstrukce (nášlapná vrstva)
Úprava prosklené stěny
Rozvody technologií mimo řešenou část, pod dohledem oprávněné osoby
PROSTOR VE 2.NP - KBA - prostor řešený pod dohledem oprávněné osoby
Úprava rozvodů VZT
Úprava rozvodů silnoproudu
Rozvody technických plynů, ZTI
Stavební úpravy rozvodech (omítka, zapravení prostupů)