- Časový harmonogram dodání: Dvoustupňového skartovací stroje

|  | Lhůta: | Činnost: | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | podpis smlouvy |  |
| 2 |  | uveřejnění smlouvy v registru smluv (= nabytí účinnosti smlouvy) |  |
| 3 | dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy | vystavení zálohové faktury na 30 % celkové ceny | čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy |
| 4 | do 6 týdnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv | dodání zařízení – podpis dodacího listu | čl. IV. odst. 1 smlouvy |
| 5 | do 3 týdnů od podpisu dodacího listu | testy SAT | čl. IX odst. 4 smlouvy |
| 6 | do 3 týdnů od podpisu dodacího listu | podpis Protokolu č. 1 potvrzující: - instalaci zařízení - uvedení zařízení do provozu - zaškolení obsluhy - předání podkladů a technické dokumentace - provedení přejímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT) | čl. IX odst. 5 smlouvy |
| 7 | dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy | vystavení zálohové faktury na 50 % celkové ceny | čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy |
| 8 | podpisem Protokolu č.1 | zahájení 30 – ti denního zkušebního provozu | čl. IX odst. 5 smlouvy |
| 9 | po skončení zkušebního provozu | podpis Protokolu č. 2 | čl. IX odst. 8 smlouvy |
| 10 | podpisem Protokolu č. 2 | začátek běhu záruční doby | čl. IX odst. 8 smlouvy |
| 11 | dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy | vystavení konečné faktury ve výši 20 % celkové ceny | čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy |