## 01_Projektové_fáze
Příloha č. 3 Smlouvy č. 074/OS/2025
Harmonogram
ID fáze | Etapa | Název | Termín dodání (měsíce) |  | Podmínka / Popis
F1.0 | 1 | Účinnost smlouvy | T+ | 0
F1.1 | 1 | Etapa 1: Předimplementační analýza | T+ | 6 | Dle TS - kapitola | 5.1
F1.2 | 1 | Etapa 1: Implementace a integrace | T+ | 12 | Dle TS - kapitola | 5.2
F1.3 | 1 | Etapa 1: Dokumentace | T+ | 13 | Dle TS - kapitola | 5.3
F1.4 | 1 | Etapa 1: Školení a adopce | T+ | 14 | Dle TS - kapitola | 5.4
F1.5 | 1 | Etapa 1: Testovací provoz | T+ | 15 | Dle TS - kapitola | 5.5.1
F1.6 | 1 | Etapa 1: Akceptace | T+ | 15 | Dle TS - kapitola | 5.5.2
F1.7 | 1 | Etapa 1: Go-live | T+ | 15
F2.1 | 2 | Etapa 2: Predimplementační analýza | T+ | 17 | Dle TS - kapitola | 6.1
F2.2 | 2 | Etapa 2: Implementace a integrace | T+ | 23 | Dle TS - kapitola | 6.2
F2.3 | 2 | Etapa 2: Dokumentace | T+ | 24 | Dle TS - kapitola | 6.3
F2.4 | 2 | Etapa 2: Školení a adopce | T+ | 25 | Dle TS - kapitola | 6.4
F2.5 | 2 | Etapa 2: Testovací provoz | T+ | 26 | Dle TS - kapitola | 6.5.1
F2.6 | 2 | Etapa 2: Akceptace | T+ | 26 | Dle TS - kapitola | 6.5.2
F2.7 | 2 | Etapa 2: Go-live | T+ | 26
F2.8 | 2 | Příprava exit plánu | T+ | 27 | Dle TS - kapitola | 4.2
F2.9 | 2 | Akceptace exit plánu | T+ | 28 | Dle TS - kapitola | 4.2
F3.1 | 3 | Etapa 3: Predimplementační analýza | T+ | 24 | Dle TS - kapitola | 7.1
F3.2 | 3 | Etapa 3: Integrace na systémy | T+ | 27 | Dle TS - kapitola | 7.2
F3.3 | 3 | Etapa 3: Dokumentace | T+ | 27 | Dle TS - kapitola | 7.3
F3.4 | 3 | Etapa 3: Školení a adopce | T+ | 28 | Dle TS - kapitola | 7.4
F3.5 | 3 | Etapa 3: Testovací provoz | T+ | 28 | Dle TS - kapitola | 7.5.1
F3.6 | 3 | Etapa 3: Akceptace | T+ | 28 | Dle TS - kapitola | 7.5.2
F3.7 | 3 | Etapa 3: Go-live | T+ | 28
Tučně zvýrazněné řádky označují platební milníky.
Termín dodání je uváděn v měsících.