## List1 (2)
KOVOŠROT GROUP, a.s. - lokalita Děčín
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTOVANÝCH PRACÍ
Název úkolu | Rozsah |  | příprava | [11 empty] | 1.rok sanace | [11 empty] | 2.rok sanace | [11 empty] | 3.rok sanace | [11 empty] | 4.rok sanace | [11 empty] | PKM | [11 empty] | PKM
| prací |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
realizační projekt, zajištění potřebných povolení | 4 měs | leden 2004
technická příprava lokality | 3 měs
sanační čerpání a číštění vod | 41 měs | bar: 1.rok sanace I to 1.rok sanace VII
promývání s PAL | 12 měs
promývání vodou | 41 měs | bar: 1.rok sanace I to 1.rok sanace VII
sanační monitoring | 41 měs | bar: 1.rok sanace I to 1.rok sanace VII
plošný monitoring | čtvrtletně | bar: 1.rok sanace I; 1.rok sanace IV; 1.rok sanace VII
závěrečná zpráva sanace | 2 měs
demontáž sanační technologie | 2 měs
postsanační kontrolní monitoring | 24 měs | srpen 2005, květen 2006