STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Řídící výbor (dále jen ŘV) se ustavuje na základě Smlouvy o dílo č. NNNN „Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 – 2014“, která byla podepsána dne DD. MM. 2016.

Článek 2

Statut a jednací řád ŘV

- Statut a jednací řád Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) upravuje vznik, složení a zánik ŘV, způsob jednání, působnost a práva a povinnosti členů ŘV.

Článek 3

Složení a jmenování ŘV

            - ŘV se skládá ze zástupců Smluvních stran výše uvedené Smlouvy, tedy Objednatele a Zhotovitele.

            - ŘV má celkem 5 členů – 2 zástupci Zhotovitele (Vedoucí Realizačního týmu a Oprávněná osoba Zhotovitele) a 3 zástupci Objednatele (Oprávněné osoby Objednatele).

            - Jména členů ŘV si vzájemně e-mailem oznámí Oprávněná osoba Objednatele a Oprávněná osoba Zhotovitele, a to při respektování článku 3.2., do jednoho týdne od podpisu smlouvy.

            - Předsedou ŘV je Oprávněná osoba Objednatele, která bude určena Objednatelem a oznámena Zhotoviteli dle článku 3.3.. Předseda ŘV řídí jednání ŘV.

            - Funkci Sekretariátu ŘV zajišťuje Objednatel, který je odpovědný za zajištění související administrativní a organizační činnosti. Sekretariát ŘV navrhuje program jednání a svolává ŘV, zpracovává zápis a zodpovídá za informovanost všech členů ŘV o výsledcích jednání.

Článek 4

Působnost ŘV

- ŘV dohlíží na průběh plnění Smlouvy a projednává klíčové otázky spojené s Předmětem plnění.

- ŘV projednává a schvaluje Zprávy (Úvodní zprávu, Průběžnou zprávu, Závěrečnou zprávu) zpracované Zhotovitelem dle článku 5.2.

- ŘV projednává jakákoli další opatření nezbytná k zajištění řádného plnění Smlouvy.

Článek 5

Jednání ŘV

- ŘV zasedá v termínech stanovených v Indikativním harmonogramu (Příloha č.3 Smlouvy), pokud nebude členy ŘV dohodnuto jinak.

- Na zahajovacím jednání ŘV bude projednána a schválena Úvodní zpráva, jejíž součástí bude (a) orientační harmonogram plnění Předmětu plnění, který bude vycházet z Indikativního harmonogramu, (b) stanovení jednotlivých členů Realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění jednotlivých Evaluací, (c) upřesnění metodiky a organizace Evaluací (dle Přílohy č.2 a 7 Smlouvy), návrh formuláře a struktury všech 3 typů evaluačních zpráv a návrh obsahu Prezentace. Na průběžném ŘV bude projednána a schválena Průběžná zprávu, jejíž součástí bude (a) shrnutí plnění Předmětu plnění za období od počátku realizace zakázky do 02/2017, (b) přehled jednotlivých provedených Evaluací za dané období, (c) plán realizace na další období.  Na závěrečném ŘV bude projednána a schválena Závěrečná zpráva, jejíž součástí bude (a) souhrn plnění zakázky za období 03 – 10/2017, (b) přehled jednotlivých provedených evaluací za dané období, (c) celkové shrnutí a zhodnocení realizace zakázky.

- Zahajovací jednání ŘV se řídí ustanoveními části 3.1. a 3.2  Smlouvy.

- Jednání průběžného a závěrečného ŘV svolává sekretariát ŘV prostřednictvím e-mailu minimálně 10 pracovních dní před konáním ŘV.

- Program pro jednání průběžného a závěrečného ŘV je zaslán sekretariátem ŘV prostřednictvím e-mailu nejméně 10 pracovních dní před konáním ŘV. Přípravu podkladů pro jednání zajišťují jednotliví členové ŘV, každý podle své oblasti činnosti, na základě aktuálního programu jednání zaslaného sekretariátem ŘV. Tyto podklady pak posílají ostatním členům ŘV nejméně 5 pracovních dní před dnem konání ŘV.

- Jednání ŘV řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce.

- Rozhodnutí ŘV jsou přijímána konsensem všech přítomných členů.

- Členové ŘV mají povinnost účastnit se jednání ŘV.

- Z jednání pořizuje sekretariát ŘV písemný zápis, který obsahuje seznam všech přítomných, shrnutí projednaných bodů a stanovené úkoly a odpovědnosti členů ŘV. Návrh zápisu je nejpozději 5 pracovních dní po skončení jednání rozeslán elektronicky Sekretariátem ŘV k autorizaci ostatním členům ŘV. Případné připomínky k návrhu zápisu musí být zaslány sekretariátu elektronicky do 5 pracovních dnů od jeho obdržení, jinak je zápis považován za schválený.

- Na žádost nejméně dvou členů ŘV se může uskutečnit mimořádné jednání ŘV, a to do 10 pracovních dní od zaslání této žádosti všem členům ŘV a jejího odsouhlasení předsedou ŘV.

- V případě nutnosti je možno, po odsouhlasení předsedy ŘV, využít k jednání ŘV elektronickou komunikaci (per rollam).

Článek 6

- Zánik členství v ŘV

- Členství zástupců končí zánikem jejich pracovně-právního vztahu k Zhotoviteli nebo jejich služebního poměru k Objednateli.

- Členství v ŘV zaniká též z rozhodnutí nadřízeného některého z členů ŘV za stranu Objednatele nebo v důsledku změny Vedoucího Realizačního týmu nebo Oprávněné osoby Zhotovitele.

- Výměnu členů ŘV je možno provést kdykoli v době trvání Smlouvy, a to za respektování podmínek uvedených v článku 3.2, a to na základě písemného oznámení předsedovi ŘV.

Článek 7

- Ukončení činnosti ŘV

ŘV svou činnost končí posledním dnem trvání Smlouvy nebo ukončením Smlouvy.

Článek 8

- Závěrečná ustanovení

- Změny statutu a jednacího řádu se provádějí formou dodatku, který je schválen ŘV.

- Statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy.