# Projekt organizace výstavby

# Technická zpráva

Obsah:

- Charakteristika staveniště								2

- Využití dosavadních nebo nově budovaných objektů pro účely

zařízení staveniště									2

- Zabezpečení přívodu vody, elektrické energie a odkanalizování

objektů zařízení staveniště								2

- Údaje o dopravních trasách								3

- Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení	3

- Bezpečnostní opatření								3

- Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí					3

- Lhůta výstavby, termíny provádění stavby						4

- Dodržení stavebních objektů, které je třeba uvést předčasně do provozu		4

- Časový postup vyklizení zařízení staveniště					4

- Požadavek na komplexní vyzkoušení jednotlivých částí stavby			4

1.	Charakteristika staveniště

Staveniště je celé plato VCM, zvenku ohraničené vnitropodnikovými komunikacemi. Povrch plata je převážně betonový, částečně nezpevněný. Celé plato je součástí rekonstrukce. Plocha plata je rovinného charakteru s nadmořskou výškou 162,05 – 162,10 m n.m. (BPV). Vybourané kontaminované materiály budou uloženy na skládku Spolany ve vzdálenosti 15 km. Odváženy budou bez mezideponie. Budou váženy na váze Spolany. Část plata bude rekonstruovaná při odstavené výrobní lince – plocha je zakreslena v situaci POV.

Zařízení staveniště bude umístěno západně od plata VCM o ploše 400 m2 . Zde bude umístěna kancelář, umývárna a záchod. V místě je možné napojení na kanalizaci, připojení na vodu a elektrickou energii. Celé plato je umístěno v prostoru s nebezpečím výbuchu a je v kontrolovaném pásmu kancerogenních látek.

Při výstavbě umožní dodavatel přístup provozovateli k čerpadlům technologických linek provizorním zařízením, na příklad lávkami.

2.	Využití dosavadních nebo nově budovaných objektů pro účely zařízení staveniště.

Investor umožní stavebnímu dodavateli využití šaten, sociálního zařízení a skladů v bloku E6 – D6. Z nově budovaných objektů nelze žádný objekt využít.

3.	Zabezpečení přívodu vody, elektrické energie a odkanalizování objektů zařízení staveniště.

V prostoru zařízení staveniště je možno provést připojení buňky na vodu, kanalizaci i elektrickou energii. Vodovodní řad a kanalizace prochází v prostoru staveniště; elektrickou energii je možno připojit v objektu D 5610. Objekt zařízení staveniště bude také vybaven telefonem.

4.	Údaje o dopravních trasách

Pro příjezd do závodu Spolana a.s. budou využity sávající komunikace. Uvnitř závodu, podél plata, bude využita komunikace na západní, severní a východní straně. Příjezd k platu bude po komunikaci za energocentrem a západně k vrátnici č.4. Odvoz vybouraného materiálu na skládku Spolany ve vzdálenosti 15 km budou využity veřejné komunikace.

5.	Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení.

Pro výstavbu je uvažováno s 10-15 pracovníky. Investor – Spolana a.s. jim zajistí šatny a sociální zařízení v bloku E6 – D6. Stravování může být zajištěno v jídelně Spolany. V objektu zařízení staveniště bude umístěno umyvadlo a záchod.

6. 	Bezpečnostní opatření

Výstavba rekonstrukce plata bude probíhat v prostoru s nebezpečím výbuchu. Celé plato je v kontrolovaném pásmu, kde dochází k ohrožení zdraví pracovníků úniky karcinogenních látek. Z těchto důvodů je nutné dodržovat veškeré celostátně platné předpisy o bezpečnosti práce, „Legislativní podnikové normy Spolany a.s.“  a Směrnici č. 64/1984 o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny a její změnu a doplnění z 27.2.1990. Při výstavbě osadí dodavatel čtyři mobilní čidla, která budou měřit meze výbušnosti a budou napojena na řídící systém Cerberus. Na staveništi bude umístěn světelný maják a akustická signalizace pro poplach s požadovaným opuštěním pracoviště. Dodavatel bude napojen na provozní dorozumívací systém z vysílače Spolany pro případ provozních havárií na platu VCM, kdy je nutné okamžitě opustit pracoviště. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky včetně protihlukových chráničů na uši.

7.	Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí

Při průběhu výstavby dojde k nevýznamnému zvýšení obsahu oxidů dusíku vlivem automobilové dopravy. Rovněž dojde k mírnému zvýšen í prašnosti. Dodavatel je povinen omezit prašnost na minimum, udržovat nepřetržitě úklid na staveništi i dopravních trasách.

Po dokončení stavby nebude již docházet k průsakům škodlivých látek z provozu technologických zařízení na platu VCM do půdního podloží a spodních vod.

8.	Lhůta výstavby, termín provádění stavby

Předpokládaná lhůta výstavby je 16 měsíců. Zahájení stavby bude vázáno na odstraňování starých ekologických zátěží – sanace podzemních vod.

9.	Určení stavebních objektů, které je třeba předčasně uvést do provozu

Z postupu výstavby rekonstrukce plata od jižní strany vyplývá nutnost uvedení objektu 2 čerpací jímka do provozu v době kdy bude prováděna část plata od přívodního kanálu do jímky směrem severním. Předpokládaný termín uvedení jímky do provozu bude vázán na odstraňování starých ekologických zátěží – sanace podzemních vod.

10.	Časový postup vyklizení zařízení staveniště

Prostor zařízení staveniště o ploše 400 m2 západně od plata bude vyklizen 3 měsíce po ukončení realizace výstavby.

11.	Požadavek na komplexní vyzkoušení jednotlivých částí stavby.

Komplexní zkoušky strojního a elektrotechnického zařízení obj. 2 čerpací jímky jsou navrženy 72 hodin vcelku.

Plato při výstavbě bude po dílčích částech odzkoušeno na nepropustnost. Zkušební provoz stavby je navržen jeden rok. Důvodem je prověření nepropustnosti plata během změn klimatických podmínek v průběhu ročních období zima – léto.