## List1
Položkový rozpočet - Supervize revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
Činnost | počet jednotek | jednotka | jednotková cena (Kč bez DPH) | cena za položku (v Kč bez DPH)
Zpracování projektu supervize | 1 | ks | 10000 | 10000
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podmínkami VZ na realizaci stavby | 1 | ks | 89000 | 89000
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního povolení, včetně kontroly jejich dodržování | 85 | hod | 500 | 42500
Kontrola zpracované realizační projekové dokumentace, výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | 120 | hod | 500 | 60000
Pravidelná kontrola provádění stavby - provádění fyzické kontroly stavby | 550 | hod | 500 | 275000
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 561 | hod | 500 | 280500
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervize" k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | 352 | hod | 500 | 176000
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 110 | hod | 500 | 55000
Účast na kontrolních dnech stavby - technických a operativně svolaných,včetně archivace zápisů z kontrolních dnů | 132 | hod | 500 | 66000
Učast na kontrolních dnech stavby - měsíční kontrolní dny stavby | 22 | ks | 6000 | 132000
Učast na kontrolních dnech stavby - kvartální kontrolní dny | 8 | ks | 8000 | 64000
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby | 120 | hod | 500 | 60000
Zpracování zpráv supervize (měsíční) | 22 | ks | 11000 | 242000
Zpracování posudků, doporučení a stanovisek supervize | 310 | hod | 500 | 155000
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, včetně účasti na předávacím řízení stavby | 1 | ks | 59500 | 59500
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | 1 | ks | 84000 | 84000
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF Meziresortní komisi | 1 | ks | 89000 | 89000
Celkem |  |  |  | 1929500

## List2
Položkový rozpočet supervize akce „Likvidace HDD Nová jáma Josef “ |  | zamčený
Činnost | počet jednotek | jednotka | jednotková cena (Kč bez DPH) | cena za položku (v Kč bez DPH)
Zpracování projektu supervize | 1 | ks |  | 0
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podmínkami VZ na realizaci stavby | 40 | hod |  | 0
Seznámení se se stavebním povolením, rozhodnutími dotčených orgánů a účastníků stavebního povolení, včetně kontroly jejich dodržování | 40 | hod |  | 0
Kontrola zpracované realizační projekové dokumentace, výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby s ohledem na projektové parametry a stavební povolení | 60 | hod |  | 0
Pravidelná kontrola provádění stavby - provádění fyzické kontroly stavby | 760 | hod |  | 0
Kontrola vynaložených nákladů stavby, sledování efektivity vynakládaných finančních prostředků | 144 | hod |  | 0
Kontrola soupisu provedených prací a vypracování "Stanoviska supervize" k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů | 144 | hod |  | 0
Kontrola plnění harmonogramu stavby a vyhodnocování postupu prací | 100 | hod |  | 0
Účast na kontrolních dnech stavby - technických a operativně svolaných,včetně archivace zápisů z kontrolních dnů | 132 | hod |  | 0
Učast na kontrolních dnech stavby - měsíční kontrolní dny stavby | 48 | ks |  | 0
Učast na kontrolních dnech stavby - kvartální kontrolní dny | 16 | ks |  | 0
Zajištění a vedení evidence dokladů stavby | 50 | hod |  | 0
Zpracování zpráv supervize (měsíční) | 48 | ks |  | 0
Zpracování posudků, doporučení a stanovisek supervize | 144 | hod |  | 0
Kontrola dokladů pro přejímací řízení stavby, včetně účasti na předávacím řízení stavby | 1 | ks |  | 0
Vypracování závěrečné zprávy supervize a podkladů pro Závěrečný kontrolní den | 1 | ks |  | 0
Posouzení závěrečné zprávy žadatele a vypracování podkladů pro závěrečnou informaci MF Meziresortní komisi | 1 | ks |  | 0
Celkem |  |  |  | 0