OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice

Říjen 2009

Zak. č. 2720/ZDS			       Arch. č. IC-6-09616

Zadávací dokumentace stavby

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant |  | Ing.Balcarová |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Balcarová | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | inženýrských činností |  |  |  | ZDS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  |  |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2720 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | E. Zásady organizace výstavby |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  |  | IC-6-09616 |  |

OBSAH :

A. Všeobecná část	4

A.1. základní údaje stavby	4

A.2.  Obsahová specifikace	4

A.3. podklady	4

B. Technická část	5

B.1. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz	5

B.2. Staveniště	6

B.2.1. Poloha v obci	6

B.2.2. Údaje o stávajících IS	7

B.2.3. Napojení na dopravní a tech. infrastrukturu	7

B.2.4. Dopravně inženýrská opatření	8

B.2.5. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti	10

B.2.5. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby	13

B.2.6. Zařízení staveniště	14

B.2.7. Požadavky ze strany objednatele	14

B.3. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	17

B.4. Péče o ŽP v průběhu provádění stavby a nákládání s odpady	20

B.4.1. Nakládání s vybouranými materiály, specifikace a likvidace odpadů	20

B.4.2  Ochrana životního prostředí při realizaci stavby	21

B.5. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu	22

B.6. Postup a předpokládaná lhůta výstavby	23

C. Příloha – schémata dio	24

# A. Všeobecná část

A.1. základní údaje stavby

Zakázka	: Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice

Část	: E. Zásady organizace výstavby

Místo stavby : Most I, II, Kopisty, Růžodol, Konobrže, Pařidla, Libkovice

Obec 	: Most

Kraj     	: Ústecký

Objednatel	: Statutární město Most

Projektant	: Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice

Provedení stavby	: dodavatelsky na základě výběrového řízení

A.2.  Obsahová specifikace

Věcně je předmětem této části E. dokumentace problematika organizace výstavby. Jedná se především o charakteristiku staveniště, dopravy na staveniště či provozu během stavby. Do této části dokumentace je zařazena též problematika nakládání s odpady a péče o životní prostředí při realizaci, jakož i problematika ochrany zdraví a bezpečnosti při realizaci.

A.3. podklady

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo :

- DSP „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část “, BPT, 07/2009

arch.č. IC-9-08120

- územní rozhodnutí SÚ 4078/2008-328-Ga

- zaměření zájmového území, BPT, 02/2009 + doměření, Geodex, 09+10/2009

digitální katastrální mapa zájmového území

přehledná mapa území v měř.1:10 000

- podrobný geotechnický průzkum “Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část“, Geotec GS, 04/2009

- doplňkový IGP okolí těžní jámy II, Terratest, 09/2009

- báňský posudek “Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“, BPT, 09/2004

- základní korozní průzkum, König Dubí, 10/2009

- projektová dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Program výroby bioetanolu – II. etapa – účelová komunikace K1 (v parametrech silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – I. část)

- podrobný IG a HG průzkum „Program na výrobu bioetanolu – hlavní příjezdová komunikace K1“, Hydroprojekt CZ a.s., 02/2004

- Posouzení stability povrchu v okolí těžní jámy II bývalého hlubinného dolu Venuše, Ing.Milan Vrbíček, 06/2005

# B. Technická část

B.1. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Jedná se o obnovu komunikačního spojení města Mostu s okolními obcemi ležícími severně od Mostu tj. Mariánské Radčice a Braňany.

Zadávací dokumentace stavby vychází ze dvou částí dokumentací pro stavební povolení. Podkladem byla převzatá dokumentace pro stavební povolení fy N&S&N Consultants s.r.o., která řešila komunikaci od skládky CELIO až po napojení na stávající komunikaci Most – Braňany. Tato dokumentace byla označena jako 1.část  a bylo na ní vydáno MÚ Litvínov stavební povolení č.j. SÚ/11502-SP/2005/SOH/2338 ze dne 13.6.2005. Dalším podkladem byla  projektová dokumentace pro stavební povolení „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část“, která řešila komunikační propojení centra města Most s 1.částí začínající (resp.dle staničení DSP končící) u CELIA..Navíc byla v této části řešena cyklistická stezka zahrnující 1. i 2.část. Zadávací dokumentace stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ řeší obě části dohromady, bylo provedeno přečíslování stavebních objektů dle požadavků vyhl.146/2008 Sb. a dále bylo provedeno jednotné staničení začínající u kruhové křižovatky u ČS SHELL v Mostě a končící napojením na stávající komunikaci Most – Braňany.

Komunikace je navržena typu MO2k 7,5/7,5/30 a to v intravilánu (před stykovou křižovatkou SO 103) a v kategorii S 7,5/50 resp.70 v extravilánu. Návrh konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zatížení III. tř – až 1200 TNV denně, povrch bude živičný z asfaltového betonu.

Z prostoru od budoucí stavby MiniMostu je vedena společně s komunikací po celé trase také cyklistická stezka v šíři 3 m

Součástí stavby je přemostění kolejiště TRAM, ČD a řeky Bíliny a přemostění stávajících produktovodů UNIPETROL RPA.

Stavbou dojde k vynuceným přeložkám IS – vodovodu SČVK a Unipetrol RPA (SO 301-302), elektrických sítí Telefónica O2, Technických služeb města Mostu,  Czech Coal Services a Unipetrol RPA (SO 401-405) a k přeložce návěstní lávky (SO 651).

V DSP 1.části nebyl řešen střet komunikace s těžní jámou bývalého dolu Venuše. Stavebník  má za povinnost řešit tuto část jako dodatečné stavební povolení.

B.2. Staveniště

### B.2.1. Poloha v obci

Zájmové území se nachází severně od města Most a zasahuje do katastrálních území Most I, II, Kopisty, Růžodol, Konobrže, Pařidla a Libkovice.

Navrhovaná trasa v podstatě kopíruje okraj bývalých hnědouhelných lomů Most-Kopisty a Ležáky a dále pokračuje při jižním okraji vnější výsypky Růžodol a po severním okraji popelové skládky CHEZA-Nové Pole (býv.lom Venuše). Po částech bývalé silnice III.třídy pokračuje směrem na Mariánské Radčice, kde končí napojením na stávající komunikaci Mariánské Radčice – Braňany  - viz.“Přehledná situace“.

Situace širších vztahů

### B.2.2. Údaje o stávajících IS

V okolí stavby procházejí ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých IS – jsou dána bezpečnostními předpisy příslušných norem ČSN a vyjádřeními správců dotčených sítí.

Podzemní a nadzemní vedení v prostoru staveniště

Stavba se svými částmi pohybuje v ochranném pásmu silnice I/13 (50 m), řeky Bíliny (8 m), ochranném pásmu Českých drah (60 m), lesních pozemků (50m) a protíná ochranná pásma elektrického vedení 6kV a 35 kV ve správě Czech Coal Services a.s.,slaboproudých rozvodů ve správě Infotea s.r.o., zabezpečovacích sítí SŽDC , kabelů Telefónica O2 a Unipetrol RPA a vodovodu. Vede v souběhu s vodovodem a struskovody ve správě Unipetrol RPA. V oblasti výstavby nového mostu se nacházejí sdělovací kabely TRAM a ČD. Všechny známé IS jsou zakresleny v koordinační situaci IC-0-05196 a především pak v jednotlivých situacích dopravní části., údaje o jednotlivých stávajících IS jsou součástí dokladové části.

Ke střetu trasy komunikace dojde s návěstidlem Českých drah a.s., vodovodem SČVK DN 500, kabelem Telefónica O2, kabely a venkovním vedením Czech Coal a.s. a kabely a vodovodem DN 100 Unipetrol RPA. Trasy těchto kolizních IS budou upraveny nebo přeloženy (SO 302-405, 651).

Před zahájením výkopových prací se dodavatel musí seznámit s vyjádřeními všech dotčených organizací (viz dokladová část). Dodavatel musí nechat vytýčit na staveništi všechny stávající IS jejich správci a dohodnout s nimi podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti těchto sítí. Zahájení zemních prací je nutno předem oznámit vlastníkům dotčených pozemků.

### B.2.3. Napojení na dopravní a tech. infrastrukturu

Příjezd na staveniště

Příjezd k trase komunikace a cyklistické stezky je možný ve městě Most ze státní silnice Teplice – Most – Chomutov po stávajícím mostu u Děkanského kostela  a po připravované části komunikace k MiniMostu až ke staveništi (v době výstavby by měla být komunikace již provedena). Dále je příjezd uvažován ze stávající komunikace od Celia a ze státní silnice Most – Braňany.

Příjezd k mostnímu objektu SO 201 je možný ze silnice I/13 Teplice – Chomutov a dále pak po stávající cestě mezi kolejištěm ČD a řekou Bílina (zde je nutno získat souhlas vlastníka či nájemce této cesty a domluvit si podmínky jejího užívání – nájezd na tuto cestu je v Rudolicích).

Napojení na IS po dobu výstavby

Přeložky IS jsou řešeny v rámci samostatných stavebních objektů – SO 302-303,401-405 a 651.

Zdroje potřebné pro výstavbu tj. zdroj elektrické energie a vody si zajišťuje sám zhotovitel. Možnost a způsob odběru projedná zhotovitel přímo se správci stávajících inženýrských sítí.

Plocha pro zhotovitele

Objekty zařízení staveniště si zajišťuje sám zhotovitel. Pro zřízení skladovacích ploch na veřejném prostranství zažádá o souhlas s umístěním skladovacích ploch a objektů ZS příslušný odbor městského úřadu Most.

Mezideponie

Bude zřízena na části pozemku parc.č. 156, k.ú. Most I.

### B.2.4. Dopravně inženýrská opatření

Pro SO 101-109 je zpracováno samostatné DIO, které řeší silniční dopravní omezení a objížďky pouze rámcově (obr.viz.příloha). Není totiž známo přesné zahájení stavby, zhotovitel, termíny jednotlivých SO apod.  Zhotovitel je proto povinen si konkrétní DIO zpracovat a nechat odsouhlasit Policií ČR dopravním inspektorátem, MmM – odborem dopravy, dále pak dotčenými spol. TRAM a ČD, spol. CELIO a UNIPETROL RPA.

K označení nebude použito nečitelných, poškozených nebo nadměrně opotřebených dopravních značek. Osazení schválených dopravních značek bude provedeno v souladu s předpisem „Dopravní značení na pozemních komunikacích“. Značky budou zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.

Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm . Spodní okraj nejníže připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.

#### Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

SO 101, 201

Z důvodu provádění SO 101 a 201 bude uzavřen ze směru Most – Chomutov nájezd na most přes I/13 a I/27 k čerpací stanici SHELL (tím pádem i sjezd na I/13 směrem na Chomutov). Objížďka bude vedena přes mostní objekt na začátku města Most z ul. Teplická a dále pak ul. Rudolická a Chomutovská do ul. Čsl.armády (pro směr tam i zpět).

SO 107

V úseku cca km 5,0 – K.Ú. musí zhotovitel zřídit provizorní komunikaci v trase budoucí cyklistické stezky. Tato provizorní komunikace bude využívána pro vjezd a výjezd do objektu skládky CELIO a.s. Úprava stávající komunikace bude prováděna po polovinách vozovky tak, aby byl společně s provizorní komunikací zajištěn plynulý provoz skládky CELIO. Dopravní opatření v této části budou projednány s ředitelem spol. Celio Antonínem Benešem.

SO 108

V úseku km 6,456 25 -  7,297 17 je stezka vedena po stávají komunikaci, kde je uvažována obnova stávajícího živičného povrchu odfrézováním vrstvy tl. 50 mm a opětovném doplnění jemnozrnného asfaltobetonu. V tomto úseku je uvažováno s občasným provozem vozidel údržby popílkovodů – tato úprava bude prováděna po dohodě s UNIPETROL RPA.

SO 109, 203

Komunikace je vedena částečně po cestě s občasným provozem vozidel údržby popílkovodů – tato úprava bude prováděna po dohodě s UNIPETROL RPA.

SO 201

V rámci realizace mostního objektu předpokládáme následující výluky tramvajové a železniční trati pod mostem:

- montáž ocelové konstrukce:	16 hodin

- montáž prefabrikátů spřažené desky:	16 hodin

- montáž monolitické části spřažené desky:	  8 hodin

- bednění říms:	16 hodin

- betonáž říms:	16 hodin

- montáž ochranných štítů proti dotyku:	16 hodin

- nátěr proti účinkům výfukových plynů:	   8 hodin

Výluky provozu budou vždy na všech kolejích najednou. Výluky je možné dělit na kratší časové úseky, každý z nich by měl mít délku alespoň 4 hodiny.

Během realizace objektu bude trakční vedení bez napětí (viz samostatný objekt).

Po celou dobu realizace mostního objektu bude na kolejích pod mostem omezena rychlost na max. 40 km/h.

Po posouzení zhotovitelem stavby mohou být nároky na omezení provozu zvýšeny.

SO 651 – Přeložka návěstní lávky

Pozn. „výluka“ = dopravní i napěťová v daném úseku a koleji, „výluka dopravní“ = pouze omezení dopravy bez vypnutí TV

- Nejprve bude pro možnost demontáže stávající návěstní lávky v rámci SO651.4 přerušeno a přikotveno ZV k.č.4 na st.č.90 a na přikotvený st.č.4. (výluka 2h. k.č.4)

- Dojde k vybudování základů dle SO 651.2 pro novou polohu návěstní lávky v žkm 47,75 a k přípravě napojení ZZ dle SO 651.1 (výluka 2h. k.č.1)

- Vložení nových izolovaných styků dle SO 651.1 postupně do k.č.1,2,4 (výluka dopravní postupně vždy 2h v k.č.1, pak v k.č.2 a pak v k.č.4)

- Dojde k odstrojení, přemístění a zkompletování návěstní lávky dle SO 651.2 v nové poloze včetně zapojení ZZ. (výluka 3x 2h. k.č.1,2,4 současně)

- Zrušení stávajících izolovaných styků dle SO 651.1 postupně v k.č.1,2,4 (výluka dopravní postupně vždy 2h v k.č.1, pak v k.č.2 a pak v k.č.4)

- Dojde ke zbývající a kompletní realizaci SO 651.4 (nejprve výluka 2h k.č.1 pro betonáž kotevního bloku st.č.3, pak 8h výluka k.č.1, pak 8h výluka k.č.2 a pak 8h výluka k.č.4)

  - výstavba nadjezdu –

Kompletní realizace SO 651.3  (nejprve 8h výluka k.č.1, pak 8h výluka k.č.2 a pak 8h výluka k.č.4 na závěr 2h současná výluka k.č.1,2,4 pro demontáž st. bránové dvojice 91A-92A )

### B.2.5. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti

Před zahájením vlastní výstavby SO 201 – Most přes kolejiště a řeku Bílinu musí proběhnout práce v rámci SO 651 – Přeložka návěstní lávky.

Nezávisle na těchto pracích mohou probíhat práce dopravní – SO 101 – 109. Stejně jako v případě SO 201 musí před zahájením prací na jednotlivých dopravních objektech proběhnout nutné přeložky (vždy v daném úseku) – jedná se o SO 302 – Přeložka vodovodu SČVK, SO 303 – Přeložka vodovodu DN 100, SO 401 – Přeložka kabelu Telefonica O2, SO 402 – Přeložka kabelů Czech Coal a.s.. SO 403 – Úprava veřejného osvětlení, SO 404 – Úprava venkovního vedení Czech Coal Services a.s.. SO 405 – Přeložka VN kabelu 6 kV Unipetrol RPA a SO 601 – Úprava důlního díla Venuše.

B.2.5.1. Postup a technologie stavby

Obsahově, rozsahem a charakterem jsou práce navrhované rekonstrukce definovány v průvodní zprávě, kap.8. V zásadě (mimo SO 201, 203, 601 a 651) se jedná o běžné technologie. Též z hlediska postupu provádění se předpokládá standardní postup sledující přirozené priority prací. Konkrétní technologické postupy prací jsou ovšem předmětem dodavatelské dokumentace.

Časový harmonogram prací bude zpracován po výběru zhotovitele. Ze zadání na dodávku by měl resultovat požadavek na co nejkratší dobu výstavby SO 201 (viz. výluky TRAM a ČD). Určité technologické procesy lze však urychlit jen omezeně.

SO 201 – Most přes kolejiště a řeku Bílinu

Mostní objekt bude realizován následujícím postupem:

- přípravné práce – skrývka ornice, přeložky sítí apod.

- přípravné práce – úprava trakčního vedení přemosťovaných kolejí (pro úpravu trakčního vedení se zpracovává samostatná dokumentace)

- zřízení pažících a těsnících štětovnicových jímek pro pilíře

- realizace vrtaných pilot

- provedení výkopů

- odbourání znehodnoceného betonu pilot na délku 0,5 m

- provedení podkladního betonu

- bednění, vyztužení a betonáž základových bloků opěr, pylonu a pilířů

- bednění, vyztužení a betonáž dříků a křídel opěr

- montáž ocelového jádra pylonu

- bednění, vyztužení a betonáž pylonu

- bednění, vyztužení a betonáž dříků pilířů

- bednění, vyztužení a betonáž úložných prahů opěr a pilířů

- nátěr zasypaných ploch spodní stavby asfaltovým nátěrem proti zemní vlhkosti

- provedení zásypů základů pilířů

- provedení zásypů za opěrami

- provedení přechodových desek (bednění, vyztužení, betonáž)

- osazení hrncových ložisek na podpěry

- zřízení provizorních ocelových mezipodpěr pro montáž ocelové konstrukce

- montáž ocelové konstrukce pomocí automobilových jeřábů, provedení svařovaných montážních styků

- osazení a aktivace závěsů

- demontáž ocelových provizorních mezipodpěr

- osazení prefabrikovaných prvků železobetonové spřažené desky do lože ze speciální malty

- bednění, výztuž a betonáž monolitické spřažené desky (provádění postupně po jednotlivých polích)

- rektifikace (úprava síly) mostních závěsů

- osazení mostních dilatačních závěrů na OP1 a OP7, vyztužení a zabetonování kapes

- tryskání povrchu mostovkové desky zařízením s ocelovými kuličkami

- pečetící epoxidová vrstva na mostovce

- provedení vodotěsné izolace mostovky z asfaltových izolačních pásů

- provedení ochrany izolace pod římsami pomocí druhé vrstvy asfaltových izolačních pásů

- osazení kotev říms

- bednění, vyztužení a betonáž říms, včetně pracovních a dilatačních spár

- položení ochranné vrstvy izolace pod vozovkou mezi římsami (litý asfalt)

- položení obrusné vrstvy vozovky (asfaltový beton)

- vrtání otvorů v římsách pro osazení kotev svodidel a ocelového zábradlí

- montáž zábradlí

- montáž svodidel

- provedení vrchní vrstvy nátěru ocelové konstrukce

- vrtání otvorů pro ochranné štíty proti dotyku ve spodní ploše spřažené desky nad elektrifikovanými kolejemi

- montáž ocelových ochranných štítů proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení

- dlažby zemních kuželů u koncových opěr (lomový kámen do betonového lože)

- provedení balvanitého opevnění svahů koryta Bíliny

- vsakovací jímky u pilířů, vyplněné lomovým kamenem.

SO 203 – Most přes produktovody

Výstavba mostního objektu bude probíhat následujícím způsobem:

- přeložky nebo vyvěšení inženýrských sítí (vodovod, kabel) – podle zvláštní dokumentace

- přeložení základových prahů produktovodů, které jsou v prostoru budoucích základových bloků pilířů P2 a P3,

- úprava terénu pro provádění pilot,

- provedení pilot,

- provedení výkopů, odbourání přebetonovaných částí pilot,

- výstavba opěr a pilířů,

- betonáž nosné konstrukce,

- předepnutí nosné konstrukce (předpoklad – 5 dní po betonáži),

- mostní svršek a mostní vybavení,

- úpravy pod mostem, dokončovací práce.

Na mostě se předpokládá provedení statické zatěžovací jedné piloty a jednoho mostního pole.

B.2.5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby SO 201

Pro realizaci stavby je nutné zřídit:

- přístupovou komunikaci šířky min. 4,5 m

- přípojku elektrické energie

- zařízení staveniště – bude umístěno na parcele č. 156, k.ú. Most.

Během montáže ocelové konstrukce budou použity provizorní podpěry v poli mezi OP1 a P2.

Během výstavby mostního objektu je nutné postupovat v souladu s TKP staveb pozemních komunikací i dalších dotčených norem a předpisů.

### B.2.5. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Konkrétní charakter stavby a dané situování stavby nevyžadují zábor zemědělského ani lesního půdního fondu.

Na staveništi se nenacházejí chráněná území ani objekty.

Úprava stávajících komunikací

Okolní objekty nebudou realizací stavby negativně ovlivněny, dočasné vlivy vlastní realizace však samozřejmě existují. Jedná se především o úpravu stávajících komunikací, která bude prováděna za částečného provozu -  viz.schémata DIO.

Výstavbou SO 201 dojde k omezení provozu TRAM a ČD., výstavbou SO 106-109 a 203 pak k dotčení provozu spol. CELIO a UNIPETROL RPA. V těchto případech je nutné jednat o postupu výstavby se zástupci těchto firem.

Kácení zeleně

Kácení zeleně a mýcení dřevin řeší SO 801 .

V lokalitě se nacházejí jednak rekultivačně založené porosty dvojího stáří (do 10-12 let a 20-30 let), jednak samovolně vzniklé keřové porosty a porosty snadno se šířících dřevin, v menší míře pak ojedinělé zbytky ovocných výsadeb či záměrně založené krajinné zeleně (clonící pásy, osázené svahy u komunikací, okrasná zeleň parkové úpravy za Děkanským kostelem).

Celkově se předpokládá kácení 1437 ks dřevin o průměrech 11-80 cm, z toho je většina do průměru 30 cm: 1285 ks, a mýcení keřů a porostů do průměru 10 cm na ploše 33.522 m2. Celková výměra přímo či nepřímo zasažené zeleně činí cca 7,06 ha.

V rámci náhradní výsadby se předpokládají úpravy zbylé stávající zeleně, založení doprovodných linií zejména ze stromových druhů, obnova břehového porostu v místě kontaktu s říčkou Bílinou a osázení větších násypových či zářezových svahů plošnou výsadbou keřů. K výsadbám budou použity stanovištně vhodné převážně domácí druhy listnatých dřevin.

Celkově bude vysazeno 920 stromků s balem do alejových linií, bude založeno 
1475 m2 břehového porostu u Bíliny, 8 065 m2 plošných keřových výsadeb na svazích komunikace a u kruhového objezdu a bude provedena úprava stávající zbylé zeleně na ploše 13.700 m2.

Archeologické nálezy

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavebník i zhotovitel musí respektovat zákon č.20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění, podle kterého je stavebník povinen umožnit a v případě nutnosti i uhradit archeologický výzkum.

### B.2.6. Zařízení staveniště

Staveniště (vždy konkrétní pracovní část) bude ohrazeno  tak, aby se zamezilo přístupu k vlastní stavbě a plochám ZS, musí být dostatečně zabezpečeno proti pádu cizích osob. Na komunikacích bude provedena částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu – vždy pro konkrétní pracovní úsek.

- Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi i mimo rámec této dokumentace.

Po dokončení prací bude celý pracovní pruh vyčištěn a uveden do původního stavu (včetně příjezdů).

Plochy pro potřeby zařízení staveniště (umístění maringotek, mobilních soc. zařízení, umístění technologie, nezbytných skladovacích prostor, mezideponie atp.) si zajišťuje sám zhotovitel u příslušných vlastníků pozemků. Zařízení staveniště je v režii zhotovitele stavby včetně všech nutných připojení na IS a spotřeb.

Nevyužitelný inertní a nebezpečný materiál/odpad bude bezprostředně odvážen ze staveniště k uložení na skládce – viz. likvidace odpadů B.4.1.

Zařízení staveniště zahrnuje požadavky k SO 201 na vybudování přístupové komunikace šířky min. 4,5 m a zřízení přípojky elektrické energie.

### B.2.7. Požadavky ze strany objednatele

#### B.2.7.1. Služby zajišťované pro stavební dozor

##### Fotodokumentace

Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v počtu min.30 ks fotografií každý měsíc a archivovat na CD nosič. Fotodokumentace bude k dispozici správci stavby během výstavby. Po dokončení stavby předá zhotovitel fotodokumentaci v jednom vyhotovení správci stavby.

##### Testy a zkoušky

- Zhotovitel zajistí provedení všech testů v laboratoři zhotovitele, které bude stavební dozor požadovat. Dále zajistí odebírání vzorků a zkoušení materiálů a prací na žádost stavebního dozoru od nezávislé zkušebny.

- Budou doloženy především výsledky zkoušek zhutnění pláně a podkladních vrstev dle příslušných ČSN/EN.

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin

- ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6190 – Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev

- ČSN 73 6192 – Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží

- ČSN 73 6160 – Zkoušení silničních živičných směsí

- ČSN 73 6175 – Měření nerovnosti povrchů vozovek

- Minimální počty zkoušek se budou  řídit „Technickými a kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací“ vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

- V rámci mostních objektů budou doloženy výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek nesystémových pilot (2x u SO 201, 2x u SO 203) a výsledky statických zatěžovacích zkoušek mostů  – viz.TZ SO 201,203.

##### Informační tabule

- Zhotovitel dodá a nainstaluje 2 ks informační tabule (billboardu), která bude uvádět název stavby, jméno zadavatele, správce stavby, zhotovitele a projektanta (vzhled a aktuální obsah bude odsouhlasen zadavatelem).

- Informace na tabuli musí být chráněny před poškozením vodou, slunečním zářením a dalšími povětrnostními vlivy. Materiál – plast, ocel nebo hliník, rám tabule – ocelový profil (dostatečné pevnosti zabraňující vychýlení), stojan – ocelové nebo hliníkové profily (dostatečné pevnosti zabraňující deformaci konstrukce), přiměřená povrchová úprava ocelových částí – pozinkování nebo 1 nátěr základní vrstvou a 2 nátěry vrchní. Rozměry tabule – 1,5 x 1m.

##### Kancelářské prostory

- Zhotovitel zajistí na staveništi prostor/pracoviště, kde budou probíhat kontrolní dny stavby a to s následujícím min.kancelářským vybavením :

- kancelářský stůl, odkládací stůl, 4 židle a skříň na spisy

#### B.2.7.2. ostatní práce související s realizací stavby

##### Dopravní inženýrské opatření

- Je součástí dodávky zhotovitele. Konkrétní dopravně inženýrské opatření bude předloženo zhotovitelem a odsouhlaseno Policií – dopravním inspektorátem v Mostě, MmM-odborem dopravně správním a předloženo ke schválení dotčeným firmám – ČD+SŽDC, Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, CELIO a UNIPETROL RPA.

##### Geodetické práce spojené s realizací

- Zhotovitel je odpovědný za přesné vytýčení všech prací, výšek a rozměrů týkajících se předmětné stavby. V průběhu stavby budou geodetické práce prováděny dle vytyčovacích bodů stanovených projektem. Prostorovou polohu stavby zajistí zhotovitel u oprávněné osoby k výkonu této činnosti. Doklad o vytýčení bude předložen při přejímacím řízení.

##### Vytýčení stávajících IS

- Je součástí dodávky zhotovitele. Na základě vydaného stavebního povolení a údajů z dokladové části, je zhotovitel povinen si nechat od jednotlivých správců IS fyzicky vytýčit IS v jejich správě. Před zahájením stavebních prací je nutné aktualizovat všechna vyjádření správců sítí.

- Před zahájením vlastních stavebních prací bude o vytýčení jednotlivých sítí vyhotoven protokol podepsaný jejich správcem. Protokol bude doložen při přejímacím řízení spolu s dokladem o kontrole a převzetí IS jejich zástupcem.

##### Údržba komunikací, udržování čistoty, sanitární zařízení, vybavenost

- Staveniště bude zhotovitelem udržováno bezpečné a čisté, jak je popsáno v předchozích kapitolách ZOV.

##### Zajištění kvality

Zhotovitel zavede a bude udržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně popsán v plánu jakosti stavby a předložen technickému dozoru investora ke schválení do 2 týdnů od převzetí staveniště.

Zhotovitel bude během provádění stavby svými záznamy (doklady o zkouškách dle příslušných ČSN) dokumentovat, že dodržuje plán jakosti stavby a že tento systém je během výstavby schopen zajistit na potřebné úrovni kvalitu prací.

Systém dodržování kvality prací bude pravidelně probírán na kontrolních dnech stavby za účasti zhotovitele, technického dozoru investora a stavebníka.

##### Doklady, předložené zhotovitelem při přejímce prací (6 vyhotovení) :

- kopie stavebního deníku (1 x originál + 5 x kopie)

- úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby

- - kompletní výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem firmy zhotovitele stavby a podpisem odpovědné osoby zhotovitele za odborné vedení stavby, datem a razítkem „Dokumentace skutečného provedení“.

- skutečné zaměření stavby -geodetická dokumentace stavby v tištěné podobě a digitálně na CD ve formátu dwg,dgn

- technická zpráva

- seznam souřadnic a výšek měřených bodů

- výkresy v prostředí autocadu ( dwg ) popř. microStation ( dgn )

- kontrolní kresba zaměření s vyznačením zaměřených bodů

- zpráva o splnění podmínek stavebních povolení

- doklady o vytýčení podzemních sítí jejich správci

- doklady o kontrolách a převzetí sítí jejich správci

- atesty dodaných materiálů a strojně-technologických zařízení v českém jazyce, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavebních prací

- zápis o provedení komplexních zkoušek – těsnost potrubí atd.

- další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla

- doklady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění – kopie vážních listů, prohlášení o nakládání s odpady

## B.3.  ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ

Všeobecné bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména:

Bezpečnost práce a technických zařízení

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků)

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.,  „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a   technických zařízení“

- zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci….“.

- nař. vlády č. 591/2006 Sb. „Min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích“.

- nař. vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. (úrazy, ochranné pomůcky)

- nař. vlády č. 168/2002 Sb. o bezp. při práci a provozu silničních motorových vozidel.

- nař. vlády č. 361/2007 Sb. (podmínky ochrany zdraví při práci)

- nař. vlády č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz a požívání strojů, tech. zařízení, nářadí)

- vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 20/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. (bezp. tlakových,    zvihacích, elektrických a plynových zařízení)

- nař. vlády č. 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 362/2005 Sb. (prac. prostředí, nebezpečí  výbuch, pádu)

- vyhláška č. 268/2009 Sb.

- nař. vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (platnost od 29.12.2009)

Ochrana zdraví

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků)

- Zákon č.  20/66 Sb. O péči o zdraví lidu

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

- vyhláška č. 268/2009 Sb.

Požární ochrana, požární bezpečnost

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků)

- zákon o PO č. 133/1985 Sb.

- Vyhlášky č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb.

- vyhláška č. 268/2009

Bezpečnost provozu, užívání komunikací

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků)

- Zákon č.12/97 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích

- Prováděcí vyhláška č.104/97 k zákonu 13/97 Sb.

- Vyhláška č. 30/2001 Sb.  (pravidla provozu na  pozemních komunikacích)

- nař. vlády č. 168/2002 Sb.

- Zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů

Konkrétní bezpečnostní opatření

Konkrétní bezpečnostní opatření pro výstavbu SO 201 jsou součástí projektu SO 201 – příloha č.19 – Bezpečnost a ochrana zdraví, pro SO 203 pak příloha č.17.

Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány závazné právní předpisy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, z oblasti ochrany zdraví a oblasti požární bezpečnosti.

Musí být zejména dodrženy základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, požadavky při provádění stavebních prací, opatření v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, ochranné pomůcky, atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, signalizace, manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálů a pod.).

Zásadní bezpečnostní opatření:

- Ochranné pomůcky: Ochranné brýle, ochranný pás, přídavné lano k ochrannému pasu, pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní  rukavice, ochranný štít, ochranná přilba

- Přerušení práce: dle pokynů odpovědného pracovníka. V případě nepředvídatelných okolností a ohrožení lidí, budov  nebo konstrukcí budou práce zastaveny a technologický postup  případně upraven. Stejně tak dojde-li v průběhu stavebních prací ke změně podmínek, bude za  přítomnosti projektanta, uživatele, technologa a stavbyvedoucího  upraven technologický postup.

- Povolení nářadí a zařízení: v rozsahu dle pokynů odpovědného  pracovníka - mistra

- Bourací práce bude řídit pověřený vedoucí bouracích prací – stavbyvedoucí, který bude určovat denní postup prací.

- Strhávání a bourání konstrukcí výšky nad 3m, strojní  bourání, řezání kyslíkem, bourání nad sebou a práce při kterých  dojde ke změně konstrukční bezpečnosti objektu budou provádět  kvalifikovaní pracovníci

- Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně  předpokládat místo dopadu, nebo předměty, které by mohly  pracovníka strhnout z výšky.

- Manipulace: Přenášet břemena jedním pracovníkem do hmotnosti 50 kg, mladiství  a ženy do 15 kg. Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale  určena, řídí přední dělník, který četu poučí a upozorní na  nebezpečné úkony.

- Svařování, řezání plamenem. Pro svařování a řezání bude dodržena norma ČSN 050601, ČSN 050610  - bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem  a norma ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování el.  obloukem. Mistr zajistí kontrolu pracoviště při práci a po provedeném  svařování, nebo řezání po dobu min. 8 hod. V plném rozsahu bude  dodržena ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.

## B.4. PÉČE O ŽP V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY A        NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Vlastní komunikace a mostní objekty nebudou mít provozně negativní vliv na životní prostředí. Při respektování níže uvedených opatření nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani proces jejich výstavby.

Všeobecné předpisy o odpadech a ochraně ŽP

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména:

- Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech v platném znění

- Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší)

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Ministerstva životního prostředí, katalogy odpadů, seznam nebezpečných odpadů

- 75/90 – Metodický pokyn MŽP ČR o skládkování kalů

- Zákon č. 114/92 Sb. - O ochraně přírody

- Vyhláška č. 395/92 Sb. - O ochraně přírody

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu

### B.4.1. Nakládání s vybouranými materiály, specifikace a likvidace odpadů

Dle výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou stanoveny práva a povinnosti státní správy, právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit v tomto smyslu nakládání s odpady. Původce odpadů (zde zhotovitel stavby) je povinen vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci stavby zneškodní zhotovitel v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Zhotovitel bude určen výběrovým řízením a povinnost zajistit řádné hospodaření s odpady bude obsažena v soutěžních podmínkách.

Stavební odpad (demolovaný materiál)  bude dodavatelem likvidován ve smyslu citovaného zákona o odpadech a dle prováděcích vyhlášek.

Veškeré vybourané materiály  budou průběžně tříděny dle kategorizace odpadů ve smyslu zákona a budou diferencovaně ukládány do kontejnerů a následně odváženy dle charakteru na příslušné skládky:

- Veškerý nebezpečný odpad (živice apod.) bude odvezen a uskladněn na řízené skládce CELIO.  Veškerý přebytečný inertní materiál, betony apod. budou uloženy na běžné skládce -  dtto.

- Vyřezané kovové doplňky – zábradlí apod. bude odvezeno do KOVOŚROTU.

O hospodaření se stavebním odpadem sepíše zhotovitel protokol, který předá investorovi (příp. předá vážní lístky). Investor předloží protokol o hospodaření s odpadem při kolaudaci.

### B.4.2  Ochrana životního prostředí při realizaci stavby

Při provádění stavby nedojde k ohrožení ani narušení životního prostředí. Za  škodlivé účinky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během  stavby se považují :

- hluk dopravních automobilů a prováděných prací

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- znečišťování komunikací a okolí stavby zbytky stavebního materiálu

- zábor ploch pro skladování

Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány závazné právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (viz. výše). Z požadovaných opatření z hlediska ochrany životního prostředí při realizaci stavby musí být respektovány zejména ochrana proti prašnosti, ochrana proti hluku a vibracím, ochrana proti znečišťování vzduchu výfukovými plyny a prachem, ochrana proti znečišťování komunikací, ochrana proti znečišťování povrchových a podzemních vod, jakož i ochrana zeleně před poškozením.

Požadovaná opatření k ochraně životního prostředí při provádění stavby:

- Ochrana proti prašnosti.

- v průběhu bouracích a zemních  prací bude zamezeno nadměrné prašnosti na komunikacích kropením vodou

- nakládka sypkého odpadu na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní  hranu postranice vozidla

- Ochrana proti hluku a vibracím.	Při výstavbě dojde k mírnému zvýšení hladiny hluku při bouracích a zemních pracích. Ochrana se zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace.

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny . Nepřipustí se provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

- Ochrana proti znečištění komunikací. Budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování komunikací blátem.

- Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí. Velikost plochy záboru by měla být co nejmenší a doba trvání co nejkratší. Pro provoz zařízení staveniště vypracovat takový provozní a manipulační  řád, aby životní prostředí nebylo narušováno ani vizuálně.

- Ochrana zeleně před poškozením.  Veškerá zeleň, která není určena ke kácení – viz. SO 801 bude ochráněna proti poškození stavbou.

B.5. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu

Z hlediska časového dojde po určitou dobu k omezení provozu – zhotovitel stavby vypracuje před zahájením stavby dopravně inženýrská opatření, která nechá schválit Policií ČR – dopravním inspektorátem v Mostě, MmM – odborem dopravy, ČD a.s. a DP mMaL, fy CELIO a UNIPETRO RPA.

Z hlediska věcného bude stavba silnice III/2565 sloužit mimo jiné pro napojení staveb v jižní části nově vznikajícího Jezera Most.

Připravované stavby v zájmovém prostoru a bezprostředním okolí

V rámci likvidace lomu Ležáky v současné době probíhá zatopení zbytkové jámy lomu na kótu 199 m n. m.  s finálním revitalizačním záměrem vytvoření rekreačního jezera (PKÚ s.p.).

PKÚ s.p. připravuje dále v okolí SO 106 stavbu „Lom Ležáky – Most, Podzemní těsnící stěna, III.etapa“ pro zajištění ochrany vodního díla Jezero Most před průsaky kontaminovaných vod.

V souvislosti se vznikem rekreačního jezera je připravována revitalizace jeho jižních svahů, kde se připravuje výstavba projektů:

- Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany (stavba povolena)

- MiniMost (v současné době je zažádáno o vydání stavebního povolení)

- Arboretum (projektová příprava – fy Artech spol. s r.o.)

- Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – jižní svahy budoucího jezera Most (projektová příprava – Artech spol. s r.o.)

- Jezero Most – pláže (projektová příprava – VÚHU a.s.)

- Jezero Most – napojení na komunikace a IS (projektová příprava – BPT a.s.)

Povodí Ohře připravuje v zájmovém prostoru SO 201 stavbu „Bílina, ř.km 46,54 – 56,06 (od Chanova po jez Jiřetín) – revitalizace toku“ (DÚR, Hydroprojekt).

V zájmovém prostoru stavby jsou připravovány další cyklostezky:

- Lesopark Chomutov – Hipodrom Most – Lázně Bílina-Kyselka (zpracovaný záměr) – navržena na stávající polní cestu na levém břehu Bíliny (mezi řekou a železniční tratí)

- Cyklostezka Most – vodní nádrž Matylda (včetně lávky k jezeru Most), zpracovaná projektová studie (firma VALBEK, 10/2008) – Bílinu křižuje severně od vrchu Hněvín

- Mostecký cykloturistický okruh – je veden po stávajících polních cestách a silnicích III. třídy, Bílinu kříží v úrovni Děkanského kostela (most ul. Hřbitovní)

PKÚ s.p. připravuje v západní části zájmového prostoru další z etap částečně již realizované stavby „Lom Ležáky – Most, Podzemní těsnící stěna, II. a III.etapa“

- ač byla trasa komunikace známa již od roku 2002, došlo v roce 2006 k výstavbě I.etapy, která je ve střetu s plánovanou komunikací; tento střet byl vyřešen úpravou nivelety navrhované komunikace (navýšení)

- na r.2009-10 je plánována výstavba zbývajících etap, kde taktéž dochází ke kolizi s navrženou komunikací; stavebníci obou plánovaných staveb (PKÚ s.p. a Statutární město Most ) byli upozorněni na nutnou koordinaci obou projektů; SMM by mělo přenést požadavky na PKÚ stran nutného hutnění zeminy okolo zemní těsnící stěny alespoň v podchodech pod komunikací.

B.6. Postup a předpokládaná lhůta výstavby

Lhůta výstavby

Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.

Předpokládané zahájení stavby  …………..  04/2010

Předpokládaná doba dokončení …………..  12/2012

Příloha – schémata DIO